비즈니스 요구사항 정의서 (BRD)

Business Requirements Document

프로젝트 제목: VOSS — 자연어 지시 기반 물류 분류 어시스턴트

교과 프로젝트: AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트 구현 프로젝트

소속: 두산 ROKEY BOOT CAMP 9기 C-3조

팀: VOSS — voice-operated sorting assistant for small delivery hubs

팀원: 남현지님, 김학민님, 정의석님, 박병후님 (작성: 남현지님)

버전: v1.3     최종 수정: 2026-10-07 (v1.3: 파지 방향을 31 mm 폭 파지로 정정, pending #16)

일정: 개발 2026-10-06 ~ 10-14, 시연 2026-10-15, 발표 2026-10-16

적용 장비: Doosan Robotics M0609 + OnRobot RG2 그리퍼, RealSense D435i(손목 장착), 싸이피아 A3 미니 컨베이어, ROS 2 Jazzy

목차

| 1. 비즈니스 목표 | 6. 종속성·가정·제약 |
| --- | --- |
| 2. 범위 | 7. 위험과 완화 |
| 3. 고객 요구 | 8. KPI·수락 기준 |
| 4. 기능 요구사항 | 9. 근거 자료 |
| 5. 비기능 요구사항 |  |

# 1. 비즈니스 목표

컨베이어 위를 움직이는 택배 박스를 협동로봇이 손목 카메라로 인식해 벨트를 멈추지 않고 집고, 송장의 분류코드와 동 이름(OCR)으로 판정한 배송 구역에 놓으며, 판독 실패·분류 우선순위·구역 규칙 변경·현황 확인은 작업자의 말로 처리하는 분류 어시스턴트 VOSS(Voice-Operated Sorting System)를 만든다. 목표는 이동 중 픽업, 송장 판독·분류, 음성 명령, HMI·음성 피드백이며 단계를 나누지 않고 함께 진행한다. 음성 명령은 운전 제어·분류 지시·이력 질의·예외 처리를 먼저 하고, 규칙 변경과 신규 구역 교시는 앞의 것이 성공한 뒤 진행한다.

## 1.1 문제 정의

소규모 택배 분류 현장의 문제는 박스를 집는 동작보다, 늘어나는 물량을 사람이 눈과 손으로만 나누고 있고 애매한 송장과 바뀌는 규칙을 사람이 계속 붙잡고 있어야 한다는 데 있다.

| 문제 | 현장에서 일어나는 일 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 대리점 분류는 수작업이다 | 대형 서브터미널은 자동분류 설비를 갖추지만, 대리점 단위의 동별 분류는 물량 규모상 소터를 들일 수 없다. 작업자가 박스마다 송장을 읽고, 구역을 판단하고, 옮기는 세 동작을 반복한다. | 피로가 쌓이면 오분류가 늘고, 피크 시간대에 인력이 모자란다. |
| 물량은 늘고 분류 부담도 같이 는다 | 국내 택배 물동량은 2021년 36.3억 개에서 2025년 64.2억 개로 4년 만에 77% 늘었다(1.5). 2021년 사회적 합의로 택배기사가 분류작업에서 빠졌지만 그 일은 사라지지 않고 대리점이 고용한 분류 인력에게 넘어갔다. | 대리점은 분류 인력 비용을 지고, 그 인력은 하루 6~8시간의 수작업을 맡는다. |
| 송장 판독은 반드시 실패한다 | 송장이 번지거나 비스듬히 붙으면 사람도 기계도 한 번에 못 읽는다. 자동분류기는 이런 박스를 별도 라인으로 빼서 사람이 보강한 뒤 다시 투입한다. | 라인이 끊기거나 오분류가 생긴다. |
| 작업자의 손과 눈은 작업에 묶여 있다 | 장갑을 끼고 박스를 다루는 작업자가 현황을 확인하거나 규칙을 바꾸려면 작업 위치를 떠나 PC 앞으로 가야 한다. | 확인하거나 조작할 때마다 작업이 끊긴다. |
| 대형 자동분류기는 소규모 현장에 맞지 않는다 | 휠소터 같은 대형 설비는 투자 규모가 크다. CJ대한통운은 173개 터미널에 1,227억 원을 들였다. | 소규모 집하장·대리점은 여전히 수작업 분류에 의존한다. |

## 1.2 대상 현장

대상은 대형 자동분류기(소터)가 없거나 일부만 갖춘 소규모 택배 집하장·대리점의 배송(인바운드) 분류 라인이다. 서브터미널에서 대리점 담당 구역의 박스가 컨베이어 한 줄로 들어오면, 작업자가 송장을 보고 배송기사 담당 구역(동 단위)별로 작업대 위 구역에 나눠 놓는다.

- 분류 작업자: 라인 옆에서 박스를 올리고, 동을 판단해 구역에 놓고, 송장이 안 읽히는 박스를 따로 처리한다.

- 라인 관리자: 그날 물량과 배차에 맞춰 어느 동을 어느 구역으로 보낼지 정하고, 동별 처리 수량을 확인한다.

시연에서는 이 라인을 작업대 위에 축소해 재현한다. 실제 현장의 각 요소는 아래처럼 대응한다.

| 실제 현장 | 시연 재현 |
| --- | --- |
| 분류 컨베이어 | 싸이피아 A3 탁상용 미니 컨베이어(사양은 6.1). 강의실 설치 완료 |
| 택배 박스 | 미니어처 택배상자(46 × 31 × 27 mm) 10개 |
| 송장 | 윗면에 붙인 자체 제작 송장(규격은 2.4). 글씨가 약간 흐린 시험용 1장 |
| 배송 구역 | 작업대 위 물리 구역 A·B·C + 재확인 + 보류(매핑은 2.4) |
| 분류 작업자의 손 | 협동로봇 M0609 + RG2 그리퍼 + 손목 카메라 D435i |
| 작업자·관리자의 지시 | 호출어 "헬로, 로키" 뒤의 음성 명령, HMI 관제 화면의 버튼 |
| 현황판 | HMI 관제 화면과 로봇의 음성 피드백 |

## 1.3 해결 방식

협동로봇이 움직이는 벨트에서 박스를 멈추지 않고 집어 송장의 동에 해당하는 구역에 놓고, 판단이 안 되는 박스와 우선순위·규칙 변경·현황 확인은 작업자의 말로 처리한다. 박스 1개는 아래 순서로 처리된다.

- 작업자가 "헬로, 로키. 작업 시작"으로 작업을 시작하고 필요하면 "대치동부터 분류해"처럼 우선순위를 말한 뒤, 박스를 벨트에 1개 올린다.

- 로봇이 벨트 상류 끝 위 관측 자세에서 손목 카메라로 박스를 찾고, 송장을 1차 OCR해 집을지 결정한다. 지시 대상이 아니면 흘려보낸다.

- 폐루프 비주얼 서보로 박스를 따라가며 수렴한 뒤 하강해 집는다. 수렴 구간에서 2차 OCR을 병렬로 수행한다.

- 1·2차 판독을 대조해 동 이름을 확정하고 현재 매핑의 물리 구역에 놓는다. 신뢰도가 낮으면 재확인 구역에 내려놓고 정지 상태로 다시 읽는다.

- 그래도 불확실하면 "라벨이 번져서 역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?"라고 묻고, 답에 따라 옮긴다. 답이 없으면 보류 구역에 둔다.

- 결과를 작업 로그에 남기고, 작업자가 다음 박스를 올린다.

작업자는 "헬로, 로키"로 부른 뒤 말로 네 가지를 한다. 운전 제어(시작·멈춤·재개), 분류 지시(특정 동 우선·전체), 작업 이력 질의, 예외 박스에 답하기다. 관리자는 구역 규칙을 말로 바꾸고, HMI에서 운전 상태·판독 결과·구역별 처리 수를 본다. 로봇을 손으로 끌어다 놓고 "여기가 새 구역"이라고 말하는 신규 구역 교시는 앞의 명령이 성공한 뒤 진행하는 Should 항목이다.

## 1.4 가치

이 시스템의 가치는 사람이 빠지는 것이 아니라, 사람이 판단이 필요한 순간에만 말로 개입하게 되는 데 있다. VOSS는 작업자를 보조하는 협동로봇 어시스턴트다. 로봇이 반복 분류를 맡고, 작업자는 말로 지시하고, 로봇이 판단하지 못한 박스에 답하고, 규칙을 바꾸고, 현황을 묻는다.

| 구분 | 기존 방식 | 이 프로젝트 |
| --- | --- | --- |
| 분류 작업 | 작업자가 박스마다 송장을 읽고 옮김 | 로봇이 이동 중인 박스를 집어 OCR로 판정한 구역에 적재 |
| 분류 우선순위 | 작업자에게 구두 전달 | "대치동부터 분류해" → 로봇이 대상만 집고 나머지는 흘려보냄 |
| 분류 규칙 변경 | 설정 수정 후 재배포, 또는 구두 전달 | "오늘 역삼동은 B구역으로" → 설정 YAML 매핑 갱신 → 음성·HMI로 확인 |
| 송장 판독 실패 | 정지, 오분류, 또는 수작업 재처리 | 재확인 구역에서 재판독 → 로봇이 후보 두 개로 질문 → 작업자 답으로 즉시 분류, 무응답이면 보류 |
| 현황 확인 | PC 화면 앞으로 가서 조회, 수기 집계 | "지금까지 역삼동 몇 개야?" → 음성 답변, HMI에서 동시 확인 |
| 운전 제어 | 패널 조작, 작업 위치 이탈 | "작업 시작", "멈춰", "작업 재개해" 음성 또는 HMI 버튼 |

| 이해관계자 | 얻는 가치 |
| --- | --- |
| 분류 작업자 | 반복 분류에서 벗어나 예외 박스 판단에만 개입한다. 손과 시선을 작업에 둔 채 말로 지시하고 묻는다. |
| 라인 관리자 | 엔지니어 없이 그날 규칙을 말로 바꾸고, 동별 처리 현황을 음성과 HMI로 바로 확인한다. |
| 현장 운영자(대리점 점주) | 대형 소터 투자 없이 협동로봇 1대와 손목 카메라 1대로 분류 자동화를 시작한다. 판독 실패 박스를 별도 라인으로 돌리지 않고 그 자리에서 처리한다. |

## 1.5 경제성

국내 택배는 연 64억 개를 넘었고, 분류 인력 비용만으로 박스당 170원의 단가 인상 요인이 생겼다. 이 프로젝트는 그중 자동분류기가 닿지 않는 대리점 단위의 수작업 분류와 판독 실패 구간을 겨냥한다.

| 근거 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국내 택배 물동량 | 2025년 64억 1,773만 개. 2021년 36억 2,967만 개에서 77% 증가. 국민 1인당 연 125.5회 | E1 |
| 분류작업 부담 | 터미널에서 배송지별로 박스를 나누는 분류작업에 택배기사가 하루 6~8시간을 썼고 과로의 주원인으로 지목됨(2020) | E2 |
| 사회적 합의 | 2021년 택배 노사 합의로 택배기사를 분류작업에서 배제하고 분류 전담 인력을 투입. 비용은 택배사·영업점 부담 | E3 |
| 현재 업무시간 | 택배기사 하루 평균 업무시간 약 9시간 10분(한국노동경제학회, 755명 조사) | E4 |
| 분류 인력 비용 | 분류 인력 투입·산재보험 지원을 근거로 박스당 170원 인상 요인 산정(2021 사회적 합의) | E6 |
| 평균 택배 단가 | 2,366원(2021, 전년 대비 6.55% 증가) | E7 |
| 자동분류기 투자 | 1,227억 원 투자, 173개 서브터미널 설치, 분류 작업 강도·시간 50% 이상 감소 | E8 |
| 판독 불가 소포 | 허브 유입 소포의 평균 5%가 분류 데이터 부족으로 도착, 수동 보강 후 재투입 | E9 |

출처 번호는 9장 근거 자료를 가리킨다.

추정(가정값)

- [A1] 분류 인력 관련 비용 규모: 64억 개 × 170원 ≈ 연 1.1조 원. 2021년 단가 인상분을 2025년 물동량에 단순 적용한 값이다.

- [A2] 판독 실패로 사람 손을 다시 거치는 박스: 64억 개 × 5% ≈ 연 3.2억 개. 유럽 허브 평균 비율을 국내에 그대로 적용한 값이다.

- [A3] 시연 규모의 장비비: 미니 컨베이어 본체 158,000원(A3 기준, 구동부 별도), 미니어처 택배상자 2세트 9,400원. 로봇·카메라·그리퍼는 교육장 기존 장비를 쓴다.

# 2. 범위

기능별 범위는 2.1, 제외 범위는 2.2에 적었다. 용어는 기능을 가리킬 때 "이동 중 픽업", 그 기능을 맡는 파트를 가리킬 때 "추종·파지"로 쓴다.

## 2.1 기본선과 확장 목표

| 기능 | 목표 | 포함 기능 | 확장 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이동 중 픽업 | 움직이는 벨트 위 박스를 멈추지 않고 집어 지정 구역에 놓는다 | 박스 검출·추적, 폐루프 비주얼 서보 추종·파지(B 개루프 동기 추종은 10/10 게이트에서 A가 실패한 경우에만), 구역별 놓기, 파지 실패 재시도 | — |
| 송장 판독·분류 | 송장의 분류코드와 동 이름으로 목적지를 정한다 | 1차(입구 관측)·2차(추종 중) OCR, 코드·동 이름 교차 검증, 퍼지 매칭, 재확인 구역 정적 재판독, 작업자 질문 | 기울어진·일부 가려진 송장 판독 |
| 음성 명령 | 운전·분류 우선순위·현황·예외를 작업자의 말로 처리한다 | 운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 처리, 규칙 변경, 신규 구역 교시(진행 순서는 2.4) | 한 문장에 여러 지시 처리 |
| HMI·음성 피드백 | 작업자가 눈과 귀로 상태를 안다 | HMI 관제 화면(TR-SYS-03), 지시 확인·완료·질문 음성(TTS) | — |

## 2.2 제외 범위

- 실제 택배 규격 박스와 실제 송장 (미니어처 박스와 자체 제작 송장만 사용)

- 박스 연속 투입: 벨트 위에는 항상 박스 1개만 있다.

- 컨베이어 운전 제어: 벨트는 작업자가 켜고 아두이노 설정값으로 고정된 속도로 계속 돈다. 시스템은 운전 중 벨트를 켜고 끄거나 속도를 바꾸지 않으며, 아두이노 시리얼 연결은 속도 설정·실측에만 쓴다. "작업 시작"·"멈춰"는 로봇만 제어한다.

- 적재 구역 내 다단 적재·정렬 최적화

- 다국어 지원, 손글씨 송장 판독, 받는 사람 판독(분류에 쓰지 않음)

- 현업 수준의 안전 인증, 24시간 운영 신뢰성, 보안

- 실제 택배 시스템(WMS) 연동, 박스 크기·무게 측정, 파손 검사

## 2.3 과제 요구사항 대응

강의 과제 "AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트 구현"의 요구사항과 이 프로젝트의 대응 방식은 아래와 같다.

| 구분 | 강의 요구 | 이 프로젝트에서 대응하는 방식 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최종 결과물 | 음성 명령 인식 → 문장 분석 → 물체 인식 → 명령한 장소로 옮기기 | 로봇이 움직이는 박스를 인식해 송장(OCR)으로 정한 구역으로 옮기고, 작업자가 음성으로 우선순위·규칙·예외 판단을 정한다 | 2.1, 4장 |
| 필수 기술 | Wakeup word("Hello Rokey") | "헬로, 로키" 감지 시에만 녹음 | TR-VOICE-01 |
| 필수 기술 | STT | Whisper 로컬로 음성 명령을 텍스트로 변환 | TR-VOICE-02 |
| 필수 기술 | LangChain 키워드 추출 | LangChain + OpenAI API로 텍스트를 intent JSON으로 변환 | TR-VOICE-03 |
| 필수 기술 | 객체 탐지 | 벨트 위 박스를 검출·추적(기본안 YOLO) | TR-PICK-02 |
| 필수 기술 | Pick and Place | 움직이는 벨트 위 박스를 폐루프 비주얼 서보로 따라가며 이동 중 픽업, 구역별 적재 | TR-PICK-04~08 |
| 추가 목표 | Docker 컨테이너 | 비전 추론과 DB를 컨테이너로 실행 | TR-SYS-05 |
| 추가 목표 | DB | 박스별 작업 로그 저장 | TR-SYS-04 |
| 추가 목표 | 2대 이상 PC, 컨테이너·호스트 간 통신 | 개인 PC 4대에서 각자 개발하고 MSI 노트북 1대를 공용 PC로 사용 | 6.1 |
| 발표 요구 | 과제 정의와 목표, 구성원 역할, 문제 해결 전략, 차별성, Lesson Learned, 개선·도전 과제 | 1장, 6.4, 4·6·7장, 1.4, 8.3 산출물(발표 자료) | 8.3 |

## 2.4 대상 물체·구역·대표 명령

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 물체 | 미니어처 택배상자 46 × 31 × 27 mm, 종이 재질, 10개(역삼동·대치동·청담동 각 3개 + 흐린 송장 1개) |
| 송장 | 윗면에 40 × 25 mm 송장(박스 가장자리 사방 3 mm 여백). 분류코드 글자 높이 5.5 mm(굵은 고정폭, 연한 회색 띠), 동 이름 4.5 mm(굵은 고딕), 받는 사람 2.8 mm. 안쪽 여백 1.5 mm, 줄 간격 1.2 mm. 300 dpi 이상 무광 라벨지. 글자 방향은 46 mm 변(벨트 진행 방향)과 나란하다 |
| 분류코드 | S07-02 = 대리점 코드(S07) + 하이픈 + 동 번호(02). 끝 두 자리가 동 번호와 같다. 영문은 접두 S 한 글자뿐이고 매칭 시 무시한다. 0/O, 1/I, 8/B 혼동 쌍은 쓰지 않는다 |
| 크기 조건 | 벨트 폭 70 mm와 RG2 스트로크 0~110 mm 안에 들어온다. RG2 닫힘 축을 벨트 가로 방향으로 두고 박스의 31 mm 폭(46 × 27 mm 긴 옆면 두 개)을 잡는다. 90 mm(RG2 보고값, 실제 약 80 mm)로 미리 벌려 벨트 가로 방향 오차를 양쪽 약 24.5 mm씩 흡수하고, 벨트 방향 타이밍 오차는 추종이 맡는다 |
| 투입 방식 | 작업자가 1개씩 올리고, 로봇이 적재를 마치면 다음 박스를 올린다 |
| 구역 | 물리 구역 A·B·C + 재확인 + 보류. 동 → 물리 구역 매핑은 설정 YAML에 두고 자연어로 바꾼다(기본 A 역삼동 · B 대치동 · C 청담동). 재확인은 벨트에 가장 가깝게 둔다 |

구역 매핑 테이블 (설정 YAML의 원본)

| 동 번호 | 동 이름 | 분류코드 | 자연어 별칭 | 기본 물리 구역 | 작업대 좌표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 역삼동 | S07-01 | 역삼, 역삼동 | A | 10/06 실측 |
| 02 | 대치동 | S07-02 | 대치, 대치동 | B | 10/06 실측 |
| 03 | 청담동 | S07-03 | 청담, 청담동 | C | 10/06 실측 |
| 90 | 재확인 | — | 재확인 | 재확인 | 10/06 실측 |
| 99 | 보류 | — | 보류, 미확인 | 보류 | 10/06 실측 |

대표 명령 문장

- 운전 제어: "헬로, 로키. 작업 시작", "멈춰", "작업 재개해"

- 분류 지시: "대치동부터 분류해", "전부 구역별로 나눠줘"

- 이력 질의: "지금까지 역삼동 물류 몇 개야?", "보류 박스는 몇 개야?", "지금 박스 몇 개 남았어?"

- 예외 처리: 로봇 "라벨이 번져서 역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?" → 작업자 "역삼동"

- 규칙 변경: "오늘 역삼동의 물류는 B구역으로 보내고, 대치동의 물류는 A구역으로 보내"

- 신규 구역 교시(Should): 로봇을 손으로 끌어다 놓고 "여기가 새 구역이야"

음성 명령은 1~4번(운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 처리)을 먼저 구현한다. 5번 규칙 변경과 6번 신규 구역 교시는 앞의 것이 성공한 뒤 진행한다.

# 3. 고객 요구

사용자는 분류 작업자와 라인 관리자 두 명이며, 둘 다 손을 쓰지 않고 말로 로봇과 소통하되, 운전 제어와 분류 지시는 HMI 버튼으로도 낼 수 있고 현황은 HMI 화면에서도 볼 수 있어야 한다.

## 3.1 사용자

| 사용자 | 하는 일 | 이 시스템에서 쓰는 기능 |
| --- | --- | --- |
| 분류 작업자 | 라인 옆에서 박스를 1개씩 올리고, 로봇이 못 읽은 박스를 판단한다. 하루 수백 개의 송장을 눈으로 읽던 사람이라 로봇 조작 교육을 받을 시간이 없다 | 운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 응답, 음성 피드백 |
| 라인 관리자 | 그날 물량과 배차에 맞춰 동 → 구역 규칙을 정하고 동별 처리 수량을 지켜본다 | 규칙 변경, 이력 질의, HMI 관제 화면, 신규 구역 교시(Should) |

이해관계자로는 평가위원(협동로봇 어시스턴트로서의 완성도·현장 적합성·시연 안정성), 멘토(리스크·범위 통제), 가상 고객인 대리점 점주(비용 대비 효과·작업자 안전)가 있다.

# 4. 기능 요구사항

기능은 이동 중 픽업, 송장 판독, 음성 명령, 예외 처리와 관제로 나뉜다. 핵심 설계 원칙은 30 Hz로 도는 서보 루프와 수백 ms가 걸리는 OCR·LLM을 별도 프로세스로 분리하고, 작업 관리자(상태기계)가 이들과 HMI·음성 피드백을 조율하는 것이다. 비전과 음성은 판단 결과만 작업 관리자에 넘기고, 로봇·스피커·HMI는 작업 관리자의 명령과 상태만 받는다.

그림. 논리 구성도 · 제안 노드·토픽 (이름은 팀 확정 전 제안)

지시는 위 줄(voice_listener → intent_parser → sort_manager)로 들어오고, 파지는 아래 줄(realsense2_camera → box_tracker → belt_servo → robot_gateway → dsr_controller2)이 닫힌 루프로 처리하며, label_reader는 box_tracker가 고른 프레임만 받아 판독 결과를 작업 관리자(sort_manager)에 돌려준다. 작업 관리자는 구역 매핑으로 구역을 판별하고, hmi_bridge와 speech_out으로 상태·질문을 내보내며, 처리 결과를 발행하면 sort_logger가 받아 DB에 쓴다. 노드 이름은 제안이며, 노드별 토픽·서비스·메시지는 박병후님이 작성하는 SRD에서 확정한다.

그림. 배포 구성도 · 공용 PC의 호스트·컨테이너와 장비 연결

30 Hz 서보 루프와 작업 관리자·음성·HMI 브리지·로그 기록 노드는 공용 PC 호스트에서, GPU를 쓰는 비전 추론과 DB는 컨테이너에서 돌려 지연과 GPU 설정을 분리한다. 장비·연결은 6.1, 미정 항목은 6.3에 있다.

## 4.1 이동 중 픽업

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-PICK-01 | 로봇은 벨트 상류 끝 위 약 15 cm 관측 자세에서 대기하고, 손목 카메라로 벨트 상류 구간(약 20 cm)을 촬영한다. |
| TR-PICK-02 | 벨트 위 박스를 30 Hz로 검출하고 픽셀 중심을 출력한다. 기본안은 YOLO이며 색상·형태 세그멘테이션으로 대체할 수 있다. 깊이 대신 RGB와 알려진 박스 높이(27 mm)를 쓴다. |
| TR-PICK-03 | 핸드아이 캘리브레이션 결과로 픽셀 좌표를 로봇 베이스 좌표로 변환한다. 카메라·추론·통신 지연 합계는 100 ms 이내로 유지한다. |
| TR-PICK-04 | 폐루프 비주얼 서보로 박스를 따라간다. 매 프레임 박스 위치 오차로 로봇 속도를 보정하고, 벨트 속도를 피드포워드로 쓴다. A로 구현하지 못하면 B 개루프 동기 추종(벨트 속도로 벨트 방향 이동하며 하강)으로 진행한다. |
| TR-PICK-05 | 로봇 이동 명령은 두산 서비스를 단일 큐로 직렬화해 보낸다. 서보 스트리밍 토픽이 확인되면 우선 쓰고, 없으면 짧은 상대 amovel을 이어 보낸다(6.1). |
| TR-PICK-06 | 박스의 31 mm 폭을 잡는다(핑거가 46 × 27 mm 긴 옆면 두 개를 잡고 RG2 닫힘 축은 벨트 가로 방향, pending #16 10/07 확정). 90 mm로 미리 벌려 하강·파지한다. 종이 박스가 찌그러지지 않도록 파지력을 낮게 설정한다. RG2 제어 방식은 10/06 확인 후 정한다(6.1). |
| TR-PICK-07 | 파지 실패를 그리퍼 폭 피드백으로 감지하면 최대 2회 재시도한다. 재시도 후에도 실패하면 미분류로 기록한다. |
| TR-PICK-08 | 들어 올린 박스를 현재 매핑의 물리 구역 좌표에 놓고 관측 자세로 복귀한다. 구역별 적재 카운터로 놓는 위치를 격자 오프셋해 박스끼리 부딪히지 않게 한다. |
| TR-PICK-09 | 지시 조건에 맞지 않는 박스는 집지 않고 벨트 끝 회수함으로 흘려보낸다. |

## 4.2 송장 판독

파지 전에 두 번, 실패하면 재확인 구역에서 한 번 더 읽는 3단계 구조다. OCR 결과는 적재 위치를 정할 때만 필요하므로 2단계는 파지와 병렬로 돈다.

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-OCR-01 | 입구 관측 시 송장을 1차 OCR해 집을지 결정한다(1단계). 결과는 300 ms 이내에 나온다. |
| TR-OCR-02 | 서보 수렴 구간에서 선명도가 높은 3~5 프레임을 골라 2차 OCR하고 다수결로 동 이름을 확정한다(2단계). OCR은 서보 루프와 별도 프로세스로 돈다. |
| TR-OCR-03 | 검출한 박스 영역 안에서 송장을 잘라내고, 원근 보정·2~3배 업스케일·대비 강화로 전처리한다. 송장 방향은 고정이므로 회전은 고정값으로 보정한다. |
| TR-OCR-04 | 한국어 OCR(PaddleOCR 로컬)로 분류코드와 동 이름을 둘 다 읽는다. VLM API는 저신뢰 결과의 2차 확인용 폴백이다. |
| TR-OCR-05 | 읽은 문자열을 등록 동 목록과 편집거리로 퍼지 매칭한다. 코드와 동 이름이 일치하면 확정, 불일치하면 코드를 우선하되 신뢰도를 낮춘다. |
| TR-OCR-06 | 신뢰도가 임계값 미만이면 박스를 재확인 구역에 놓고 정지 자세에서 재판독한다(3단계). |
| TR-OCR-07 | 재판독도 불확실하면 1·2위 후보를 들어 작업자에게 묻고(TR-VOICE-07), 답에 따라 적재한다. 30초 안에 답이 없으면 보류 구역에 놓는다. |

## 4.3 음성 명령

모든 발화는 같은 파이프라인을 지난다. LLM은 로봇을 직접 움직이지 않고 intent JSON만 만들며, 실행은 작업 관리자가 설정 YAML의 허용 목록으로 검증한 뒤 한다. 구현 순서는 2.4를 따른다.

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-VOICE-01 | Wakeup word "헬로, 로키"(Hello Rokey)를 감지했을 때만 녹음을 시작한다. |
| TR-VOICE-02 | 작업자 음성을 Whisper(로컬)로 텍스트로 바꾼다. 인식 실패 시 운전 제어·분류 지시는 HMI 버튼으로 같은 명령을 낼 수 있다. |
| TR-VOICE-03 | LangChain + OpenAI API로 텍스트를 intent JSON(유형, 대상 동, 우선순위, 구역 매핑 변경, 질의 종류)으로 바꾼다. 동·구역 별칭은 설정 YAML에서 읽는다. |
| TR-VOICE-04 | 결과·확인 질문·완료 안내를 음성(TTS)으로 출력한다. 엔진은 미정(6.3). |
| TR-VOICE-05 | 운전 제어: "작업 시작", "멈춰", "작업 재개해"로 작업 관리자의 상태를 바꾼다. "멈춰"는 진행 중 동작을 안전하게 중단한다. |
| TR-VOICE-06 | 분류 지시: 특정 동 우선, 전체 분류 모드를 지원한다. 대상이 아닌 박스는 흘려보낸다. |
| TR-VOICE-07 | 예외 처리: 재확인 구역에서도 불확실한 박스의 1·2위 후보와 보류만 유효한 답으로 받아 목적지를 확정한다. |
| TR-VOICE-08 | 이력 질의: 동별 처리 수, 보류 수, 남은 수를 음성과 HMI로 답한다. 남은 수는 HMI에 입력한 투입 예정 수량(기본 10)에서 처리 수를 뺀 값이다. |
| TR-VOICE-09 | 규칙 변경: 동 → 물리 구역(A·B·C) 매핑을 자연어로 바꾸고, 바뀐 매핑을 음성과 HMI로 확인한 뒤 설정 YAML을 갱신한다. |
| TR-VOICE-10 | 신규 구역 교시(Should): 대기 상태의 직접교시 모드에서 현재 TCP 좌표를 읽고, 확인 후 설정 YAML에 새 구역을 추가한다. |

## 4.4 예외 처리와 관제

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-SYS-01 | 작업 관리자(sort_manager)는 ROS 2 상태기계로 동작한다. 상태는 IDLE(대기) → RUNNING(관측·판단) → PICKING(추종·파지·적재) → RECHECK(재확인 구역 재판독) → ASKING(작업자 질문 대기) → PAUSED(멈춤, 재개 시 RUNNING) 여섯 가지다. 전 프로젝트 state_machine.py 패턴을 재사용한다. |
| TR-SYS-02 | OCR·파지 실패가 나도 시스템이 정지하지 않고 재시도·재확인·질문·보류로 처리한다. |
| TR-SYS-03 | HMI 관제 화면은 운전 버튼(시작·멈춤·재개), 분류 지시 버튼(동 우선·전체), 투입 예정 수량 입력, 구역별 집계, 보류 목록, 현재 지시와 OCR 결과, 로봇 상태를 보여 준다. |
| TR-SYS-04 | 박스마다 OCR 원문, 판정 동, 신뢰도, 판정 주체(자동·작업자), 놓은 구역, 결과를 작업 로그 DB에 기록한다. 이력 질의와 HMI는 이 로그를 읽는다. |
| TR-SYS-05 | 비전 추론(box_tracker·label_reader)과 DB는 컨테이너로 실행한다. 비전 컨테이너는 호스트와 ROS 2 토픽으로 통신하고, DB에는 호스트의 sort_logger가 기록한다. API 키는 Git에 올리지 않는다(6.1). |
| TR-SYS-06 | 구역·동 이름·분류코드·좌표·별칭·현재 매핑을 설정 파일 voss_config.yaml 하나로 관리한다. 파일은 호스트 ~/voss_ws/config/에 두고 비전 컨테이너에는 읽기 전용으로 마운트한다. 파일을 쓰는 노드는 sort_manager 하나뿐이며, 규칙 변경·구역 교시 후 구역 매핑을 다시 발행해 LLM·OCR·Place·HMI가 파일을 직접 읽지 않고 같은 값을 쓴다. |

# 5. 비기능 요구사항

핵심 목표는 NFR-01~03이다. 2주·4명 조건에 맞춘 현실적인 값이며, 통합 시험 후 실측값을 보고 조정한다.

| ID | 항목 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 이동 중 픽업 성공률 | 70% 이상 | 리허설 20회 중 성공 횟수(재시도 포함) |
| NFR-02 | 송장 OCR 정확도(분류코드 기준) | 90% 이상, 흐린 송장 제외 시 95% 이상 | 1·2단계 OCR 결과와 정답 대조 |
| NFR-03 | 자연어 지시 해석 정확도 | 95% 이상 | 지시 유형 4종 × 5개 = 테스트 20개. 규칙 변경·신규 구역 교시는 구현한 뒤 측정에 넣는다 |
| NFR-04 | 박스당 사이클 타임 | 30초 이하 | 감지부터 적재 완료까지 |
| NFR-05 | 음성 응답 시간 | 3초 이내 | 발화 종료 → TTS 응답 시작 |
| NFR-06 | 서보 루프 | 30 Hz 유지, 지연 합계 100 ms 이내 | 로그의 루프 주기와 타임스탬프 |
| NFR-07 | 시연 완주율 | 10개 중 8개 이상 올바른 구역 | 최종 시연 기준. 2단계에서 흘려보낸 박스는 회수해 재투입한 뒤 최종 적재 결과로 집계. 흐린 송장은 작업자 응답으로 적재되면 성공 |
| NFR-08 | 신뢰성 | 실패 시 정지 없이 재시도·재확인·질문·보류 처리 | 리허설 중 정지 횟수 |
| NFR-09 | 안전 | 협동로봇 속도 제한, 작업 영역 소프트웨어 리밋, "멈춰"·HMI 정지·물리 비상정지 접근 가능 | 시연 전 점검 |
| NFR-10 | 안전 | 시연자가 박스를 올리는 벨트 상류 끝은 로봇 대기 위치와 겹치지 않음 | 배치 확인 |
| NFR-11 | 운영 | 설정 YAML 하나로 구역·좌표·별칭·매핑 변경 가능 | 변경이 모든 노드에 동시 반영 |
| NFR-12 | 운영 | 지시·OCR·파지 결과를 로그로 남겨 성공률 집계 | 로그 파일·DB |
| NFR-13 | 환경 | 수동 노출 5~8 ms, 고정 화이트밸런스, 필요 시 보조 조명 | 카메라 설정 |

# 6. 종속성·가정·제약

장비는 교육장 기존 장비를 그대로 쓰고, 새로 들인 것은 미니 컨베이어벨트와 미니어처 박스뿐이다. 가장 큰 제약은 강의실 작업일 12일과, 손목 카메라 하나로 추적해야 하는 폐루프 서보다. 전 프로젝트(weld-made)에서 검증된 ROS 2 Jazzy + 두산 드라이버 구조를 가져오되, DDS는 팀 결정대로 CycloneDDS로 통일한다(전 프로젝트는 FastRTPS).

## 6.1 종속성

| 구분 | 항목 | 연결·버전 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 | 두산 M0609 (리치 900 mm, 가반 6 kg) | ROS 2 Jazzy, doosan-robot2(dsr_controller2), 서비스는 /dsr01/dsr_controller2/ 아래. 전 프로젝트 실기 기준 DRCF GF02120100, DRFL GL013303, 로봇 192.168.1.100:12345. 10/06 재확인 |
| 그리퍼 | OnRobot RG2 | 스트로크 0~110 mm. 제어 방식은 미정: Modbus TCP(툴체인저 192.168.1.1:502) 또는 ROS 2 onrobot_driver(ahnisinc/cobot_rg2). 10/06 확인 |
| 카메라 | RealSense D435i 1대, 손목 장착(Eye-in-Hand) | RGB 1920×1080 30 fps. 깊이는 약 28 cm 이하에서 불안정하므로 미사용 |
| 컨베이어 | 싸이피아 A3 탁상용 미니 컨베이어 | 외형 1090×125×85 mm, 벨트 폭 70 mm, 상부 벨트 1,040 mm, 스텝모터 + 3:1 풀리 감속, 드라이버·컨트롤러 포함, 아두이노 제어. 속도 실측 10/06 |
| 대상 물체 | 미니어처 택배상자 46×31×27 mm 10개 | 40×25 mm 송장 부착 |
| 음성 장치 | 노트북 내장 마이크·스피커 | 공용 PC(MSI 노트북) 내장 오디오 |
| PC | MSI 노트북 1대(Ubuntu 24.04, NVIDIA GPU, 공용 PC), 개인 PC 4대(각자 개발) | ROS 2 Jazzy(CycloneDDS), ROS_DOMAIN_ID=30. 통합과 시연은 공용 PC에서 한다 |
| 컨테이너 | 비전 컨테이너(box_tracker·label_reader), DB 컨테이너(작업 로그), 웹 HMI 컨테이너(정의석님 결정) | --network host, 호스트와 같은 ROS_DOMAIN_ID(30) |
| MQTT 브로커 | Mosquitto(공용 PC 호스트) | 포트 1883. 웹 HMI ↔ hmi_bridge |
| 외부 API | OpenAI API(LLM, TTS 후보) | 인터넷 필요. 키는 아래 API 키 관리 규칙을 따른다 |
| 라이브러리 | LangChain, Whisper(로컬 STT), YOLO(기본안), PaddleOCR 한국어 모델 | — |

API 키 관리 규칙

- API 키는 어떤 경우에도 Git에 올리지 않는다.

- 키는 .env 파일에만 저장하고, .env는 .gitignore에 등록한다. 저장소에는 키 이름만 적은 .env.example을 둔다.

- 코드, 설정 YAML, 컨테이너 이미지, 문서에 키를 직접 쓰지 않는다. 컨테이너에는 실행할 때 환경 변수로 넣는다.

- 팀원에게는 Git이 아닌 경로로 직접 전달한다. 커밋 전에 키가 들어가지 않았는지 확인하고, 올라갔다면 즉시 강사님께 알리고 키를 바꾼다.

네트워크 구성 (추천)

| 구간 | 연결 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 컨트롤러 ↔ 공용 PC | 유선 이더넷, 전용 서브넷 192.168.1.0/24 | 전 프로젝트와 동일. 서보 루프는 이 구간만 탄다 |
| 공용 PC ↔ 인터넷 | 두 번째 NIC(Wi-Fi) | OpenAI API용. 로봇 서브넷과 분리해 지연 영향 차단 |
| 공용 PC ↔ 개인 PC(개발·HMI) | 같은 LAN, ROS 2 DDS + HMI용 MQTT | 같은 ROS_DOMAIN_ID(30). 전 프로젝트 mqtt_bridge 패턴 재사용 가능 |
| 카메라 | 공용 PC USB | D435i는 USB 3.0 포트 필수 |
| 컨베이어 아두이노 | 공용 PC USB 시리얼 | 속도 설정·실측용. 운전 중 벨트는 제어하지 않는다(2.2) |

전 프로젝트 레포에서 확인한 제어 특성 (설계 제약)

- amovel(motion/move_line, ASYNC)은 16~94 ms 안에 응답하고 이동 완료를 기다리지 않는다. move_stop은 115~124 ms에 응답한다.

- 두산 서비스는 동시에 부르면 드라이버가 멈추고 브링업 재시작 외에 복구 수단이 없다. 위치 조회와 모션 명령을 한 줄로 이어 부르는 구조가 하루 동안 안정적이었다(약 43~50 Hz 조회).

- 따라서 비주얼 서보 루프는 조회 → 명령을 직렬로 잇는 단일 큐로 설계하고, 서보 스트리밍 토픽(servol/speedl 계열)이 확인되면 그쪽을 우선 쓴다.

- 툴·TCP 등록은 세션마다 휘발되므로 브링업 때마다 다시 적용한다.

## 6.2 가정

- 컨베이어는 스텝모터 + 아두이노 제어이므로 속도를 일정하게 고정할 수 있고, 10 cm/s 이하 설정이 가능하다. 1,040 mm 벨트에서 M0609 리치 안의 추종 구간은 약 50~60 cm로, 10 cm/s에서 5초 이상 따라갈 수 있다.

- 두산 ROS 2 드라이버에서 서보 스트리밍 토픽이 가능하거나, 아니면 짧은 상대 amovel을 직렬 큐로 이어 보내는 방식으로 30 Hz급 폐루프를 구성할 수 있다.

- 송장은 항상 윗면에 같은 방향으로 붙어 있고 인쇄체다. 흐린 송장 1매는 의도된 예외다.

- 공용 PC에서 탐지·OCR·Whisper 추론이 실시간으로 돌고, 시연장에서 OpenAI API용 인터넷 연결이 가능하다.

- 종이 박스를 찌그러뜨리지 않고 집을 수 있는지는 개발 초기에 확인한다.

## 6.3 제약

- 기간: 2026-10-01 ~ 2026-10-16. 강의실 작업일 12일

  - 10/3·10/4: 문서 작업일(강의실 작업 없음)

  - 10/5·10/9: 강의실 휴무일

  - 10/10·10/11(주말): 강의실 사용 확인됨

- 카메라는 손목 D435i 하나뿐이다. 로봇이 박스를 놓으러 간 동안 벨트를 볼 수 없으므로 박스를 1개씩 운영하고, 접근 중 박스가 시야를 벗어나지 않도록 서보 게인과 카메라 높이를 설계한다.

- 작업대가 좁아 기본 구역은 5개(A·B·C·재확인·보류)로 둔다. 신규 구역 교시(Should)로 추가할 자리를 포함해 치수와 좌표는 10/06 실측 후 확정한다.

- 추가 구매 예산은 있으나 계획은 없다. 조명·가이드 레일 등은 문제가 생겼을 때 구매한다.

- 박스가 작아 파지 시 손가락 끝이 벨트 표면 약 10 mm까지 내려간다. 가이드를 쓴다면 높이 15 mm 이하로 한다.

- OpenAI API 장애 시 음성 지시 해석이 멈춘다. 운전 제어·분류 지시는 HMI 버튼으로 대체한다.

- 확인 필요(10/06): 벨트 속도(cm/s)와 아두이노 설정값 표, 공용 PC GPU 사양, 컨트롤러·드라이버 버전, 서보 스트리밍 토픽 가능 여부, 작업대 치수·5구역 좌표, RG2 제어 경로

- 미정(음성·웹·HMI 파트가 정함): 호출어 엔진, TTS 엔진(로컬 / OpenAI TTS), DB 종류, 웹 HMI 스택

## 6.4 팀 구성과 역할

기능 경계대로 4개 파트로 나눠 병렬로 개발한다. 정의석님과 남현지님이 음성·웹과 통합처럼 접점이 많은 파트를 맡고, 박병후님과 김학민님이 로봇 쪽을 둘로 나눠 각자 범위가 분명한 파트를 맡는다. 파트 사이 약속(토픽·서비스 이름, 설정 YAML·intent JSON 형식)은 박병후님이 SRD로 정리해 10/6 실측 전까지 확정한다.

| 파트 | 주요 작업 | 담당자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음성·웹·HMI | 호출어, Whisper STT, LangChain·OpenAI intent, TTS, 관제 화면, 운전 버튼, 집계·보류 표시, 작업 로그 DB, 컨테이너, 음성 피드백 연동 | 정의석님 | ● 확정 |
| 비전·OCR·통합 | 핸드아이 캘리브레이션, 탐지 노드, 프레임 선택, OCR 노드, 퍼지 매칭, 작업 관리자 FSM, 설정 YAML, 시연 대본, 전체 통합 | 남현지님 | ● 확정 |
| 추종·파지 | 서보 스트리밍 토픽 확인, 비주얼 서보 루프(픽셀 오차 → 속도 명령, 벨트 속도 피드포워드), 하강·파지 타이밍, 파지 실패 감지·재시도, 리허설 성공률 측정 | 박병후님 | ● 확정 |
| 로봇 제어·환경 설정 | 두산 드라이버 브링업과 단일 호출 큐, 툴·TCP 등록, RG2 제어, Pick and Place 시퀀스(적재·복귀·격자 오프셋), 직접교시(신규 구역 교시). 환경 설정: 벨트 속도 실측과 아두이노 설정값 표, 작업대 치수·5구역 좌표 실측·등록, 송장 제작·인쇄·부착, 조명·카메라 노출 세팅 | 김학민님 | ● 확정 |

로봇 제어·환경 설정 파트가 10/06 실측과 정지 상태의 Pick and Place를 먼저 완성하면 추종·파지 파트가 그 위에 서보를 얹는다. 추종·파지는 탐지 노드와 접점이 크므로 남현지님이 함께 붙고, 환경 설정 항목은 하나씩 끝낼 때마다 설정 YAML과 레포 문서에 기록한다. HMI 관제 화면에 보여 줄 항목과 데이터 출처는 팀이 최대한 정해 정의석님께 전달하고, 나머지 구현(프레임워크, 갱신 방식 등)은 정의석님이 정한다.

그림. 개발 일정 · 2개 레인, 10/10 게이트

# 7. 위험과 완화

가장 큰 위험은 폐루프 비주얼 서보의 안정화 기간, 손목 카메라 하나로 하는 추적, 짧은 강의실 작업일이다. 앞의 둘은 개발 초기(10/06~10/08)에 실물로 확인한다.

| ID | 위험 | 영향 | 완화 | 담당 파트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 폐루프 서보 수렴·안정화에 1주 이상 소요 | 시연 핵심 기능 미완성 | 파지에 2명 전담, 벨트 속도 피드포워드로 서보가 담당할 오차를 줄임, 10/10 게이트에서 B 개루프 동기 추종으로 전환 | 추종·파지, 비전·OCR·통합 |
| R-02 | 서보 스트리밍 토픽이 드라이버에 없음 | 제어 주기 저하 | 10/06에 dsr_msgs2 메시지·토픽 확인. 없으면 짧은 상대 amovel 직렬 큐로 대체 | 추종·파지, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-03 | 두산 서비스 동시 호출로 드라이버 정지 | 시연 중 복구 불가 | 전 프로젝트 robot_manager의 단일 호출 큐 패턴 재사용, 디버그 중 별도 서비스 호출 금지 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-04 | 벨트 속도를 10 cm/s 이하로 못 내림 | 추종 구간 부족 | 스텝모터·아두이노 제어라 저속 설정 가능. 10/06 실측 후 설정값 표 작성 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-05 | 지연 체인(카메라 33 ms + 추론 + 통신)이 100 ms 초과 | 추적 오차 증가 | 탐지 모델 경량화, 지연 오프셋 실측 보정 | 비전·OCR·통합 |
| R-06 | 핸드아이 캘리브레이션 오차 | 파지 위치 오차 | 10/06~07 캘리브레이션 완료, 그리퍼 사전 개방으로 벨트 가로 ±24.5 mm 흡수(벨트 방향은 추종) | 비전·OCR·통합 |
| R-07 | 미니어처 송장 글자가 작아 OCR 실패, 흐린 송장 오판 | 구역 오판 | 분류코드 5.5 mm, 수동 노출, 2단계 다수결, 불확실하면 작업자에게 질문 | 비전·OCR·통합, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-08 | 종이 박스 파지 불안정 | 떨어뜨리거나 찌그러뜨림 | RG2 파지력·폭을 측정해 설정, 개발 초기 확인 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-09 | 시연장 소음으로 호출어·음성 인식 실패 | 지시 입력 불가 | HMI 버튼으로 같은 명령, 호출어와 짧은 지시 문형, 노트북(내장 마이크)을 시연자 가까이 배치 | 음성·웹·HMI |
| R-10 | LLM이 엉뚱한 intent를 만듦 | 오동작 | intent·동·구역을 설정 YAML 허용 목록으로 검증, 실패 시 재질문 | 음성·웹·HMI |
| R-11 | OpenAI API 지연·인터넷 끊김 | 지시 해석 지연 | HMI 버튼 폴백, 시연 전 네트워크 점검 | 음성·웹·HMI |
| R-12 | 강의실 작업일이 12일뿐 | 실물 시험·통합 지연 | 10/5까지 역할·레포·인터페이스 준비, 캘리브레이션과 실측을 10/06에 먼저 끝냄 | 전체 |
| R-13 | HMI·TTS까지 범위가 넓어 통합 지연 | 리허설 시간 부족 | 전 프로젝트 웹·MQTT 구조 재사용, 설정 YAML 단일화, 10/11부터 전체 루프를 돌리며 통합 | 음성·웹·HMI, 비전·OCR·통합 |
| R-14 | 신규 구역 교시가 시연 직전에 몰림 | Should 기능 누락 | 직접교시 좌표 읽기는 로봇 제어 파트가 개발 초기에 단독 확인하고, 음성 연결은 앞의 명령이 성공한 뒤 붙임 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-15 | 로봇 파트(추종·파지, 로봇 제어)의 진도 지연 | 파지 기능 지연 | 정지 Pick and Place → 서보 순으로 단계를 나눠 매일 동작 확인, 남현지님이 추종·파지에 함께 붙음, 막히면 10/10 게이트에서 범위 조정 | 추종·파지, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-16 | 작업자 안전 | 사고 | NFR-09·10의 안전 조치를 시연 전 점검으로 확인 | 전체 |
| R-17 | API 키가 Git 저장소에 올라감 | 키 도용과 과금, 음성 지시 해석 중단 | 6.1 API 키 관리 규칙을 따르고 커밋 전 확인 | 전체 |

# 8. KPI·수락 기준

10/15 시연은 아래 8단계를 처음부터 끝까지 한 번에 통과하면 성공이다. KPI 수치는 5장 NFR-01~03·07을 발표 지표로 쓴다. 규칙 변경(4단계)과 신규 구역 교시는 시연일까지 구현하지 못하면 빼고 시연한다. 시연 시간 제한은 없다.

## 8.1 시연 수락 기준

| 단계 | 통과 조건 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 1. 운전 시작 | "헬로, 로키. 작업 시작" → 로봇이 "작업을 시작합니다"라고 답하고 관측 자세로 이동, HMI 상태가 운전 중으로 바뀜 | TR-VOICE-01·05, TR-SYS-03 |
| 2. 우선 분류 | "대치동부터 분류해" → 박스 1~3 투입. 대치동 박스만 B구역으로, 나머지는 벨트 끝으로 흘려보내고 회수함에서 회수 | TR-VOICE-06, TR-PICK-09 |
| 3. 전체 분류 | "전부 구역별로 나눠줘" → 박스 4~6과 2단계에서 회수한 박스 투입. 벨트를 멈추지 않고 모두 올바른 구역에 놓음 | TR-PICK-01~08, TR-OCR-01~05 |
| 4. 규칙 변경 | "오늘 역삼동 물류는 B구역으로, 대치동 물류는 A구역으로" → 음성·HMI 확인 후 박스 7~8이 바뀐 매핑대로 적재 | TR-VOICE-09, TR-SYS-06 |
| 5. 예외 처리 | 흐린 송장 박스 9 → 재확인 구역에 놓고 재판독 → "역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?" → 작업자 답대로 적재 | TR-OCR-06·07, TR-VOICE-07 |
| 6. 이력 질의 | "지금까지 역삼동 물류 몇 개야?", "보류 박스는 몇 개야?" → 음성 답과 HMI 집계가 작업 로그와 일치 | TR-VOICE-08, TR-SYS-04 |
| 7. 멈춤·재개 | "멈춰" → 로봇 정지. "작업 재개해" → 박스 10 투입, 적재 | TR-VOICE-05 |
| 8. 운전 종료 | "지금 박스 몇 개 남았어?" → "0개 남았습니다". 10개 중 8개 이상이 올바른 구역에 있음 | TR-VOICE-08, NFR-07 |

파지 실패는 2회까지 재시도를 허용하고, 재시도 후에도 실패하면 미분류로 집계한다. 재확인 구역을 거쳐 올바른 구역에 간 박스도 성공으로 본다. 2단계에서 흘려보낸 박스는 3단계에서 재투입하므로 10개 모두 최종 적재 결과로 집계한다(NFR-07). 음성 인식 실패 시 운전 제어·분류 지시를 HMI 버튼으로 내리는 것을 허용한다.

## 8.2 중간 점검 기준

- 10/7 중간 점검 발표: 프로젝트 주제(1장), 진행 방향(2장·4장), 진행률을 설명한다.

- 10/10 내부 게이트: 추종 파지 성공률 70% 이상이면 통합 진행, 미만이면 B 개루프 동기 추종으로 바꾸거나 벨트 최저속·그리퍼 여유 확대로 범위를 줄인 뒤 통합을 마무리한다.

- 10/14 역할 완료: 파트별 기능이 전체 루프에서 돌고, 리허설 로그로 NFR-01~03 실측값이 나온다.

## 8.3 산출물

모든 코드·이슈·문서는 팀 레포에 올린다(레포 생성 예정).

| 산출물 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 동작하는 시연 시스템 | 박스 10개 순차 분류, 지시 4종, 휴먼 인 더 루프, HMI, 음성 피드백 | 10/15 라이브 시연 |
| 소스 코드 | ROS 2 패키지(탐지, 서보, OCR, 작업 관리자, 음성), 웹 HMI, 컨테이너, 설정 YAML, 송장 생성 스크립트 | 팀 레포 |
| 발표 자료(PPT) | 강의 발표 요구 항목(2.3) | 10/16 발표 |
| 시연 영상 | 라이브 시연 실패 대비 백업 | 리허설 중 촬영 |
| 기술 문서 | SRD(노드·토픽·메시지 정의, 박병후님), 하드웨어 구성, 테스트 기록 | 전 프로젝트 docs/ 구조 재사용 |
| BRD | 본 문서 | 레포에 함께 저장 |

# 9. 근거 자료

외부 자료 E1~E4, E6~E9는 2026-10-05에 페이지를 열어 인용한 수치를 확인했다. 출처가 없는 값은 1.5의 가정값 [A1]~[A3]로 표시했다.

| 번호 | 자료 | 사용한 곳 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 전자신문, 생활물류를 지배하는 기업들 (2026-04-28) — 2025년 물동량 64억 1,773만 개, 1인당 125.5회 | 1.1, 1.5 |
| E2 | 경기일보, 택배노동자 (2020-09-21) — 분류작업 하루 6~8시간 | 1.1, 1.5 |
| E3 | 뉴시스, 택배 사회적합의기구 가합의 (2021-06-16) — 택배기사 분류작업 배제 합의 | 1.1, 1.5 |
| E4 | 세계일보, 택배기사 수입 감소 추산 (2026-08-19) — 하루 평균 업무시간 9시간 10분 | 1.5 |
| E5 | 전 프로젝트 레포 rokey_cobot1_Weld-Made — ROS 2 Jazzy 환경, DRCF 버전, 서비스 호출 특성(docs/env/api-check-log.md, docs/env/versions.md) | 6.1, 6.2, 7장 |
| E6 | 매일노동뉴스, 2022년 민간택배 노동자 분류작업 족쇄 벗는다 (2021-06-17) — 박스당 170원 인상 요인 | 1.5 |
| E7 | 국가물류통합정보센터, 택배 단가 추이 — 평균 단가 2,366원 | 1.5 |
| E8 | CJ대한통운, 휠소터 전국 173개 터미널 설치 완료 (2020-01-28) — 1,227억 원 투자 | 1.1, 1.5 |
| E9 | BEUMER Group, Sortation Delay and No-Read Parcels — 판독 불가 소포 5% | 1.1, 1.5 |

내부 자료

- 프로젝트 기획서: 자연어 지시 기반 물류 분류 어시스턴트

- 팀 BRD v0.2.5(2026-10-02)·v0.2.7(2026-10-04): 문서 형식, 과제 요구사항 대응, 경제성 출처, API 키 관리 규칙

- 상품 페이지: 싸이피아 (A3) 1000mm 탁상용 미니 컨베이어벨트(쿠팡), 미니어처 택배상자(쿠팡)