# VOSS SRD v1.0 — 남은 결정·구현·실측 대장

작성: 2026-10-07(KST). 6 개 상호 확인 이슈 종료 후 남은 작업을 정리했다. 날짜는 회신 계획/목표이며 새로 확정한 제출 마감이 아니다. 원래 TBD/MC ID를 유지한다.

## 먼저 정합할 상세

- RETURN_FAILED: 적재 후 복귀 실패를 gateway가 구분하는 규약은 합의했다. slot은 점유로 센다(placed_stamp≠0, PL #84 리뷰). manager의 최종 outcome/reason은 현지·학민의 결정이 필요하다. PLACED+RETURN_FAILED는 검토 예시이며 여기에서 확정하지 않았다.

- HOLD/RECHECK 용량: 최신 물리 2칸과 최종 회신의 ‘누적 최대 3’ 표기를 정합해야 한다. ABC는 3칸을 기본으로 사용하며, 2칸 구역에는 존재하지 않는 slot을 지정하지 않는다.

- 파지 조건: 파지 방향은 31 mm 폭 파지로 결정됐고(pending #16, #70) BRD v1.3(#79)에 반영됐다. 남은 것은 근거 ADR-0009와 39mm/14N/검증 폭의 T34 10회 시험이다.

- 로그/질문/세션: manager 결과 로그의 제공·형식, 같은 box의 늦은 답 수락 창, SortState.session_id와 첫 결과 전 현재 세션 전달이 남는다.

- stop 계약: /voss/robot/stop(Trigger) 이름은 합의됐으나 main에 없다. manager(#50)와 servo(#53)가 모두 부르는 회신이 있어 호출 주체·순서·중복 호출 허용을 F-04에서 정한다.

## 실행 대장

### F-01 — 동적 좌표·촬영/pose 정합

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: 핸드아이·상류 외삽/검증점·이동 중 position_valid·RTT/이력을 검증하고, 위치 오차 ≤5mm 제안의 승인 여부를 확인한다. 정적 H만으로 이동 중 valid=true를 표시하지 않는다.

- 담당: 남현지·김학민·박병후

- 연결: #25·#41·#36 / PR #48 / MC-001·002·004·010

- 계획·목표: 10/07 촬영·10/08 동적

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-02 — 실제 제어 API·최신 목표·동시성

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: 두산 경로는 speedl_stream으로 정했고(박병후 10/07, move_line ASYNC 미사용) 토픽 존재는 #55에서 확인했다. 실제 적용 주기·DRCF 지원·단위·proxy와 stream/close/pose/stop의 경쟁을 T25(PR #87)에서 확인한다. 목표 큐가 누적되지 않는지 검증한다.

- 담당: 김학민·박병후

- 연결: #34·#41·#36 / pending #8(박병후, 미정)·measurements #3 / MC-011·013

- 계획·목표: 10/07~08

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-03 — 파지 방향·폭/힘/높이·안전인계

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: 31 mm 폭 파지 결정(PR #70)의 근거를 ADR-0009로 남기고("정량 비교 없이 현장 판단, 게이트 실패 원인에 면 방향이 반복되면 재검토"), 39mm/14N·보고 폭 39.5~41.5mm를 빈 파지/미끄러짐/상승 유지/무손상 10회 시험으로 확인한다. −19mm는 결정값이다.

- 담당: 김학민·박병후·남현지(PL)

- 연결: #43·#36 / #70·#79·pending #16(결정)·ADR-0009(김학민, PR #88) / MC-006·012

- 계획·목표: 10/07~08·G0 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-04 — 기본 stop·입력상실·limit

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: /voss/robot/stop(Trigger)·Gripper 확장·RobotState를 문서→IDL→구현에 반영하고, stop 호출 주체(manager·servo)·순서·중복 호출 허용을 정한 뒤 stop 우선·PAUSED·사람 확인을 검증한다. 제안(#84 리뷰): stop 멱등·stop 뒤 새 stamp의 servo_cmd부터 수용(김학민), manager는 stop 응답을 기다리지 않고 cancel→PAUSED, 실패 시 not_ready ROBOT(남현지). watchdog 200ms 후보·정지 지연/거리·gateway 종료·제한값을 확인한다.

- 담당: 김학민·박병후·남현지

- 연결: #41·#36·#29 / 김학민 후속 PR / MC-014·019

- 계획·목표: 10/08·G0 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-05 — 초기설정·ready·기동

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: main(#64) 방향벡터/null/0/config_version·config_sha256 규칙의 구현과 등록 TCP를 대조한다. manager의 ROBOT/SERVO/VISION/OCR/LOG 신선도·미준비 start 차단과 logger 선기동을 확인한다. ROBOT ready 제안값: RobotState 나이 ≤1.5 s+connected+state=READY(남현지, #84 리뷰).

- 담당: 남현지·김학민·정의석·박병후

- 연결: #40·#24·#29 / #64 / MC-009·019·029

- 계획·목표: G0 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-06 — 적재 후 복귀 실패의 업무 결과

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: gateway RETURN_FAILED+placed_stamp 유지와 manager의 최종 outcome/reason·기록·재실행 금지를 정합한다(slot은 점유로 셈 — PL). logger는 받은 결과를 보존하며 응답 유실 시 상태 확인 전 재호출하지 않는다.

- 담당: 남현지·김학민·정의석

- 연결: #44·#29·#21 / MC-016·018·020·030

- 계획·목표: G0 전(날짜 별도 확정)

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-07 — 격자·실물용량·RECHECK 점유

- 단계: A/G0·B

- 할 일/완료 증거: 최신 ABC 3×1/RECHECK·HOLD 2×1, pitch 60mm를 사용한다. slot은 개방 시(placed_stamp≠0, RETURN_FAILED 포함) 증가·개방 전 실패 시 재사용·start에서 0 초기화(#51 MC-018, PL 구체화)로 구현하고, 가득 참 때 지나간 박스의 결과(PASSED+ZONE_FULL 제안, 정의석 확인)를 정하고, 구역별 누적 3 표기와 물리 2칸을 정합하고, RECHECK 동시 1개/반납·HOLD 좌표·도달/간섭·비움/reset을 확인한다.

- 담당: 남현지·김학민

- 연결: #44·#29 / MC-017·018

- 계획·목표: G0 전 ABC·B 재확인/보류 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-08 — 정상 DB commit·조회·로그대조

- 단계: A/G0

- 할 일/완료 증거: DB DDL의 session_id varchar(24)/box_id varchar(32), SortResult 1:1, 중복 DO NOTHING, 영 시각 nullable을 정합한다. commit 성공 반환 로그+동일 box 별도 SELECT+실물 영상을 확인하며 manager 결과 로그 제공·형식을 확정한다.

- 담당: 정의석·남현지

- 연결: #21·#29 / MC-003·016·020·027·030

- 계획·목표: 정상 commit·조회는 G0 전(≤10/10). "G0 중 DB_ERROR 회차는 G0 증거 제외"(#54 제안)를 PL 채택(#77 리뷰)

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-09 — 질문 회차·수락 창·resume

- 단계: B

- 할 일/완료 증거: 원래 box_id를 유지하고 Intent에 box#회차를 혼합하지 않는다. 종료된 질문의 늦은 답·stop/resume·발화 중 박스 전환에 대한 거부 방법을 현지·의석이 계약으로 정한다.

- 담당: 남현지·정의석

- 연결: #18·#29 / #73(main에 남은 "늦은 답이 와도 해가 없다" 문장 — main #81에서 철회) / MC-015·023·024

- 계획·목표: B 실험 전·일자 별도 지정

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-10 — 2 차 OCR·재확인/재픽업

- 단계: B

- 할 일/완료 증거: PICKING 영상 품질/가림·GRASP 추종·판독 부하를 검증한다. view_pose 스키마 추가·교시·PICK 높이(밑면+8mm)/피드백·실패 시 HELD/zone·slot 반납을 확인한다. 기능을 축소하려면 SYS/VT 변경 승인을 받는다.

- 담당: 남현지·박병후·김학민

- 연결: #28·#44·#29·#36 / MC-007·017

- 계획·목표: 10/08~10 영상·10/12 기능

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-11 — 웹·음성·집계·현재 세션

- 단계: B

- 할 일/완료 증거: main에 반영된 Intent.box_id(#73)·SortState.session_id(#78)·REST(#68)의 현재 세션/plan/export 구현을 정합하고, 현재 세션 규칙 PR #81을 반영한다. MQTT JSON(main mqtt.md는 초안)/TTL/ack/ACL·Mosquitto 위치(#20, 10/08)·원격 움직임 차단/stop 허용·HMI UNKNOWN/DB 오류 전달을 검증한다.

- 담당: 정의석·남현지·김학민

- 연결: #18·#20·#22 / #68·#73·#78 반영, PR #71, #81 반영 / MC-019·021~026

- 계획·목표: 10/08 JSON·B 조회전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-12 — 저장 장애·스풀·누락 발견

- 단계: B

- 할 일/완료 증거: 스풀 전/후 강제 종료·DB 중단/재기동·디스크 full을 각각 3회 시험한다. manager↔스풀↔DB의 ID/outcome/zone/reason과 중복 로그를 대조한다. 스풀 밖 누락을 자동 복구한다고 주장하지 않으며 경고 1000행/1GB 후보를 조정한다.

- 담당: 정의석·남현지

- 연결: #21·#29 / MC-027

- 계획·목표: 회신 계획 10/09~11(정상 G0와 별도)

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-13 — PC·네트워크·GPU 동시 부하

- 단계: A 환경·B 성능

- 할 일/완료 증거: wlo1 DDS·never-default·ufw(80/1883/14900–15149 udp)·AP 격리 확인은 10/07 완료(#55 14:48 KST, measurements #5 갱신은 PR #80). 서비스 기동 후 ss 바인드·AI 컨테이너→OpenAI 연결을 확인한다. USB 직결·GPU 컨테이너·DMIC 1m·Whisper/vision 동시 부하와 모델 선택을 검증한다.

- 담당: 김학민·정의석·남현지

- 연결: #55·#17·#20·#24 / PR #74 / MC-026·028·029·032

- 계획·목표: 10/07 환경·10/08 부하

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-14 — 시험정답·분모·측정·수락자

- 단계: B 수락

- 할 일/완료 증거: 정지 OCR 50장/추종 50장·검출 영상 프레임·intent 20건·개별 TTS/HMI 상한·30Hz/100ms를 검증한다. p95 단독 통과/위치 ≤5mm는 승인 대기이며 manager 이벤트 시각·DOM 시계·증거·입회자를 시험 전에 고정한다.

- 담당: 박병후 취합·각 담당·남현지

- 연결: #13·#36·#37·#29 / MC-030·031

- 계획·목표: 10/10 게이트·G2 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-15 — BRD 판·공동기준선

- 단계: 문서 기준선

- 할 일/완료 증거: BRD는 v1.3(#79)이 기준판이고 Markdown 사본도 교체됐다(파지 방향 정정 포함, 05). 남은 것은 미반영 IDL 확인·v1.0 팀 기준선 승인 기록(PL)·#6 자료 갱신, docs/plan.md에 G0 10/10 반영(PL 수용, PR #89)이다. 자료 승인과 실기 통과를 구분한다.

- 담당: 남현지·김학민·박병후

- 연결: #6·#56·#66·#79 / #70 / MC-034

- 계획·목표: v0.3 최종 승인 전

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

### F-16 — 매핑변경·교시 채택

- 단계: C 선택

- 할 일/완료 증거: G0 이후 채택/미채택을 기록한다. 채택하면 원자적 swap/rule_version/현재 box 목적지·TeachZone pose/등록 취소·별도 시험을 확정한다.

- 담당: 남현지(PL)·김학민·정의석

- 연결: #31·#32 / MC-033

- 계획·목표: 10/11 이후

- 상태: 미완료 또는 증거/승인 대기. 실제 수행일·PR/commit·원본 증거·확인자 기록 필요.

## 병후의 취합 순서

F-01~08의 A/G0 연결·상대 규약·준비/안전·정상 저장 근거를 먼저 확인한다. 각 담당이 문서/IDL/코드·설정 commit과 실측 로그를 제출하면 04의 VT별 조건을 갱신한다. 첫 실험 10/07과 실물 G0 10/10의 결과를 별도로 관리한다. B 상세·DB 장애 시험·C 채택은 각 후속 작업에서 추적한다.

F-06/07/03은 타담당/PL 확인이 필요한 계약 상세다. 이 대장 자체가 새로운 공동 승인이나 실기 면제는 아니다. 불명 항목은 관계 담당자·PL에 묶어서 확인한다.