비즈니스 요구사항 정의서 (BRD)

Business Requirements Document

프로젝트 제목: VOSS — 자연어 지시 기반 물류 분류 어시스턴트

교과 프로젝트: AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트 구현 프로젝트

소속: 두산 ROKEY BOOT CAMP 9기 C-3조

팀: VOSS — voice-operated sorting assistant for small delivery hubs

팀원: 남현지님, 김학민님, 정의석님, 박병후님 (작성: 남현지님, v1.6·v1.6.1·v1.7 수정: 김학민님, v1.7 결정: 남현지님(PL))

버전: v1.7     최종 수정: 2026-10-13 (v1.4: Sprint 2 범위 추가 — 팔레타이징, 음성 시스템 기동, 추종·파지 고도화 / v1.5: 팔레타이징 확장 — 박스 20개, 팔레트 4×2×2, 초과 물량 처리. 10장 / v1.6: 10/12 실기·10/13 결정 반영 — 그리퍼 50 mm, "재확인 시작" 처리, 팔레타이징 적재 순서·칸 번호, 실측 좌표·경로. 10.13 / v1.6.1(10/13 저녁): 팔레타이징 말한 순서를 v1.5의 배송 순서로 되돌림(PL 결정), 10/13 게이트 결과와 D3·D4·D7 투표 결과·구현 상태 반영. 10.13 / v1.7(10/13): PL(남현지) 결정 반영, 승인 항목만 — 게이트 조건부 통과, 재확인 흐름 v1.5 원복, 위층 박스 실패 처리, 적재 순서·격자 칸 두 이름, 구역 2층 12칸. 10.13)

일정: Sprint 1 개발 2026-10-06 ~ 10-11, Sprint 2 개발 10-12 ~ 10-14, 시연 2026-10-15, 발표 2026-10-16

적용 장비: Doosan Robotics M0609 + OnRobot RG2 그리퍼, RealSense D435i(손목 장착), 싸이피아 A3 미니 컨베이어, ROS 2 Jazzy

목차

| 1. 비즈니스 목표 | 6. 종속성·가정·제약 |
| --- | --- |
| 2. 범위 | 7. 위험과 완화 |
| 3. 고객 요구 | 8. KPI·수락 기준 |
| 4. 기능 요구사항 | 9. 근거 자료 |
| 5. 비기능 요구사항 |  |
|  | 10. Sprint 2 확장 (v1.4) |

# 1. 비즈니스 목표

컨베이어 위를 움직이는 택배 박스를 협동로봇이 손목 카메라로 인식해 벨트를 멈추지 않고 집고, 송장의 분류코드와 동 이름(OCR)으로 판정한 배송 구역에 놓으며, 판독 실패·분류 우선순위·구역 규칙 변경·현황 확인은 작업자의 말로 처리하는 분류 어시스턴트 VOSS(Voice-Operated Sorting System)를 만든다. 목표는 이동 중 픽업, 송장 판독·분류, 음성 명령, HMI·음성 피드백이며 단계를 나누지 않고 함께 진행한다. 음성 명령은 운전 제어·분류 지시·이력 질의·예외 처리를 먼저 하고, 규칙 변경과 신규 구역 교시는 앞의 것이 성공한 뒤 진행한다.

v1.4에서 Sprint 2(10/12~10/14) 범위로 세 기능을 더했다. 분류가 끝난 박스를 배송 순서대로 팔레트에 싣는 팔레타이징, 노트북에서 말로 시스템 기동부터 시작하는 음성 시스템 기동, 이동 중 픽업을 빠르게 하고 기울어진 박스까지 잡는 추종·파지 고도화다. 1~9장의 요구사항은 바꾸지 않고 10장에 덧붙인다.

v1.5(10/12)에서는 팔레타이징을 넓혔다. 시연 박스를 20개로 늘리고, 팔레트를 4열 × 2줄 × 2층(16칸)으로 고정하고, 16개를 넘는 물량의 처리 규칙을 정했다(10.4·10.5·10.12). 그 때문에 1~9장의 일부 수량 기준이 바뀌며, 바뀌는 곳은 10.12에 모았다.

v1.6(10/13)에서는 10/12 실기 결과와 10/13 결정을 반영했다. 그리퍼 개방 폭(벨트·트레이 50 mm), 재확인 칸에 보관한 박스를 "재확인 시작" 명령으로 처리하는 흐름, 팔레타이징의 칸 번호와 적재 순서, 구역 칸 배치·좌표·이동 경로의 실측값이 바뀌었다. 바뀐 곳은 10.13에 모았다. v1.6.1(10/13 저녁): 팔레타이징에서 말한 순서는 v1.5대로 배송 순서(첫 배송지부터)다(PL 결정). v1.7(10/13): PL(남현지) 결정을 반영하고 승인한 항목만 남겼다. 재확인 칸 보관·"재확인 시작" 흐름은 v1.5의 즉시 재판독으로 되돌렸다("송장 확인 불가" = 보류와 로컬 규칙은 유지). 바뀐 곳은 10.13에 모았다.

## 1.1 문제 정의

소규모 택배 분류 현장의 문제는 박스를 집는 동작보다, 늘어나는 물량을 사람이 눈과 손으로만 나누고 있고 애매한 송장과 바뀌는 규칙을 사람이 계속 붙잡고 있어야 한다는 데 있다.

| 문제 | 현장에서 일어나는 일 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 대리점 분류는 수작업이다 | 대형 서브터미널은 자동분류 설비를 갖추지만, 대리점 단위의 동별 분류는 물량 규모상 소터를 들일 수 없다. 작업자가 박스마다 송장을 읽고, 구역을 판단하고, 옮기는 세 동작을 반복한다. | 피로가 쌓이면 오분류가 늘고, 피크 시간대에 인력이 모자란다. |
| 물량은 늘고 분류 부담도 같이 는다 | 국내 택배 물동량은 2021년 36.3억 개에서 2025년 64.2억 개로 4년 만에 77% 늘었다(1.5). 2021년 사회적 합의로 택배기사가 분류작업에서 빠졌지만 그 일은 사라지지 않고 대리점이 고용한 분류 인력에게 넘어갔다. | 대리점은 분류 인력 비용을 지고, 그 인력은 하루 6~8시간의 수작업을 맡는다. |
| 송장 판독은 반드시 실패한다 | 송장이 번지거나 비스듬히 붙으면 사람도 기계도 한 번에 못 읽는다. 자동분류기는 이런 박스를 별도 라인으로 빼서 사람이 보강한 뒤 다시 투입한다. | 라인이 끊기거나 오분류가 생긴다. |
| 작업자의 손과 눈은 작업에 묶여 있다 | 장갑을 끼고 박스를 다루는 작업자가 현황을 확인하거나 규칙을 바꾸려면 작업 위치를 떠나 PC 앞으로 가야 한다. | 확인하거나 조작할 때마다 작업이 끊긴다. |
| 대형 자동분류기는 소규모 현장에 맞지 않는다 | 휠소터 같은 대형 설비는 투자 규모가 크다. CJ대한통운은 173개 터미널에 1,227억 원을 들였다. | 소규모 집하장·대리점은 여전히 수작업 분류에 의존한다. |

## 1.2 대상 현장

대상은 대형 자동분류기(소터)가 없거나 일부만 갖춘 소규모 택배 집하장·대리점의 배송(인바운드) 분류 라인이다. 서브터미널에서 대리점 담당 구역의 박스가 컨베이어 한 줄로 들어오면, 작업자가 송장을 보고 배송기사 담당 구역(동 단위)별로 작업대 위 구역에 나눠 놓는다.

- 분류 작업자: 라인 옆에서 박스를 올리고, 동을 판단해 구역에 놓고, 송장이 안 읽히는 박스를 따로 처리한다.

- 라인 관리자: 그날 물량과 배차에 맞춰 어느 동을 어느 구역으로 보낼지 정하고, 동별 처리 수량을 확인한다.

시연에서는 이 라인을 작업대 위에 축소해 재현한다. 실제 현장의 각 요소는 아래처럼 대응한다.

| 실제 현장 | 시연 재현 |
| --- | --- |
| 분류 컨베이어 | 싸이피아 A3 탁상용 미니 컨베이어(사양은 6.1). 강의실 설치 완료 |
| 택배 박스 | 미니어처 택배상자(46 × 31 × 27 mm) 10개 |
| 송장 | 윗면에 붙인 자체 제작 송장(규격은 2.4). 글씨가 약간 흐린 시험용 1장 |
| 배송 구역 | 작업대 위 물리 구역 A·B·C + 재확인 + 보류(매핑은 2.4) |
| 분류 작업자의 손 | 협동로봇 M0609 + RG2 그리퍼 + 손목 카메라 D435i |
| 작업자·관리자의 지시 | 호출어 "헬로, 로키" 뒤의 음성 명령, HMI 관제 화면의 버튼 |
| 현황판 | HMI 관제 화면과 로봇의 음성 피드백 |

## 1.3 해결 방식

협동로봇이 움직이는 벨트에서 박스를 멈추지 않고 집어 송장의 동에 해당하는 구역에 놓고, 판단이 안 되는 박스와 우선순위·규칙 변경·현황 확인은 작업자의 말로 처리한다. 박스 1개는 아래 순서로 처리된다.

- 작업자가 "헬로, 로키. 작업 시작"으로 작업을 시작하고 필요하면 "대치동부터 분류해"처럼 우선순위를 말한 뒤, 박스를 벨트에 1개 올린다.

- 로봇이 벨트 상류 끝 위 관측 자세에서 손목 카메라로 박스를 찾고, 송장을 1차 OCR해 집을지 결정한다. 지시 대상이 아니면 흘려보낸다.

- 폐루프 비주얼 서보로 박스를 따라가며 수렴한 뒤 하강해 집는다. 수렴 구간에서 2차 OCR을 병렬로 수행한다.

- 1·2차 판독을 대조해 동 이름을 확정하고 현재 매핑의 물리 구역에 놓는다. 신뢰도가 낮거나 송장을 읽지 못하면 재확인 구역에 내려놓고 정지 상태로 바로 다시 읽는다(v1.7, v1.5 원복).

- 그래도 불확실하면 "라벨이 번져서 역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?"라고 묻고, 답에 따라 옮긴다. "송장 확인 불가"라고 답하거나 30초 안에 답이 없으면 보류 구역에 둔다.

- 결과를 작업 로그에 남기고, 작업자가 다음 박스를 올린다.

작업자는 "헬로, 로키"로 부른 뒤 말로 네 가지를 한다. 운전 제어(시작·멈춤·재개), 분류 지시(특정 동 우선·전체), 작업 이력 질의, 예외 박스에 답하기다. 관리자는 구역 규칙을 말로 바꾸고, HMI에서 운전 상태·판독 결과·구역별 처리 수를 본다. 로봇을 손으로 끌어다 놓고 "여기가 새 구역"이라고 말하는 신규 구역 교시는 앞의 명령이 성공한 뒤 진행하는 Should 항목이다.

## 1.4 가치

이 시스템의 가치는 사람이 빠지는 것이 아니라, 사람이 판단이 필요한 순간에만 말로 개입하게 되는 데 있다. VOSS는 작업자를 보조하는 협동로봇 어시스턴트다. 로봇이 반복 분류를 맡고, 작업자는 말로 지시하고, 로봇이 판단하지 못한 박스에 답하고, 규칙을 바꾸고, 현황을 묻는다.

| 구분 | 기존 방식 | 이 프로젝트 |
| --- | --- | --- |
| 분류 작업 | 작업자가 박스마다 송장을 읽고 옮김 | 로봇이 이동 중인 박스를 집어 OCR로 판정한 구역에 적재 |
| 분류 우선순위 | 작업자에게 구두 전달 | "대치동부터 분류해" → 로봇이 대상만 집고 나머지는 흘려보냄 |
| 분류 규칙 변경 | 설정 수정 후 재배포, 또는 구두 전달 | "오늘 역삼동은 B구역으로" → 설정 YAML 매핑 갱신 → 음성·HMI로 확인 |
| 송장 판독 실패 | 정지, 오분류, 또는 수작업 재처리 | 재확인 구역에서 재판독 → 로봇이 후보 두 개로 질문 → 작업자 답으로 즉시 분류, 무응답이면 보류 |
| 현황 확인 | PC 화면 앞으로 가서 조회, 수기 집계 | "지금까지 역삼동 몇 개야?" → 음성 답변, HMI에서 동시 확인 |
| 운전 제어 | 패널 조작, 작업 위치 이탈 | "작업 시작", "멈춰", "작업 재개해" 음성 또는 HMI 버튼 |

| 이해관계자 | 얻는 가치 |
| --- | --- |
| 분류 작업자 | 반복 분류에서 벗어나 예외 박스 판단에만 개입한다. 손과 시선을 작업에 둔 채 말로 지시하고 묻는다. |
| 라인 관리자 | 엔지니어 없이 그날 규칙을 말로 바꾸고, 동별 처리 현황을 음성과 HMI로 바로 확인한다. |
| 현장 운영자(대리점 점주) | 대형 소터 투자 없이 협동로봇 1대와 손목 카메라 1대로 분류 자동화를 시작한다. 판독 실패 박스를 별도 라인으로 돌리지 않고 그 자리에서 처리한다. |

## 1.5 경제성

국내 택배는 연 64억 개를 넘었고, 분류 인력 비용만으로 박스당 170원의 단가 인상 요인이 생겼다. 이 프로젝트는 그중 자동분류기가 닿지 않는 대리점 단위의 수작업 분류와 판독 실패 구간을 겨냥한다.

| 근거 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국내 택배 물동량 | 2025년 64억 1,773만 개. 2021년 36억 2,967만 개에서 77% 증가. 국민 1인당 연 125.5회 | E1 |
| 분류작업 부담 | 터미널에서 배송지별로 박스를 나누는 분류작업에 택배기사가 하루 6~8시간을 썼고 과로의 주원인으로 지목됨(2020) | E2 |
| 사회적 합의 | 2021년 택배 노사 합의로 택배기사를 분류작업에서 배제하고 분류 전담 인력을 투입. 비용은 택배사·영업점 부담 | E3 |
| 현재 업무시간 | 택배기사 하루 평균 업무시간 약 9시간 10분(한국노동경제학회, 755명 조사) | E4 |
| 분류 인력 비용 | 분류 인력 투입·산재보험 지원을 근거로 박스당 170원 인상 요인 산정(2021 사회적 합의) | E6 |
| 평균 택배 단가 | 2,366원(2021, 전년 대비 6.55% 증가) | E7 |
| 자동분류기 투자 | 1,227억 원 투자, 173개 서브터미널 설치, 분류 작업 강도·시간 50% 이상 감소 | E8 |
| 판독 불가 소포 | 허브 유입 소포의 평균 5%가 분류 데이터 부족으로 도착, 수동 보강 후 재투입 | E9 |

출처 번호는 9장 근거 자료를 가리킨다.

추정(가정값)

- [A1] 분류 인력 관련 비용 규모: 64억 개 × 170원 ≈ 연 1.1조 원. 2021년 단가 인상분을 2025년 물동량에 단순 적용한 값이다.

- [A2] 판독 실패로 사람 손을 다시 거치는 박스: 64억 개 × 5% ≈ 연 3.2억 개. 유럽 허브 평균 비율을 국내에 그대로 적용한 값이다.

- [A3] 시연 규모의 장비비: 미니 컨베이어 본체 158,000원(A3 기준, 구동부 별도), 미니어처 택배상자 2세트 9,400원. 로봇·카메라·그리퍼는 교육장 기존 장비를 쓴다.

# 2. 범위

기능별 범위는 2.1, 제외 범위는 2.2에 적었다. 용어는 기능을 가리킬 때 "이동 중 픽업", 그 기능을 맡는 파트를 가리킬 때 "추종·파지"로 쓴다.

## 2.1 기본선과 확장 목표

| 기능 | 목표 | 포함 기능 | 확장 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이동 중 픽업 | 움직이는 벨트 위 박스를 멈추지 않고 집어 지정 구역에 놓는다 | 박스 검출·추적, 폐루프 비주얼 서보 추종·파지(B 개루프 동기 추종은 10/10 게이트에서 A가 실패한 경우에만), 구역별 놓기, 파지 실패 재시도 | — |
| 송장 판독·분류 | 송장의 분류코드와 동 이름으로 목적지를 정한다 | 1차(입구 관측)·2차(추종 중) OCR, 코드·동 이름 교차 검증, 퍼지 매칭, 재확인 구역 정적 재판독, 작업자 질문 | 기울어진·일부 가려진 송장 판독 |
| 음성 명령 | 운전·분류 우선순위·현황·예외를 작업자의 말로 처리한다 | 운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 처리, 규칙 변경, 신규 구역 교시(진행 순서는 2.4) | 한 문장에 여러 지시 처리 |
| HMI·음성 피드백 | 작업자가 눈과 귀로 상태를 안다 | HMI 관제 화면(TR-SYS-03), 지시 확인·완료·질문 음성(TTS) | — |

## 2.2 제외 범위

- 실제 택배 규격 박스와 실제 송장 (미니어처 박스와 자체 제작 송장만 사용)

- 박스 연속 투입: 벨트 위에는 항상 박스 1개만 있다.

- 컨베이어 운전 제어: 벨트는 작업자가 켜고 아두이노 설정값으로 고정된 속도로 계속 돈다. 시스템은 운전 중 벨트를 켜고 끄거나 속도를 바꾸지 않으며, 아두이노 시리얼 연결은 속도 설정·실측에만 쓴다. "작업 시작"·"멈춰"는 로봇만 제어한다.

- 적재 구역 내 다단 적재·정렬 최적화. 단 팔레트 구역은 v1.5에서 4열 × 2줄 × 2층(16칸) 적재를 Sprint 2 범위로 정했다(10장).

- 다국어 지원, 손글씨 송장 판독, 받는 사람 판독(분류에 쓰지 않음)

- 현업 수준의 안전 인증, 24시간 운영 신뢰성, 보안

- 실제 택배 시스템(WMS) 연동, 박스 크기·무게 측정, 파손 검사

## 2.3 과제 요구사항 대응

강의 과제 "AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트 구현"의 요구사항과 이 프로젝트의 대응 방식은 아래와 같다.

| 구분 | 강의 요구 | 이 프로젝트에서 대응하는 방식 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최종 결과물 | 음성 명령 인식 → 문장 분석 → 물체 인식 → 명령한 장소로 옮기기 | 로봇이 움직이는 박스를 인식해 송장(OCR)으로 정한 구역으로 옮기고, 작업자가 음성으로 우선순위·규칙·예외 판단을 정한다 | 2.1, 4장 |
| 필수 기술 | Wakeup word("Hello Rokey") | "헬로, 로키" 감지 시에만 녹음 | TR-VOICE-01 |
| 필수 기술 | STT | Whisper 로컬로 음성 명령을 텍스트로 변환 | TR-VOICE-02 |
| 필수 기술 | LangChain 키워드 추출 | LangChain + OpenAI API로 텍스트를 intent JSON으로 변환 | TR-VOICE-03 |
| 필수 기술 | 객체 탐지 | 벨트 위 박스를 검출·추적(기본안 YOLO) | TR-PICK-02 |
| 필수 기술 | Pick and Place | 움직이는 벨트 위 박스를 폐루프 비주얼 서보로 따라가며 이동 중 픽업, 구역별 적재 | TR-PICK-04~08 |
| 추가 목표 | Docker 컨테이너 | 비전 추론과 DB를 컨테이너로 실행 | TR-SYS-05 |
| 추가 목표 | DB | 박스별 작업 로그 저장 | TR-SYS-04 |
| 추가 목표 | 2대 이상 PC, 컨테이너·호스트 간 통신 | 개인 PC 4대에서 각자 개발하고 MSI 노트북 1대를 공용 PC로 사용 | 6.1 |
| 발표 요구 | 과제 정의와 목표, 구성원 역할, 문제 해결 전략, 차별성, Lesson Learned, 개선·도전 과제 | 1장, 6.4, 4·6·7장, 1.4, 8.3 산출물(발표 자료) | 8.3 |

## 2.4 대상 물체·구역·대표 명령

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 물체 | 미니어처 택배상자 46 × 31 × 27 mm, 종이 재질, 10개(역삼동·대치동·청담동 각 3개 + 흐린 송장 1개) |
| 송장 | 윗면에 40 × 25 mm 송장(박스 가장자리 사방 3 mm 여백). 분류코드 글자 높이 5.5 mm(굵은 고정폭, 연한 회색 띠), 동 이름 4.5 mm(굵은 고딕), 받는 사람 2.8 mm. 안쪽 여백 1.5 mm, 줄 간격 1.2 mm. 300 dpi 이상 무광 라벨지. 글자 방향은 46 mm 변(벨트 진행 방향)과 나란하다 |
| 분류코드 | S07-02 = 대리점 코드(S07) + 하이픈 + 동 번호(02). 끝 두 자리가 동 번호와 같다. 영문은 접두 S 한 글자뿐이고 매칭 시 무시한다. 0/O, 1/I, 8/B 혼동 쌍은 쓰지 않는다 |
| 크기 조건 | 벨트 폭 70 mm와 RG2 스트로크 0~110 mm 안에 들어온다. RG2 닫힘 축을 벨트 가로 방향으로 두고 박스의 31 mm 폭(46 × 27 mm 긴 옆면 두 개)을 잡는다. 50 mm(RG2 보고값, 실제 약 40 mm)로 미리 벌려 벨트 가로 방향 오차를 양쪽 약 4.5 mm씩 흡수하고, 벨트 방향 타이밍 오차는 추종이 맡는다. 닫힘은 39 mm(보고값)이다. 벨트에서 50 mm로 여는 튜닝은 박병후님이 진행 중이다(v1.6) |
| 투입 방식 | 작업자가 1개씩 올리고, 로봇이 적재를 마치면 다음 박스를 올린다 |
| 구역 | 물리 구역 A·B·C + 재확인 + 보류. 동 → 물리 구역 매핑은 설정 YAML에 두고 자연어로 바꾼다(기본 A 역삼동 · B 대치동 · C 청담동). 재확인은 벨트에 가장 가깝게 둔다 |

※ v1.5(10/12): 시연 박스는 20개(역삼·대치·청담 각 6, 흐린 송장 1, 판별 불가 1)로 바뀌고, 구역 트레이는 동별 7개를 받도록 칸을 늘린다. 위 표의 10개 기준 값은 10.12가 대체한다.

구역 매핑 테이블 (설정 YAML의 원본)

| 동 번호 | 동 이름 | 분류코드 | 자연어 별칭 | 기본 물리 구역 | 작업대 좌표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 역삼동 | S07-01 | 역삼, 역삼동 | A | 10/06 실측 |
| 02 | 대치동 | S07-02 | 대치, 대치동 | B | 10/06 실측 |
| 03 | 청담동 | S07-03 | 청담, 청담동 | C | 10/06 실측 |
| 90 | 재확인 | — | 재확인 | 재확인 | 10/06 실측 |
| 99 | 보류 | — | 보류, 미확인 | 보류 | 10/06 실측 |

대표 명령 문장

- 운전 제어: "헬로, 로키. 작업 시작", "멈춰", "작업 재개해"

- 분류 지시: "대치동부터 분류해", "전부 구역별로 나눠줘"

- 이력 질의: "지금까지 역삼동 물류 몇 개야?", "보류 박스는 몇 개야?", "지금 박스 몇 개 남았어?"

- 예외 처리: 로봇 "라벨이 번져서 역삼동인지 청담동인지 불확실합니다. 어디로 보낼까요?" → 작업자 "역삼동"

- 규칙 변경: "오늘 역삼동의 물류는 B구역으로 보내고, 대치동의 물류는 A구역으로 보내"

- 신규 구역 교시(Should): 로봇을 손으로 끌어다 놓고 "여기가 새 구역이야"

음성 명령은 1~4번(운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 처리)을 먼저 구현한다. 5번 규칙 변경과 6번 신규 구역 교시는 앞의 것이 성공한 뒤 진행한다.

# 3. 고객 요구

사용자는 분류 작업자와 라인 관리자 두 명이며, 둘 다 손을 쓰지 않고 말로 로봇과 소통하되, 운전 제어와 분류 지시는 HMI 버튼으로도 낼 수 있고 현황은 HMI 화면에서도 볼 수 있어야 한다.

## 3.1 사용자

| 사용자 | 하는 일 | 이 시스템에서 쓰는 기능 |
| --- | --- | --- |
| 분류 작업자 | 라인 옆에서 박스를 1개씩 올리고, 로봇이 못 읽은 박스를 판단한다. 하루 수백 개의 송장을 눈으로 읽던 사람이라 로봇 조작 교육을 받을 시간이 없다 | 운전 제어, 분류 지시, 이력 질의, 예외 응답, 음성 피드백 |
| 라인 관리자 | 그날 물량과 배차에 맞춰 동 → 구역 규칙을 정하고 동별 처리 수량을 지켜본다 | 규칙 변경, 이력 질의, HMI 관제 화면, 신규 구역 교시(Should) |

이해관계자로는 평가위원(협동로봇 어시스턴트로서의 완성도·현장 적합성·시연 안정성), 멘토(리스크·범위 통제), 가상 고객인 대리점 점주(비용 대비 효과·작업자 안전)가 있다.

# 4. 기능 요구사항

기능은 이동 중 픽업, 송장 판독, 음성 명령, 예외 처리와 관제로 나뉜다. 핵심 설계 원칙은 30 Hz로 도는 서보 루프와 수백 ms가 걸리는 OCR·LLM을 별도 프로세스로 분리하고, 작업 관리자(상태기계)가 이들과 HMI·음성 피드백을 조율하는 것이다. 비전과 음성은 판단 결과만 작업 관리자에 넘기고, 로봇·스피커·HMI는 작업 관리자의 명령과 상태만 받는다.

그림. 논리 구성도 · 제안 노드·토픽 (이름은 팀 확정 전 제안)

지시는 위 줄(voice_listener → intent_parser → sort_manager)로 들어오고, 파지는 아래 줄(realsense2_camera → box_tracker → belt_servo → robot_gateway → dsr_controller2)이 닫힌 루프로 처리하며, label_reader는 box_tracker가 고른 프레임만 받아 판독 결과를 작업 관리자(sort_manager)에 돌려준다. 작업 관리자는 구역 매핑으로 구역을 판별하고, hmi_bridge와 speech_out으로 상태·질문을 내보내며, 처리 결과를 발행하면 sort_logger가 받아 DB에 쓴다. 노드 이름은 제안이며, 노드별 토픽·서비스·메시지는 박병후님이 작성하는 SRD에서 확정한다.

그림. 배포 구성도 · 공용 PC의 호스트·컨테이너와 장비 연결

30 Hz 서보 루프와 작업 관리자·음성·HMI 브리지·로그 기록 노드는 공용 PC 호스트에서, GPU를 쓰는 비전 추론과 DB는 컨테이너에서 돌려 지연과 GPU 설정을 분리한다. 장비·연결은 6.1, 미정 항목은 6.3에 있다.

## 4.1 이동 중 픽업

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-PICK-01 | 로봇은 벨트 상류 끝 위 약 15 cm 관측 자세에서 대기하고, 손목 카메라로 벨트 상류 구간(약 20 cm)을 촬영한다. |
| TR-PICK-02 | 벨트 위 박스를 30 Hz로 검출하고 픽셀 중심을 출력한다. 기본안은 YOLO이며 색상·형태 세그멘테이션으로 대체할 수 있다. 깊이 대신 RGB와 알려진 박스 높이(27 mm)를 쓴다. |
| TR-PICK-03 | 핸드아이 캘리브레이션 결과로 픽셀 좌표를 로봇 베이스 좌표로 변환한다. 카메라·추론·통신 지연 합계는 100 ms 이내로 유지한다. |
| TR-PICK-04 | 폐루프 비주얼 서보로 박스를 따라간다. 매 프레임 박스 위치 오차로 로봇 속도를 보정하고, 벨트 속도를 피드포워드로 쓴다. A로 구현하지 못하면 B 개루프 동기 추종(벨트 속도로 벨트 방향 이동하며 하강)으로 진행한다. |
| TR-PICK-05 | 로봇 이동 명령은 두산 서비스를 단일 큐로 직렬화해 보낸다. 서보 스트리밍 토픽이 확인되면 우선 쓰고, 없으면 짧은 상대 amovel을 이어 보낸다(6.1). |
| TR-PICK-06 | 박스의 31 mm 폭을 잡는다(핑거가 46 × 27 mm 긴 옆면 두 개를 잡고 RG2 닫힘 축은 벨트 가로 방향, pending #16 10/07 확정). 그리퍼는 벨트·트레이 모두 50 mm(보고값)로 열고 39 mm(보고값)로 닫는다(v1.6). 50 mm는 3 × 2 트레이 칸에서 핑거가 트레이 벽이나 옆 박스에 닿지 않는 폭이다. 종이 박스가 찌그러지지 않도록 파지력을 낮게 설정한다. 파지력은 14 N이고, RG2는 robot_gateway가 Modbus TCP로 제어한다(6.1). |
| TR-PICK-07 | 파지 실패를 그리퍼 폭 피드백으로 감지하면 최대 2회 재시도한다. 재시도 후에도 실패하면 미분류로 기록한다. |
| TR-PICK-08 | 들어 올린 박스를 현재 매핑의 물리 구역 좌표에 놓고 관측 자세로 복귀한다. 구역별 적재 카운터로 놓는 위치를 격자 오프셋해 박스끼리 부딪히지 않게 한다. v1.6: A·B·C는 3 × 2칸과 칸 0 위 2층 1칸, 재확인·보류는 2 × 1칸이다(10.3). 구역마다 2 → 5 → 1 → 4 → 0 → 3 → 6 순서로 채운다. |
| TR-PICK-09 | 지시 조건에 맞지 않는 박스는 집지 않고 벨트 끝 회수함으로 흘려보낸다. |

## 4.2 송장 판독

파지 전에 두 번, 실패하면 재확인 구역에서 한 번 더 읽는 3단계 구조다. OCR 결과는 적재 위치를 정할 때만 필요하므로 2단계는 파지와 병렬로 돈다.

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-OCR-01 | 입구 관측 시 송장을 1차 OCR해 집을지 결정한다(1단계). 결과는 300 ms 이내에 나온다. |
| TR-OCR-02 | 서보 수렴 구간에서 선명도가 높은 3~5 프레임을 골라 2차 OCR하고 다수결로 동 이름을 확정한다(2단계). OCR은 서보 루프와 별도 프로세스로 돈다. |
| TR-OCR-03 | 검출한 박스 영역 안에서 송장을 잘라내고, 원근 보정·2~3배 업스케일·대비 강화로 전처리한다. 송장 방향은 고정이므로 회전은 고정값으로 보정한다. |
| TR-OCR-04 | 한국어 OCR(PaddleOCR 로컬)로 분류코드와 동 이름을 둘 다 읽는다. VLM API는 저신뢰 결과의 2차 확인용 폴백이다. |
| TR-OCR-05 | 읽은 문자열을 등록 동 목록과 편집거리로 퍼지 매칭한다. 코드와 동 이름이 일치하면 확정, 불일치하면 코드를 우선하되 신뢰도를 낮춘다. |
| TR-OCR-06 | 신뢰도가 임계값(0.6) 미만이거나 동을 정하지 못하면(판독 실패 포함) 박스를 재확인 구역에 놓고 정지 자세에서 바로 재판독한다(3단계, v1.7 — v1.5 원복). |
| TR-OCR-07 | 재확인 칸 위 관측 자세(VIEW)에서 다시 읽어(3단계) 확정되면 그 구역에 놓는다. 그래도 불확실하면 바로 작업자에게 송장을 읽을 수 있는지 다시 묻는다(1·2위 후보, 판독 결과가 없으면 등록 동 전체, TR-VOICE-07). 동 이름으로 답하면 그 구역에, "송장 확인 불가"·"보류"로 답하거나 30초 안에 답이 없으면 보류 구역에 놓는다. 그 뒤 분류를 계속한다(v1.7, v1.5 원복). |

## 4.3 음성 명령

모든 발화는 같은 파이프라인을 지난다. LLM은 로봇을 직접 움직이지 않고 intent JSON만 만들며, 실행은 작업 관리자가 설정 YAML의 허용 목록으로 검증한 뒤 한다. 구현 순서는 2.4를 따른다.

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-VOICE-01 | Wakeup word "헬로, 로키"(Hello Rokey)를 감지했을 때만 녹음을 시작한다. |
| TR-VOICE-02 | 작업자 음성을 Whisper(로컬)로 텍스트로 바꾼다. 인식 실패 시 운전 제어·분류 지시는 HMI 버튼으로 같은 명령을 낼 수 있다. |
| TR-VOICE-03 | LangChain + OpenAI API로 텍스트를 intent JSON(유형, 대상 동, 우선순위, 구역 매핑 변경, 질의 종류)으로 바꾼다. 동·구역 별칭은 설정 YAML에서 읽는다. |
| TR-VOICE-04 | 결과·확인 질문·완료 안내를 음성(TTS)으로 출력한다. 엔진은 미정(6.3). |
| TR-VOICE-05 | 운전 제어: "작업 시작", "멈춰", "작업 재개해"로 작업 관리자의 상태를 바꾼다. "멈춰"는 진행 중 동작을 안전하게 중단한다. |
| TR-VOICE-06 | 분류 지시: 특정 동 우선, 전체 분류 모드를 지원한다. 대상이 아닌 박스는 흘려보낸다. |
| TR-VOICE-07 | 예외 처리: 재확인 구역에서도 불확실한 박스의 1·2위 후보와 보류만 유효한 답으로 받아 목적지를 확정한다. v1.6: 판독 결과가 없으면 등록 동 전체를 후보로 묻고, "송장 확인 불가"도 보류 답으로 받는다. 이 답은 LLM을 거치지 않고 로컬 규칙으로 판정한다(v1.7: "재확인 시작" 명령은 없앰). |
| TR-VOICE-08 | 이력 질의: 동별 처리 수, 보류 수, 남은 수를 음성과 HMI로 답한다. 남은 수는 HMI에 입력한 투입 예정 수량(기본 10)에서 처리 수를 뺀 값이다. |
| TR-VOICE-09 | 규칙 변경: 동 → 물리 구역(A·B·C) 매핑을 자연어로 바꾸고, 바뀐 매핑을 음성과 HMI로 확인한 뒤 설정 YAML을 갱신한다. |
| TR-VOICE-10 | 신규 구역 교시(Should): 대기 상태의 직접교시 모드에서 현재 TCP 좌표를 읽고, 확인 후 설정 YAML에 새 구역을 추가한다. |

## 4.4 예외 처리와 관제

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-SYS-01 | 작업 관리자(sort_manager)는 ROS 2 상태기계로 동작한다. 상태는 IDLE(대기) → RUNNING(관측·판단) → PICKING(추종·파지·적재) → RECHECK(재확인 구역 재판독) → ASKING(작업자 질문 대기) → PAUSED(멈춤, 재개 시 RUNNING) 여섯 가지다. 전 프로젝트 state_machine.py 패턴을 재사용한다. v1.7: 불확실한 박스는 바로 RECHECK로 간다(v1.5 원복). 팔레타이징 중 상태는 PALLETIZING이고, 팔레타이징 중 멈추면 PAUSED, 재개하면 PALLETIZING으로 돌아간다(10.4, TR-PAL-08). |
| TR-SYS-02 | OCR·파지 실패가 나도 시스템이 정지하지 않고 재시도·재확인·질문·보류로 처리한다. |
| TR-SYS-03 | HMI 관제 화면은 운전 버튼(시작·멈춤·재개), 분류 지시 버튼(동 우선·전체), 투입 예정 수량 입력, 구역별 집계, 보류 목록, 현재 지시와 OCR 결과, 로봇 상태를 보여 준다. |
| TR-SYS-04 | 박스마다 OCR 원문, 판정 동, 신뢰도, 판정 주체(자동·작업자), 놓은 구역, 결과를 작업 로그 DB에 기록한다. 이력 질의와 HMI는 이 로그를 읽는다. |
| TR-SYS-05 | 비전 추론(box_tracker·label_reader)과 DB는 컨테이너로 실행한다. 비전 컨테이너는 호스트와 ROS 2 토픽으로 통신하고, DB에는 호스트의 sort_logger가 기록한다. API 키는 Git에 올리지 않는다(6.1). |
| TR-SYS-06 | 구역·동 이름·분류코드·좌표·별칭·현재 매핑을 설정 파일 voss_config.yaml 하나로 관리한다. 파일은 호스트 ~/voss_ws/config/에 두고 비전 컨테이너에는 읽기 전용으로 마운트한다. 파일을 쓰는 노드는 sort_manager 하나뿐이며, 규칙 변경·구역 교시 후 구역 매핑을 다시 발행해 LLM·OCR·Place·HMI가 파일을 직접 읽지 않고 같은 값을 쓴다. v1.7(PL): 공용 PC 설정(scripts/measure_1012/voss_config.demo.yaml)을 레포 config로 올리고, 모든 노드의 기본 경로를 ~/voss_ws/config로 통일한다. |

# 5. 비기능 요구사항

핵심 목표는 NFR-01~03이다. 2주·4명 조건에 맞춘 현실적인 값이며, 통합 시험 후 실측값을 보고 조정한다.

| ID | 항목 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 이동 중 픽업 성공률 | 70% 이상 | 리허설 20회 중 성공 횟수(재시도 포함) |
| NFR-02 | 송장 OCR 정확도(분류코드 기준) | 90% 이상, 흐린 송장 제외 시 95% 이상 | 1·2단계 OCR 결과와 정답 대조 |
| NFR-03 | 자연어 지시 해석 정확도 | 95% 이상 | 지시 유형 4종 × 5개 = 테스트 20개. 규칙 변경·신규 구역 교시는 구현한 뒤 측정에 넣는다 |
| NFR-04 | 박스당 사이클 타임 | 30초 이하 | 감지부터 적재 완료까지 |
| NFR-05 | 음성 응답 시간 | 3초 이내 | 발화 종료 → TTS 응답 시작 |
| NFR-06 | 서보 루프 | 30 Hz 유지, 지연 합계 100 ms 이내 | 로그의 루프 주기와 타임스탬프 |
| NFR-07 | 시연 완주율 | 10개 중 8개 이상 올바른 구역 | 최종 시연 기준. 2단계에서 흘려보낸 박스는 회수해 재투입한 뒤 최종 적재 결과로 집계. 흐린 송장은 작업자 응답으로 적재되면 성공 |
| NFR-08 | 신뢰성 | 실패 시 정지 없이 재시도·재확인·질문·보류 처리 | 리허설 중 정지 횟수 |
| NFR-09 | 안전 | 협동로봇 속도 제한, 작업 영역 소프트웨어 리밋, "멈춰"·HMI 정지·물리 비상정지 접근 가능. v1.6: 구역 이동 450 mm/s(gateway 기본 100 mm/s)·가속 900 mm/s²를 쓰므로 시연 전 점검에 넣는다(v1.7 PL 승인) | 시연 전 점검 |
| NFR-10 | 안전 | 시연자가 박스를 올리는 벨트 상류 끝은 로봇 대기 위치와 겹치지 않음 | 배치 확인 |
| NFR-11 | 운영 | 설정 YAML 하나로 구역·좌표·별칭·매핑 변경 가능 | 변경이 모든 노드에 동시 반영 |
| NFR-12 | 운영 | 지시·OCR·파지 결과를 로그로 남겨 성공률 집계 | 로그 파일·DB |
| NFR-13 | 환경 | 수동 노출 5~8 ms, 고정 화이트밸런스, 필요 시 보조 조명 | 카메라 설정 |

# 6. 종속성·가정·제약

장비는 교육장 기존 장비를 그대로 쓰고, 새로 들인 것은 미니 컨베이어벨트와 미니어처 박스뿐이다. 가장 큰 제약은 강의실 작업일 12일과, 손목 카메라 하나로 추적해야 하는 폐루프 서보다. 전 프로젝트(weld-made)에서 검증된 ROS 2 Jazzy + 두산 드라이버 구조를 가져오되, DDS는 팀 결정대로 CycloneDDS로 통일한다(전 프로젝트는 FastRTPS).

## 6.1 종속성

| 구분 | 항목 | 연결·버전 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 | 두산 M0609 (리치 900 mm, 가반 6 kg) | ROS 2 Jazzy, doosan-robot2(dsr_controller2), 서비스는 /dsr01/dsr_controller2/ 아래. 전 프로젝트 실기 기준 DRCF GF02120100, DRFL GL013303, 로봇 192.168.1.100:12345. 10/06 재확인 |
| 그리퍼 | OnRobot RG2 | 스트로크 0~110 mm. robot_gateway가 Modbus TCP(툴체인저 192.168.1.1:502)로 제어한다(폭·힘 명령, 폭·grip_detected 읽기). 열림 50 mm·닫힘 39 mm(보고값), 14 N(v1.6, v1.7 PL 승인) |
| 카메라 | RealSense D435i 1대, 손목 장착(Eye-in-Hand) | RGB 1920×1080 30 fps. 깊이는 약 28 cm 이하에서 불안정하므로 미사용 |
| 카메라 (보조) | 천장 CCTV 1대 (작업대 확인용 보조, v1.7 PL 승인) | 전체 작업대 확인과 박스 검출 보조 |
| 컨베이어 | 싸이피아 A3 탁상용 미니 컨베이어 | 외형 1090×125×85 mm, 벨트 폭 70 mm, 상부 벨트 1,040 mm, 스텝모터 + 3:1 풀리 감속, 드라이버·컨트롤러 포함, 아두이노 제어. 속도 실측 10/06 |
| 대상 물체 | 미니어처 택배상자 46×31×27 mm 10개 | 40×25 mm 송장 부착 |
| 음성 장치 | 노트북 내장 마이크·스피커 | 공용 PC(MSI 노트북) 내장 오디오 |
| PC | MSI 노트북 1대(Ubuntu 24.04, NVIDIA GPU, 공용 PC), 개인 PC 4대(각자 개발) | ROS 2 Jazzy(CycloneDDS), ROS_DOMAIN_ID=30. 통합과 시연은 공용 PC에서 한다 |
| 컨테이너 | 비전 컨테이너(box_tracker·label_reader), DB 컨테이너(작업 로그), 웹 HMI 컨테이너(정의석님 결정) | --network host, 호스트와 같은 ROS_DOMAIN_ID(30) |
| MQTT 브로커 | Mosquitto(공용 PC 호스트) | 포트 1883. 웹 HMI ↔ hmi_bridge |
| 외부 API | OpenAI API(LLM, TTS 후보) | 인터넷 필요. 키는 아래 API 키 관리 규칙을 따른다 |
| 라이브러리 | LangChain, Whisper(로컬 STT), YOLO(기본안), PaddleOCR 한국어 모델 | — |

API 키 관리 규칙

- API 키는 어떤 경우에도 Git에 올리지 않는다.

- 키는 .env 파일에만 저장하고, .env는 .gitignore에 등록한다. 저장소에는 키 이름만 적은 .env.example을 둔다.

- 코드, 설정 YAML, 컨테이너 이미지, 문서에 키를 직접 쓰지 않는다. 컨테이너에는 실행할 때 환경 변수로 넣는다.

- 팀원에게는 Git이 아닌 경로로 직접 전달한다. 커밋 전에 키가 들어가지 않았는지 확인하고, 올라갔다면 즉시 강사님께 알리고 키를 바꾼다.

네트워크 구성 (추천)

| 구간 | 연결 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 컨트롤러 ↔ 공용 PC | 유선 이더넷, 전용 서브넷 192.168.1.0/24 | 전 프로젝트와 동일. 서보 루프는 이 구간만 탄다 |
| 공용 PC ↔ 인터넷 | 두 번째 NIC(Wi-Fi) | OpenAI API용. 로봇 서브넷과 분리해 지연 영향 차단 |
| 공용 PC ↔ 개인 PC(개발·HMI) | 같은 LAN, ROS 2 DDS + HMI용 MQTT | 같은 ROS_DOMAIN_ID(30). 전 프로젝트 mqtt_bridge 패턴 재사용 가능 |
| 카메라 | 공용 PC USB | D435i는 USB 3.0 포트 필수 |
| 컨베이어 아두이노 | 공용 PC USB 시리얼 | 속도 설정·실측용. 운전 중 벨트는 제어하지 않는다(2.2) |

전 프로젝트 레포에서 확인한 제어 특성 (설계 제약)

- amovel(motion/move_line, ASYNC)은 16~94 ms 안에 응답하고 이동 완료를 기다리지 않는다. move_stop은 115~124 ms에 응답한다.

- 두산 서비스는 동시에 부르면 드라이버가 멈추고 브링업 재시작 외에 복구 수단이 없다. 위치 조회와 모션 명령을 한 줄로 이어 부르는 구조가 하루 동안 안정적이었다(약 43~50 Hz 조회).

- 따라서 비주얼 서보 루프는 조회 → 명령을 직렬로 잇는 단일 큐로 설계하고, 서보 스트리밍 토픽(servol/speedl 계열)이 확인되면 그쪽을 우선 쓴다.

- 툴·TCP 등록은 세션마다 휘발되므로 브링업 때마다 다시 적용한다. v1.6: 펜던트에서 툴·TCP를 GripperDA_v1(오프셋 1.382, 2.684, 246.642 mm = voss_config robot.tcp_offset_mm)로 선택한다. robot_gateway는 TCP를 직접 등록하지 않고, 기동 때와 MoveToZone마다 컨트롤러 TCP를 읽어 GripperDA_v1일 때만 움직인다(voss_config의 플랜지 좌표를 그 TCP에 맞춰 변환). v1.7(PL): TCP 등록이 없으면 펜던트 공간 제한이 핑거 끝을 막지 못하므로 MoveToZone을 거부한다. 기동 체크(10.6 2단계)에서 먼저 확인한다(docs/g0-runbook.md, 10/12 실기는 등록 없음 상태였다).

## 6.2 가정

- 컨베이어는 스텝모터 + 아두이노 제어이므로 속도를 일정하게 고정할 수 있고, 10 cm/s 이하 설정이 가능하다. 1,040 mm 벨트에서 M0609 리치 안의 추종 구간은 약 50~60 cm로, 10 cm/s에서 5초 이상 따라갈 수 있다.

- 두산 ROS 2 드라이버에서 서보 스트리밍 토픽이 가능하거나, 아니면 짧은 상대 amovel을 직렬 큐로 이어 보내는 방식으로 30 Hz급 폐루프를 구성할 수 있다.

- 송장은 항상 윗면에 같은 방향으로 붙어 있고 인쇄체다. 흐린 송장 1매는 의도된 예외다.

- 공용 PC에서 탐지·OCR·Whisper 추론이 실시간으로 돌고, 시연장에서 OpenAI API용 인터넷 연결이 가능하다.

- 종이 박스를 찌그러뜨리지 않고 집을 수 있는지는 개발 초기에 확인한다.

## 6.3 제약

- 기간: 2026-10-01 ~ 2026-10-16. 강의실 작업일 12일

  - 10/3·10/4: 문서 작업일(강의실 작업 없음)

  - 10/5·10/9: 강의실 휴무일

  - 10/10·10/11(주말): 강의실 사용 확인됨

- 추적·판독용 카메라는 손목 D435i 하나뿐이다(천장 CCTV는 작업대 확인용 보조, v1.7). 로봇이 박스를 놓으러 간 동안 벨트를 볼 수 없으므로 박스를 1개씩 운영하고, 접근 중 박스가 시야를 벗어나지 않도록 서보 게인과 카메라 높이를 설계한다.

- 작업대가 좁아 기본 구역은 5개(A·B·C·재확인·보류)로 둔다. 신규 구역 교시(Should)로 추가할 자리를 포함해 치수와 좌표는 10/06 실측 후 확정한다.

- 추가 구매 예산은 있으나 계획은 없다. 조명·가이드 레일 등은 문제가 생겼을 때 구매한다.

- 박스가 작아 파지 시 손가락 끝이 벨트 표면 약 10 mm까지 내려간다. 가이드를 쓴다면 높이 15 mm 이하로 한다.

- OpenAI API 장애 시 음성 지시 해석이 멈춘다. 운전 제어·분류 지시는 HMI 버튼으로 대체한다.

- 확인 필요(10/06): 벨트 속도(cm/s)와 아두이노 설정값 표, 공용 PC GPU 사양, 컨트롤러·드라이버 버전, 서보 스트리밍 토픽 가능 여부, 작업대 치수·5구역 좌표, RG2 제어 경로

- 미정(음성·웹·HMI 파트가 정함): 호출어 엔진, TTS 엔진(로컬 / OpenAI TTS), DB 종류, 웹 HMI 스택

## 6.4 팀 구성과 역할

기능 경계대로 4개 파트로 나눠 병렬로 개발한다. 정의석님과 남현지님이 음성·웹과 통합처럼 접점이 많은 파트를 맡고, 박병후님과 김학민님이 로봇 쪽을 둘로 나눠 각자 범위가 분명한 파트를 맡는다. 파트 사이 약속(토픽·서비스 이름, 설정 YAML·intent JSON 형식)은 박병후님이 SRD로 정리해 10/6 실측 전까지 확정한다.

| 파트 | 주요 작업 | 담당자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음성·웹·HMI | 호출어, Whisper STT, LangChain·OpenAI intent, TTS, 관제 화면, 운전 버튼, 집계·보류 표시, 작업 로그 DB, 컨테이너, 음성 피드백 연동 | 정의석님 | ● 확정 |
| 비전·OCR·통합 | 핸드아이 캘리브레이션, 탐지 노드, 프레임 선택, OCR 노드, 퍼지 매칭, 작업 관리자 FSM, 설정 YAML, 시연 대본, 전체 통합 | 남현지님 | ● 확정 |
| 추종·파지 | 서보 스트리밍 토픽 확인, 비주얼 서보 루프(픽셀 오차 → 속도 명령, 벨트 속도 피드포워드), 하강·파지 타이밍, 파지 실패 감지·재시도, 리허설 성공률 측정 | 박병후님 | ● 확정 |
| 로봇 제어·환경 설정 | 두산 드라이버 브링업과 단일 호출 큐, 툴·TCP 등록, RG2 제어, Pick and Place 시퀀스(적재·복귀·격자 오프셋), 직접교시(신규 구역 교시). 환경 설정: 벨트 속도 실측과 아두이노 설정값 표, 작업대 치수·5구역 좌표 실측·등록, 송장 제작·인쇄·부착, 조명·카메라 노출 세팅 | 김학민님 | ● 확정 |

v1.4에서 개발일정의 "10/13 전체 루프 통합"은 10/11로 당겨 남현지님이 진행한다. "10/14 파트별 역할 완료"와 그 이후에 잡힌 남현지님 작업(T23 재확인·질문·보류 흐름과 로그·성공률 집계·시연 대본, T24 리허설·튜닝)은 김학민님·박병후님·정의석님이 나눠 받고, 남현지님은 팔레타이징을, 정의석님은 음성 시스템 기동을 맡는다(10.2).

로봇 제어·환경 설정 파트가 10/06 실측과 정지 상태의 Pick and Place를 먼저 완성하면 추종·파지 파트가 그 위에 서보를 얹는다. 추종·파지는 탐지 노드와 접점이 크므로 남현지님이 함께 붙고, 환경 설정 항목은 하나씩 끝낼 때마다 설정 YAML과 레포 문서에 기록한다. HMI 관제 화면에 보여 줄 항목과 데이터 출처는 팀이 최대한 정해 정의석님께 전달하고, 나머지 구현(프레임워크, 갱신 방식 등)은 정의석님이 정한다.

그림. 개발 일정 · 2개 레인, 10/10 게이트

# 7. 위험과 완화

가장 큰 위험은 폐루프 비주얼 서보의 안정화 기간, 손목 카메라 하나로 하는 추적, 짧은 강의실 작업일이다. 앞의 둘은 개발 초기(10/06~10/08)에 실물로 확인한다.

| ID | 위험 | 영향 | 완화 | 담당 파트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 폐루프 서보 수렴·안정화에 1주 이상 소요 | 시연 핵심 기능 미완성 | 파지에 2명 전담, 벨트 속도 피드포워드로 서보가 담당할 오차를 줄임, 10/10 게이트에서 B 개루프 동기 추종으로 전환 | 추종·파지, 비전·OCR·통합 |
| R-02 | 서보 스트리밍 토픽이 드라이버에 없음 | 제어 주기 저하 | 10/06에 dsr_msgs2 메시지·토픽 확인. 없으면 짧은 상대 amovel 직렬 큐로 대체 | 추종·파지, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-03 | 두산 서비스 동시 호출로 드라이버 정지 | 시연 중 복구 불가 | 전 프로젝트 robot_manager의 단일 호출 큐 패턴 재사용, 디버그 중 별도 서비스 호출 금지 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-04 | 벨트 속도를 10 cm/s 이하로 못 내림 | 추종 구간 부족 | 스텝모터·아두이노 제어라 저속 설정 가능. 10/06 실측 후 설정값 표 작성 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-05 | 지연 체인(카메라 33 ms + 추론 + 통신)이 100 ms 초과 | 추적 오차 증가 | 탐지 모델 경량화, 지연 오프셋 실측 보정 | 비전·OCR·통합 |
| R-06 | 핸드아이 캘리브레이션 오차 | 파지 위치 오차 | 10/06~07 캘리브레이션 완료, 그리퍼 사전 개방 50 mm(실제 약 40 mm)로 벨트 가로 ±4.5 mm 흡수, 나머지와 벨트 방향은 추종. 50 mm 튜닝은 박병후님 진행 중(v1.6) | 비전·OCR·통합 |
| R-07 | 미니어처 송장 글자가 작아 OCR 실패, 흐린 송장 오판 | 구역 오판 | 분류코드 5.5 mm, 수동 노출, 2단계 다수결, 불확실하면 작업자에게 질문 | 비전·OCR·통합, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-08 | 종이 박스 파지 불안정 | 떨어뜨리거나 찌그러뜨림 | RG2 파지력·폭을 측정해 설정, 개발 초기 확인 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-09 | 시연장 소음으로 호출어·음성 인식 실패 | 지시 입력 불가 | HMI 버튼으로 같은 명령, 호출어와 짧은 지시 문형, 노트북(내장 마이크)을 시연자 가까이 배치 | 음성·웹·HMI |
| R-10 | LLM이 엉뚱한 intent를 만듦 | 오동작 | intent·동·구역을 설정 YAML 허용 목록으로 검증, 실패 시 재질문 | 음성·웹·HMI |
| R-11 | OpenAI API 지연·인터넷 끊김 | 지시 해석 지연 | HMI 버튼 폴백, 시연 전 네트워크 점검 | 음성·웹·HMI |
| R-12 | 강의실 작업일이 12일뿐 | 실물 시험·통합 지연 | 10/5까지 역할·레포·인터페이스 준비, 캘리브레이션과 실측을 10/06에 먼저 끝냄 | 전체 |
| R-13 | HMI·TTS까지 범위가 넓어 통합 지연 | 리허설 시간 부족 | 전 프로젝트 웹·MQTT 구조 재사용, 설정 YAML 단일화, 10/11부터 전체 루프를 돌리며 통합 | 음성·웹·HMI, 비전·OCR·통합 |
| R-14 | 신규 구역 교시가 시연 직전에 몰림 | Should 기능 누락 | 직접교시 좌표 읽기는 로봇 제어 파트가 개발 초기에 단독 확인하고, 음성 연결은 앞의 명령이 성공한 뒤 붙임 | 로봇 제어·환경 설정 |
| R-15 | 로봇 파트(추종·파지, 로봇 제어)의 진도 지연 | 파지 기능 지연 | 정지 Pick and Place → 서보 순으로 단계를 나눠 매일 동작 확인, 남현지님이 추종·파지에 함께 붙음, 막히면 10/10 게이트에서 범위 조정 | 추종·파지, 로봇 제어·환경 설정 |
| R-16 | 작업자 안전 | 사고 | NFR-09·10의 안전 조치를 시연 전 점검으로 확인 | 전체 |
| R-17 | API 키가 Git 저장소에 올라감 | 키 도용과 과금, 음성 지시 해석 중단 | 6.1 API 키 관리 규칙을 따르고 커밋 전 확인 | 전체 |

Sprint 2 기능의 위험(R-18~R-32)은 10.9에 있다.

# 8. KPI·수락 기준

10/15 시연은 아래 8단계를 처음부터 끝까지 한 번에 통과하면 성공이다. KPI 수치는 5장 NFR-01~03·07을 발표 지표로 쓴다. 규칙 변경(4단계)과 신규 구역 교시는 시연일까지 구현하지 못하면 빼고 시연한다. 시연 시간 제한은 없다.

## 8.1 시연 수락 기준

| 단계 | 통과 조건 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 1. 운전 시작 | "헬로, 로키. 작업 시작" → 로봇이 "작업을 시작합니다"라고 답하고 관측 자세로 이동, HMI 상태가 운전 중으로 바뀜 | TR-VOICE-01·05, TR-SYS-03 |
| 2. 우선 분류 | "대치동부터 분류해" → 박스 1~3 투입. 대치동 박스만 B구역으로, 나머지는 벨트 끝으로 흘려보내고 회수함에서 회수 | TR-VOICE-06, TR-PICK-09 |
| 3. 전체 분류 | "전부 구역별로 나눠줘" → 박스 4~6과 2단계에서 회수한 박스 투입. 벨트를 멈추지 않고 모두 올바른 구역에 놓음 | TR-PICK-01~08, TR-OCR-01~05 |
| 4. 규칙 변경 | "오늘 역삼동 물류는 B구역으로, 대치동 물류는 A구역으로" → 음성·HMI 확인 후 박스 7~8이 바뀐 매핑대로 적재 | TR-VOICE-09, TR-SYS-06 |
| 5. 예외 처리 | 흐린 송장 박스 → 재확인 구역에 놓고 바로 재판독 → "송장을 읽을 수 없습니다. 어디로 보낼까요?" → 작업자 답대로 적재(판별 불가 박스는 "송장 확인 불가" 또는 30초 무응답 → 보류, v1.7) | TR-OCR-06·07, TR-VOICE-07 |
| 6. 이력 질의 | "지금까지 역삼동 물류 몇 개야?", "보류 박스는 몇 개야?" → 음성 답과 HMI 집계가 작업 로그와 일치 | TR-VOICE-08, TR-SYS-04 |
| 7. 멈춤·재개 | "멈춰" → 로봇 정지. "작업 재개해" → 박스 10 투입, 적재 | TR-VOICE-05 |
| 8. 운전 종료 | "지금 박스 몇 개 남았어?" → "0개 남았습니다". 10개 중 8개 이상이 올바른 구역에 있음 | TR-VOICE-08, NFR-07 |

파지 실패는 2회까지 재시도를 허용하고, 재시도 후에도 실패하면 미분류로 집계한다. 재확인 구역을 거쳐 올바른 구역에 간 박스도 성공으로 본다. 2단계에서 흘려보낸 박스는 3단계에서 재투입하므로 10개 모두 최종 적재 결과로 집계한다(NFR-07). 음성 인식 실패 시 운전 제어·분류 지시를 HMI 버튼으로 내리는 것을 허용한다.

Sprint 2 기능은 이 대본의 앞뒤에 단계 0(음성 시스템 기동)과 단계 9(팔레타이징)로 붙인다. 통과 조건은 10.8에 있고, 10/13 게이트에서 빠진 단계는 시연하지 않는다. v1.5에서 시연 박스가 20개로 늘어나므로 위 표의 박스 번호와 "10개 중 8개"는 시연 대본 v2에서 다시 정한다(10.12).

## 8.2 중간 점검 기준

- 10/7 중간 점검 발표: 프로젝트 주제(1장), 진행 방향(2장·4장), 진행률을 설명한다.

- 10/10 내부 게이트: 추종 파지 성공률 70% 이상이면 통합 진행, 미만이면 B 개루프 동기 추종으로 바꾸거나 벨트 최저속·그리퍼 여유 확대로 범위를 줄인 뒤 통합을 마무리한다.

- 10/11 전체 루프 통합(v1.4에서 10/13 → 10/11로 당김): 음성 → 판독 → 파지 → 적재 → HMI·DB를 한 번에 완주한다. 남현지님이 진행하고, 이 시점까지가 Sprint 1(MVP)이다.

- 10/14 역할 완료: 파트별 기능이 전체 루프에서 돌고, 리허설 로그로 NFR-01~03 실측값이 나온다. v1.4에서 남현지님 몫(T23·T24)은 김학민님·박병후님·정의석님이 맡고, NFR-01~03 실측값 보고는 정의석님이 한다(10.2).

- 10/13 18:00 Sprint 2 게이트: 팔레타이징(3개 동 경로 실기 1회 완주)과 음성 시스템 기동(실기 1회 성공)의 시연 포함 여부를 정한다(10.2).

## 8.3 산출물

모든 코드·이슈·문서는 팀 레포에 올린다(레포 생성 예정).

| 산출물 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 동작하는 시연 시스템 | 박스 10개 순차 분류, 지시 4종, 휴먼 인 더 루프, HMI, 음성 피드백 | 10/15 라이브 시연 |
| 소스 코드 | ROS 2 패키지(탐지, 서보, OCR, 작업 관리자, 음성), 웹 HMI, 컨테이너, 설정 YAML, 송장 생성 스크립트 | 팀 레포 |
| 발표 자료(PPT) | 강의 발표 요구 항목(2.3) | 10/16 발표 |
| 시연 영상 | 라이브 시연 실패 대비 백업 | 리허설 중 촬영 |
| 기술 문서 | SRD(노드·토픽·메시지 정의, 박병후님), 하드웨어 구성, 테스트 기록 | 전 프로젝트 docs/ 구조 재사용 |
| BRD | 본 문서 | 레포에 함께 저장 |

# 9. 근거 자료

외부 자료 E1~E4, E6~E9는 2026-10-05에 페이지를 열어 인용한 수치를 확인했다. 출처가 없는 값은 1.5의 가정값 [A1]~[A3]로 표시했다.

| 번호 | 자료 | 사용한 곳 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 전자신문, 생활물류를 지배하는 기업들 (2026-04-28) — 2025년 물동량 64억 1,773만 개, 1인당 125.5회 | 1.1, 1.5 |
| E2 | 경기일보, 택배노동자 (2020-09-21) — 분류작업 하루 6~8시간 | 1.1, 1.5 |
| E3 | 뉴시스, 택배 사회적합의기구 가합의 (2021-06-16) — 택배기사 분류작업 배제 합의 | 1.1, 1.5 |
| E4 | 세계일보, 택배기사 수입 감소 추산 (2026-08-19) — 하루 평균 업무시간 9시간 10분 | 1.5 |
| E5 | 전 프로젝트 레포 rokey_cobot1_Weld-Made — ROS 2 Jazzy 환경, DRCF 버전, 서비스 호출 특성(docs/env/api-check-log.md, docs/env/versions.md) | 6.1, 6.2, 7장 |
| E6 | 매일노동뉴스, 2022년 민간택배 노동자 분류작업 족쇄 벗는다 (2021-06-17) — 박스당 170원 인상 요인 | 1.5 |
| E7 | 국가물류통합정보센터, 택배 단가 추이 — 평균 단가 2,366원 | 1.5 |
| E8 | CJ대한통운, 휠소터 전국 173개 터미널 설치 완료 (2020-01-28) — 1,227억 원 투자 | 1.1, 1.5 |
| E9 | BEUMER Group, Sortation Delay and No-Read Parcels — 판독 불가 소포 5% | 1.1, 1.5 |

내부 자료

- 프로젝트 기획서: 자연어 지시 기반 물류 분류 어시스턴트

- 팀 BRD v0.2.5(2026-10-02)·v0.2.7(2026-10-04): 문서 형식, 과제 요구사항 대응, 경제성 출처, API 키 관리 규칙

- 상품 페이지: 싸이피아 (A3) 1000mm 탁상용 미니 컨베이어벨트(쿠팡), 미니어처 택배상자(쿠팡)

- 작업대 구성도 손그림(2026-10-10)과 로봇 베이스 실측값(왼쪽 끝 16 cm, 아래쪽 끝 24 cm): 10.3

# 10. Sprint 2 확장 (v1.4 추가)

Sprint 1(10/06~10/11)은 1~9장의 기본 범위를 끝내는 MVP다. Sprint 2(10/12~10/14)는 그 위에 세 기능을 더한다. 분류가 끝난 박스를 배송 순서대로 팔레트에 옮겨 싣는 팔레타이징(10.1~10.5), 작업자가 노트북 앞에서 키보드를 잡지 않고 말로 시스템 기동부터 시작하는 음성 시스템 기동(10.6), 박병후님 제안으로 더한 추종·파지 고도화(10.11)다. 세 기능 모두 1~9장의 동작을 바꾸지 않고 덧붙이며, 게이트에서 실기 완주를 못 하면 시연에서 뺀다.

## 10.1 배경과 목표

분류가 끝난 박스는 배송기사의 차량에 실린다. 기사는 첫 배송지부터 내리므로, 첫 배송지 박스가 문 쪽에 있어야 짐을 다시 뒤지지 않는다. 지금은 작업자가 동별 구역에서 박스를 다시 꺼내 배송 순서를 따져 가며 싣는다. VOSS가 분류에 이어 이 적재까지 맡으면 관리자는 그날 배송 순서만 정하면 된다. 음성 시스템 기동은 1.1의 "작업자의 손과 눈은 작업에 묶여 있다" 문제를 운전 제어에서 시스템 기동까지 넓힌다.

| 기능 | 목표 | 사용자가 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 팔레타이징 | 분류 구역(A·B·C)의 박스를 배송 순서대로 팔레트 구역(4열 × 2줄 × 2층, 16칸)에 옮긴다. 첫 배송지 박스는 가장 오른쪽(트럭 문 쪽), 마지막 배송지 박스는 가장 왼쪽(트럭 머리 쪽)에 놓인다. 16개를 넘으면 정한 규칙으로 일부만 싣고 남은 물량을 알린다 | HMI에서 배송 순서를 정하거나 "헬로, 로키. 대치, 역삼, 청담 순서로 실어줘"라고 말한다. 말한 순서가 배송 순서다. 첫 배송지가 문 쪽에 놓인다(v1.6.1) |
| 음성 시스템 기동 | 공용 노트북에서 "헬로, 로키. 시스템 켜줘"로 로봇 드라이버부터 음성·HMI까지 순서대로 띄운다. 기동은 로봇을 움직이지 않는다 | 확인 질문에 "응"이라고 답하고 단계별 음성 안내를 듣는다 |

## 10.2 일정과 역할

Sprint 구분

| Sprint | 기간 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (MVP) | 10/06 ~ 10/11 | 개발일정의 "10/13 전체 루프 통합"(음성 → 판독 → 파지 → 적재 → HMI·DB 1회 완주, T22 비전 컨테이너 포함)을 10/11로 당겨 남현지님이 진행한다. 통합에 들어가는 각 파트 기능은 그 전에 준비돼 있어야 한다 |
| Sprint 2 | 10/12 ~ 10/14 | 팔레타이징·음성 시스템 기동을 실기로 각 3회 완주하고, 추종·파지 고도화(10.11)를 우선순위 안에서 진행하며, 시연 대본에 단계 0·9를 붙인다(10.8). "10/14 파트별 역할 완료"(리허설 로그로 NFR-01~03 실측값)와 그 뒤 리허설·튜닝은 Sprint 2와 병행하며, 남현지님 몫은 재분배한다 |
| 시연·발표 | 10/15 ~ 10/16 | 8.1 시연 8단계 + 10.8 단계 0·9 |

역할 (Sprint 2)

재분배 대상은 "10/14 파트별 역할 완료" 마일스톤과 그 이후에 잡힌 남현지님 작업이다. T23(10/12~14, 완료 기준 "흐린 송장 박스 완주 3회")과 T24(10/14~15 리허설·튜닝)가 여기에 든다. 재확인·질문·보류 흐름의 실기는 로봇 동작(VIEW·PICK)을 맡은 김학민님이, 비전·OCR 튜닝은 비전 코드와 맞닿은 박병후님이, 로그·성공률 집계와 NFR-01~03 실측값 보고는 DB와 시험 증거 내보내기(export.csv)를 맡은 정의석님이 받는다(10/12 PL 승인, 박병후님의 추종·파지 고도화 작업량 감안). 정의석님(T15)·박병후님(T29)·김학민님(T37)의 리허설 작업은 본인이 그대로 병행한다. sort_manager 오너와 PL 역할은 남현지님이 유지하고, 재확인 흐름의 sort_manager 수정은 남현지님이 리뷰한다.

| 담당 | Sprint 2 신규 | 인계·병행 (10/14 마일스톤 이후) | 리뷰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 남현지 | 팔레타이징 전체: 인터페이스 변경안(10.7), 배치 계획, sort_manager PALLETIZING 상태, 음성 palletize, 기록(pallet_log), HMI 팔레트 화면 | — (10/11 전체 루프 통합까지 진행 후 T23·T24 인계) | 코드별 CODEOWNERS |
| 정의석 | 음성 시스템 기동: voss_launcher, 기동·종료 프로필, 확인 대화, 단계별 음성 안내 | T23·T24 인계: 로그·성공률 집계와 10/14 NFR-01~03 실측값 보고(NFR-03은 본인 측정) + T15 예외 처리·소음 대응·HMI 폴백 점검, 리허설 (본인) | 남현지, 김학민 |
| 김학민 | MoveToZone PICK(재확인 흐름·팔레타이징 공용, 10/13 → 10/12로 당김)·DROP·팔레트 칸 계산·관절 경유점, 팔레트 좌표 교시·도달성 확인 | T23 인계: 재확인·질문·보류 흐름 실기(흐린 송장 박스 완주 3회), 시연 대본 운영·리허설 진행표 + T37 리허설 지원·환경 재점검 (본인) | 남현지, 박병후 |
| 박병후 | — | T24 인계: 리허설 중 검출·OCR 튜닝(NFR-02 원인 분석), 비전 코드 이슈 1차 대응 + T29 타이밍 튜닝·리허설 (본인) + 추종·파지 고도화(10.11) | 남현지 |

일정

| 날짜 | 남현지 (팔레타이징) | 정의석 (음성 기동) | 김학민 | 박병후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/11 (일) | 전체 루프 통합 완주(T22 포함, Sprint 1 마감). 인터페이스 변경안 PR(10.7), T23·T24 인계 메모 | 통합 참여(음성·HMI·DB). voss_launcher 설계, 기동 순서 확정 | 통합 참여(적재). 팔레트 좌표 교시·9칸 ikin 확인(로봇 30분) → 10/12에 16칸으로 완료, 트레이를 +Y 80 mm 옮겨 재교시 | 통합 참여(추종·파지) |
| 10/12 (월) | 배치 계획 함수와 단위 시험, FSM PALLETIZING | launcher 구현(호출어·확인 대화·기동 프로필), 성공률 집계 체계(export.csv) | PICK·DROP·팔레트 칸 실기 → 10/12 완료(16칸 빈손 확인, 박스 16개 적재) | 비전·OCR 튜닝, 서보 타이밍 튜닝(T29) |
| 10/13 (화) | 실기: 1개 동 → 3개 동 완주, 멈춤·재개, 음성·HMI 연결. 18:00 게이트 → v1.7: 3개 동 완주(조건부 통과). 멈춤·재개·음성·HMI·MQTT 연결은 10/14로 이월 | 실기 기동·종료 3회. 18:00 게이트, 리허설 로그 집계 | 재확인·질문·보류 흐름 실기, 시연 대본 운영 → 10/12에 2회 완주(11:14, 17:28) | 리허설 튜닝 |
| 10/14 (수) | 전체 리허설(단계 0~9) 3회 | 전체 리허설, T15. 10/14 역할 완료: NFR-01~03 실측값 보고 | 흐린 송장 박스 완주 3회 판정, 리허설 진행(T37) → 1회 남음 | 리허설·튜닝 |

10/13 18:00 Sprint 2 게이트: 팔레타이징은 3개 동 경로로 실기 1회 완주, 음성 시스템 기동은 실기 1회 성공이 기준이다. 못 미치면 그 기능은 시연에서 빼고(팔레타이징은 1개 동 경로로 줄일 수 있다), 남은 시간은 1~9장 리허설에 쓴다. v1.5에서 팔레트가 16칸 2층으로 커졌으므로 팔레타이징 기준은 결정 D3에서 다시 정한다(10.10). v1.7 판정(10/13): 팔레타이징 D3 “16칸 3개 동 완주” 통과 — 조건부(ADR-0014 승인(조건부)). 근거 15:25 실기(코드 cc1d0fe = 통합 4b3f66c + 커밋 전 같은 변경, 10/12 수동 명령 기동, 설정 sha c829cb0f3e21, 16/16 DONE, pallet_log 19행). 조건: ① cc1d0fe(2층 트레이 위층부터 집기) PL 확인 후 통합(10/13 완료, PR #32) ② HMI 3D·MQTT·음성·멈춤·재개는 10/14 리허설 1회차 ③ 재확인 흐름 원복 실기 1회. 음성 시스템 기동·웹·MQTT 실기는 10/14로 이월(정의석님 부재).

우선순위: 로봇 시간과 작업이 겹치면 ① 1~9장의 원래 기능(리허설·재확인 흐름 포함) → ② 팔레타이징 → ③ 그 밖의 Sprint 2 기능(음성 시스템 기동, 추종·파지 고도화) 순으로 쓴다. 김학민님의 gateway 작업도 같은 순서를 따른다.

## 10.3 작업대 구성

작업대는 120 × 65 cm다. 벨트 반대편 줄에 팔레트 구역(손그림의 "배송")과 역삼·대치·청담 구역이, 가운데 줄에 재확인·보류 구역이, 아래쪽 끝에 컨베이어가 있다. 팔레트 구역은 다른 구역과 같은 22 × 15 cm 트레이로 이미 설치돼 있고, 위치는 그림대로 고정하되, 10/12에 4열 1줄 칸이 베이스에서 166 mm라 역기구학 해가 없어 트레이를 +Y로 80 mm 옮겼다(R-18, v1.6). 용어가 겹치지 않도록 1~9장에서 A·B·C를 가리키던 "배송 구역"과 구분해 이 구역은 "팔레트 구역(PALLET)"이라 부른다.

그림. 작업대 구성 · 팔레트 구역 4열 × 2줄(2층은 같은 칸 위 +27 mm)과 시연 단계 9 예시의 1층 배치 (경로 대치 → 역삼 → 청담) — v1.6.1: 그림의 칸 글자는 10.4 표 1층과 같다(배송 순서). 팔레트 위치는 +Y 8 cm(10/12)

| 구역 | 크기 | 위치 (작업대 기준) | 로봇 좌표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팔레트 | 22 × 15 cm | 왼쪽 끝 0~22 cm, 위쪽 끝에서 8.5 cm | 10/12 직접교시로 등록 (플랜지 x −158.82, y 251.05) |
| 역삼(A)·대치(B)·청담(C) | 각 22 × 15 cm | 왼쪽 끝에서 38·61·84 cm부터, 사이 1 cm. 팔레트와 역삼 사이 16 cm | voss_config.yaml 등록 (10/06 실측) |
| 재확인·보류 | 각 22 × 15 cm | 대치·청담 아래 8 cm | voss_config.yaml 등록 |
| 컨베이어 | 120 × 9 cm | 아래쪽 끝, 재확인·보류와 9.5 cm 간격 | — |
| 로봇 베이스 | — | 중심이 왼쪽 끝 16 cm, 아래쪽 끝 24 cm (10/10 실측) | 원점. +X = 벨트 진행 방향(오른쪽), +Y = 구역 쪽(위) |

좌표 확인 필요. 그림 치수와 실측 베이스 위치로 계산하면 역삼 구역 중심은 베이스 기준 약 (X 330, Y 250) mm인데, voss_config.yaml의 A 좌표는 (213, 165) mm라 약 12 cm·9 cm 차이가 난다. 구역 사이 간격(23 cm)은 설정 좌표와 맞으므로 베이스를 잰 기준점(중심/모서리)이나 그림의 여백 치수 중 하나가 다를 가능성이 크다. 그래서 팔레트 좌표는 그림에서 계산하지 않고 다른 구역처럼 직접교시(record_pose)로 잰다. 어느 쪽으로 계산해도 팔레트 오른쪽 열(첫 배송지)은 베이스에서 약 15~30 cm로 가장 가까워, 도달성을 먼저 확인한다(R-18).

칸 배치(v1.6, 10/12 실측): A·B는 3 × 2칸(X·Y 피치 60 mm), C는 3 × 2칸(X 피치 50 mm, X 오프셋 −30 mm, Y 피치 60 mm)이고 셋 다 2층까지 쌓는다(3 × 2 × 2층 = 12칸, v1.7 PL 승인). 칸 번호는 위 줄(+Y) 0·1·2, 아래 줄 3·4·5, 2층 6~11(칸 0~5 위)이며, 1층을 2 → 5 → 1 → 4 → 0 → 3 순서로 채운 뒤(+X 끝 칸부터, 먼 칸을 트레이가 빌 때 먼저) 2층 6부터 채운다. 시연은 박스 20개(동별 최대 7개)라 칸 7~11은 쓰지 않는다. C의 +X·+Y 끝 칸은 같은 줄 −X 끝 칸 위에서 TCP 40 mm까지 비스듬히 들어간다(R-31). 재확인·보류는 2 × 1칸(피치 60 mm), 팔레트는 4 × 2칸 × 2층(X 피치 50 mm, Y 피치 60 mm, 층 27 mm)이다. 모든 구역은 직접교시 좌표만 쓴다(R-21).

## 10.4 팔레타이징 동작

팔레타이징은 분류가 끝난 뒤 별도 명령으로 시작하는 독립 작업이다. 벨트에는 박스가 없고, 로봇은 트레이에 놓인 박스를 정지 상태로 다시 집는다(이동 중 픽업 없음). 팔레트를 트럭 짐칸으로 본다. 트럭 머리(운전석)가 왼쪽(−X), 상하차 문이 오른쪽(+X)이다.

- 관리자가 HMI에서 등록 동을 배송 순서대로 1~3개 고르거나, "헬로, 로키. 대치, 역삼, 청담 순서로 실어줘"라고 말한다. v1.6.1: 말한 순서가 배송 순서다(10/13 PL). 처음 말한 동(첫 배송지)은 문 쪽(4열), 마지막에 말한 동(마지막 배송지)은 트럭 안쪽(1열)에 놓인다.

- 작업 관리자가 작업 로그 DB에서 이번 세션에 A·B·C 구역에 적재된 박스와 칸을 받아 배치 계획을 세운다.

- 계획 직후 HMI에 3D 팔레트의 칸 배정과 구역별 실을 수, 초과로 못 싣는 수, 경로 제외 수를 보이고, 초과가 있으면 "배송 물량 남음" 경고를 띄운다. 로봇은 순서를 되읽는다. "대치동, 역삼동, 청담동 순서로 싣겠습니다. 첫 배송지 대치동은 오른쪽입니다. 팔레트가 16칸이라 3개는 싣지 못하고 원래 구역에 둡니다."

- 로봇이 적재 순서(1 → 16)대로 트레이에서 집어 팔레트에 놓는다. 마지막 배송지부터 트럭 안쪽에 싣는 순서와 같다. 구역 안에서는 2층 박스부터 집고, 같은 층은 칸 번호 순이다(v1.6, 10/13 구현).

- 박스마다 결과를 기록하고 HMI 3D 화면의 칸을 채운다. 다 옮기면 관측 자세로 돌아가 구역별 실은 수, 초과로 못 실은 수, 경로 제외 수, 실패 박스를 음성으로 알린다.

팔레트 격자 (v1.5 고정)

| 축 | 개수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 열 | 4 | 1열 = 가장 왼쪽 = 트럭 머리 쪽(가장 안쪽), 4열 = 가장 오른쪽 = 문 쪽. 4열이 베이스와 가장 가깝다 |
| 줄 | 2 | 1줄·2줄, 트럭 폭(Y) 방향. 같은 층 안의 줄 순서는 결정 D6 |
| 층 | 2 | 1층 = 바닥, 2층 = 1층 위 +27 mm(박스 높이) |
| 칸 번호 | 16 | 기록 값은 적재 순서 pallet_slot = (열 − 1) × 4 + (층 − 1) × 2 + (줄 − 1), 0~15다(PalletState·PalletResult·pallet_log·HMI). 격자 칸 cell = (층 − 1) × 8 + (줄 − 1) × 4 + (열 − 1)(1줄 = +Y)은 MoveToZone PALLET 요청에만 쓰고, HMI는 "적재 n / 격자 c"로 보인다(v1.7 PL). 적재 순서를 격자 칸으로 쓰면 열 단위로 1열 1층 0·4 → 1열 2층 8·12 → 2열 1·5·9·13 → 3열 2·6·10·14 → 4열 3·7·11·15 (결정 D2, 남현지 작성) |

배치 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 대상 | 이번 세션에서 A·B·C에 적재(PLACED)된 경로 동 박스. 보류·재확인·통과·실패 박스와 이미 팔레트로 옮긴 박스는 뺀다. 작업자 답으로 적재된 흐린 송장 박스는 넣는다. 동별 상한은 없다 |
| 수량 (16개 이하) | 모두 싣는다 |
| 수량 (16개 초과) | 동을 물량 많은 순으로 정렬하고(물량이 같으면 경로상 먼저 방문하는 동이 후순위), 그 순서대로 min(물량, 남은 칸)만큼 배정한다. 한 동의 일부만 실을 수 있다. 일부만 실을 때는 구역 안 위층 박스부터, 같은 층은 칸 번호 순으로 싣고 나머지를 남긴다(pending #36, v1.7 PL 확정) |
| 위치 | 수량과 따로, 마지막 방문 동부터 1열에 적재 순서를 따라 채우고 방문 역순으로 이어 간다(v1.6.1). 열 단위로 채우고, 열 안에서는 1층 2칸 → 2층 2칸 순이다. 한 열에 두 동이 섞여도 되고, 이때 먼저 내릴 동이 위층에 온다 |
| 옮기는 순서 | 적재 순서(1 → 16)와 같다 |
| 박스 방향 | 구역에 놓을 때와 같다. 46 mm 변이 X 방향이고, 그리퍼는 31 mm 폭을 Y 방향으로 잡는다(ADR-0009) |
| 싣지 못한 박스 | 초과(OVERFLOW)·경로 제외(EXCLUDED)는 원래 구역에 그대로 두고 사유와 함께 기록한다 |

시연 단계 9 예시: 경로(배송 순서) 대치 → 역삼 → 청담, 대상 역삼 7 · 대치 6 · 청담 6 = 19개

16칸을 3개 넘는다. 우선순위는 역삼(7)이 가장 높고, 대치·청담은 6개로 같아 먼저 방문하는 대치가 후순위다. 그래서 청담 6, 역삼 7, 대치 3을 싣고 대치 3개는 초과로 남는다. 적재 순서는 청담 1~6 → 역삼 7~13 → 대치 14~16이다(v1.6.1, 10/13 게이트 실기와 같음). 보류 1개는 대상이 아니다. 표의 괄호는 칸 번호다.

| 위에서 본 칸 | 1열 (트럭 머리) | 2열 | 3열 | 4열 (문) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2층 1줄 | 청담 (8) | 역삼 (9) | 역삼 (10) | 대치 (11) |
| 2층 2줄 | 청담 (12) | 역삼 (13) | 역삼 (14) | 대치 (15) |
| 1층 1줄 | 청담 (0) | 청담 (1) | 역삼 (2) | 역삼 (3) |
| 1층 2줄 | 청담 (4) | 청담 (5) | 역삼 (6) | 대치 (7) |

첫 배송지 대치가 문 쪽(4열)에 오지만 초과 규칙 때문에 3개만 실린다. 시연에서 대치를 모두 실어야 한다면 순서나 박스 구성을 바꾼다(결정 D4). 위 규칙의 정답 생성 코드와 시나리오 S1~S8, 불변식은 프로젝트 문서 "팔레타이징 검증 프롬프트 v2"에 있다. v1.6.1: 경로 해석(배송 순서)은 검증 프롬프트 v2와 같다. 열 단위 칸 번호(D2)만 v2와 표기가 다르다.

## 10.5 팔레타이징 요구사항

출처가 v1.5인 항목은 10/12 확장으로 바뀌었거나 새로 생겼다. 문서끼리 다르면 담당자에게 확인한다(v1.7).

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-PAL-01 | 경로 입력: HMI와 음성 둘 다 받는다. 음성은 intent palletize이고 route에 정식 동 이름을 담는다. 등록 동 1~3개를 배송 순서(첫 배송지부터)대로 받는다(v1.6.1). 별칭(역삼 → 역삼동)은 정식 이름으로 바꾸고, 동이 0개이거나 4개 이상이면 실행하지 않고 되묻는다. v1.7(PL): 중복·미등록 되묻기는 이번 범위 밖이고, 시연 문장은 "…순서로 실어줘"로 고정한다(LLM을 거치지 않는 로컬 규칙). 통합 코드는 Intent.route를 쓴다(v1.6.1). |
| TR-PAL-02 | 시작 조건: 분류가 끝난 뒤 별도 명령(Command palletize)으로만 시작한다. 처리 중인 박스가 없는 RUNNING·PAUSED, 또는 세션이 있는 IDLE에서만 받고, 그 밖이면 "분류 중인 박스를 마친 뒤 다시 말씀해 주세요"라고 답한다. 팔레트 칸 카운터가 0이 아니면 거부하고 비움(reset_zone PALLET)을 요청한다. 실행 중 상태는 SortState PALLETIZING이다. |
| TR-PAL-03 | 대상 선정(v1.4 + v1.5): ListPlacements(sort_logger)로 이번 세션 기록을 받아 결과 PLACED·구역 A·B·C·동이 경로에 있는 박스를 고른다. 이미 옮긴 박스(pallet_log)는 빼고, 집을 칸은 기록된 구역·칸(slot)을 믿는다. 보류·재확인·통과·실패 박스는 빼고, 작업자 판정으로 적재된 흐린 송장 박스는 넣는다. DB를 읽을 수 없으면 시작하지 않는다. v1.5: 동별 3개 상한을 없애고, 경로에 없는 동의 PLACED 박스 수는 "경로 제외"로 센다. |
| TR-PAL-04 | 배치 계획 pallet_plan(v1.5): ROS·로봇 없이 시험할 수 있는 순수 함수이고 입력이 같으면 결과도 같다. ① 대상이 16개 이하면 모두 싣는다. ② 16개를 넘으면 동을 물량 많은 순으로 정렬하고(물량이 같으면 먼저 방문하는 동이 후순위) min(물량, 남은 칸)만큼 배정한다. ③ 위치는 ②와 따로 경로 역순(마지막 배송지부터)과 적재 순서(10.4)로 정한다. ④ 옮기는 순서는 적재 순서(1 → 16)와 같다(v1.6). 계획 하나를 HMI·TTS·DB·로봇 시퀀스가 함께 쓴다. |
| TR-PAL-05 | 집기: MoveToZone PICK으로 기록된 구역·칸에서 집는다. 파지 실패(GRIP_FAIL)면 최대 2회 다시 시도하고, 그래도 실패하면 그 박스를 FAILED로 기록하고 다음 박스로 넘어간다. v1.7(PL): 구역 트레이의 위층(2층) 박스가 3번째도 실패하면 FAILED로 기록하고 PAUSED로 멈춰 작업자에게 알린다(그 박스가 아래 칸을 덮고 있으므로). 작업자가 박스를 치운 뒤 재개하면 다음 박스부터 잇는다. 팔레트 1층 칸 박스가 FAILED면 그 위에 놓을 박스는 빈 1층 칸에 당겨 놓는다(pending #37, PL 결정 10/13 — 남현지). |
| TR-PAL-06 | 놓기(v1.4 + v1.5): MoveToZone DROP으로 칸에 놓고 안전 높이로만 올라간다. 박스마다 관측 자세로 돌아가지 않고 마지막 박스 뒤에만 돌아간다. 그리퍼는 50 mm(보고값)로 열어 옆 박스와 손가락이 닿지 않게 한다(10/12 실측). v1.5: 박스 방향은 구역에 놓을 때와 같고, 2층은 +27 mm에 놓는다. v1.6(10/12 실기): 팔레트에 놓은 뒤 홈을 거치지 않고 다음 구역 칸으로 바로 간다. |
| TR-PAL-07 | 이동 경로(v1.4 + v1.5): 직선 경로가 베이스 뒤(−X)를 지나면 베이스 앞쪽으로 도는 원호 경유점(40° 간격)을 넣고, 한 번의 스플라인 이동(move_spline_task)으로 멈추지 않고 지나간다. 원호 앞뒤에서는 블렌딩하지 않고, 컨트롤러 정지(check_motion IDLE)를 확인한 뒤 다음 이동을 보낸다(v1.6, 10/12 실기 알람 1203·1903 해결). v1.5: 16칸 모두 2층까지 역기구학 해와 자기 충돌을 실기 전에 확인한다. 4열이 베이스와 가장 가깝다. 10/12에 16칸 2층까지 빈손 확인과 박스 16개 적재를 마쳤다. |
| TR-PAL-08 | 멈춤·재개: "멈춰"·HMI 정지면 진행 중 동작을 끊고 PAUSED로 간다. 진행 정보는 유지하고 "작업 재개해"면 남은 박스부터(다음 칸부터) 잇는다. 박스를 든 채 멈췄으면 재개 때 파지 유지 여부를 확인해 그대로 놓고, 놓쳤으면 그 박스를 FAILED로 두고 작업자에게 알린다. v1.7(PL): 팔레타이징 중 멈추면 PAUSED, 재개하면 PALLETIZING으로 돌아간다(상태 전이 명시). 멈춤·재개는 10/14 리허설에서 반드시 확인한다. |
| TR-PAL-09 | 기록(v1.4 + v1.5): 박스마다 PalletResult를 발행하고 sort_logger가 pallet_log에 쓴다. 항목은 박스 ID, 동, 경로 순번, 원래 구역·칸, 팔레트 열·줄·층(slot), 결과, 시각이다. 옮긴 만큼 원래 구역의 칸을 비움 처리한다. v1.5: 싣지 않은 박스도 사유(OVERFLOW·EXCLUDED)와 함께 남긴다. |
| TR-PAL-10 | 관제·안내(v1.5): ① 계획 직후(첫 PICK 전) HMI(PalletState → MQTT voss/pallet/state)에 구역별 실을 수, 초과로 못 싣는 수, 경로 제외 수를 따로 보이고, 초과가 있으면 "배송 물량 남음" 경고를 띄운다. ② 시작할 때 순서와 첫 배송지 위치를 음성으로 되읽고, 초과가 있으면 못 싣는 수를 함께 말한다(v1.7, 6c2881d 문장 유지). ③ 적재를 마친 뒤 구역별 실은 수, 초과로 못 실은 수, 경로 제외 수, 실패 박스를 음성으로 알린다. ④ HMI에 3D 팔레트(4 × 2 × 2, 트럭 머리 왼쪽·문 오른쪽)를 그리고 계획한 칸 배정을 보인 뒤, 박스를 놓을 때마다 칸을 채운다. 동은 색으로 구분하고 진행률(n개 중 m개)을 표시한다. v1.7: 칸 표시는 "적재 n / 격자 c", 3D HMI는 10/14 리허설에서 확인한다. |
| TR-PAL-11 | 미적재 박스(v1.5 신규): 싣지 못한 박스는 원래 구역에 그대로 둔다. 다시 옮기거나 다른 구역으로 보내지 않는다. |
| TR-PAL-12 | 이력 질의(v1.5 신규, 필수): "몇 개 남았어?" 같은 질의에 팔레타이징 결과를 반영한다. 구역에 남은 미적재 박스가 답에 들어가고, 이미 실은 박스는 남은 수에서 빠진다. 보류 박스를 답에 함께 말할지는 명세 미정이다. v1.7: 지금 구현은 남은 수에 팔레타이징 결과를 반영하지 않는다 — 정의석님 10/14까지. |

## 10.6 음성 시스템 기동

지금은 공용 PC에서 터미널 여러 개로 브링업부터 음성 노드까지 사람이 순서대로 띄운다(docs/g0-runbook.md). Sprint 2에서는 이 순서를 기동 프로필로 묶고, 노트북에 상시 떠 있는 기동 관리자 voss_launcher가 음성 명령으로 실행한다. 음성 노드(voice_listener·intent_parser)는 ROS 스택이 뜬 뒤에야 살아 있으므로, 기동 명령은 ROS와 무관하게 도는 voss_launcher가 따로 듣는다.

기동 순서 (제안, 정의석님이 확정)

| 순서 | 단계 | 준비 확인 |
| --- | --- | --- |
| 0 | DB·AI 컨테이너 (부팅 때 자동 기동, 떠 있으면 건너뜀) | 컨테이너 healthy, STT 응답 |
| 1 | 두산 브링업 (dsr_controller2) | 컨트롤러 연결, 서비스 목록 |
| 2 | robot_gateway (펜던트 툴·TCP = GripperDA_v1 확인 포함, v1.6) | /voss/robot/state connected, 컨트롤러 TCP 확인 로그 |
| 3 | 비전 컨테이너 (box_tracker·label_reader) | "판독 준비 완료" |
| 4 | belt_servo | 액션 서버 응답 |
| 5 | sort_manager·sort_logger·hmi_bridge | /voss/log/status OK |
| 6 | 음성 3노드 (마이크를 voice_listener에 넘김) | SortState.not_ready 비어 있음 → "준비를 마쳤습니다" |

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-VOICE-11 | 시스템 기동: voss_launcher는 공용 노트북 로그인 때 자동으로 뜨고, ROS 스택이 꺼져 있는 동안 호출어 "헬로, 로키" 뒤의 기동 명령("시스템 켜줘", "로봇 켜줘")을 듣는다. 기동 명령은 LLM을 거치지 않고 로컬 키워드로 판정한다. |
| TR-VOICE-12 | 확인과 안전: 기동 전에 "로봇 시스템을 켭니다. 비상정지 담당자가 준비됐으면 '응'이라고 답해 주세요"라고 묻고, 10초 안에 긍정 답이 없으면 취소한다. 기동은 로봇을 움직이지 않고 IDLE로 대기한다. 관측 자세 이동은 "작업 시작" 때 한다. |
| TR-VOICE-13 | 단계 진행과 실패: 위 순서대로 띄우고 단계마다 준비 확인을 기다린다(단계별 제한 시간). 단계가 끝날 때마다 짧게 음성으로 알리고, 실패하면 단계 이름과 원인을 말하고 멈춘다. 이미 뜬 단계는 그대로 두고, 같은 명령을 다시 하면 실패한 단계부터 잇는다. |
| TR-VOICE-14 | 시스템 종료: "시스템 꺼줘"는 IDLE·PAUSED에서만 받는다. 확인 질문 뒤 로봇을 움직이지 않고 역순으로 끈다. 운전 중이면 "먼저 멈춰 주세요"라고 답한다. |
| TR-VOICE-15 | 마이크 인계: 같은 마이크를 voss_launcher와 voice_listener가 동시에 열지 않는다. 6단계에서 launcher가 마이크를 놓고, 시스템 종료 뒤 다시 잡는다. |
| TR-VOICE-16 | 폴백: 음성 기동이 실패하면 기존 수동 절차로 띄울 수 있어야 한다. launcher는 수동 기동과 같은 launch 파일과 환경 파일을 쓴다. |

## 10.7 인터페이스 변경안

아래 변경은 CLAUDE.md 규칙 2에 따라 코드보다 docs/interfaces를 먼저 고치고 interface 라벨 PR로 낸다. voss_msgs가 바뀌면 전체를 다시 빌드해야 하므로 10/11에 한 PR로 묶어 머지하고, 기존 메시지에는 필드를 끝에만 추가한다.

| 대상 | 변경 | 작성 | 리뷰 |
| --- | --- | --- | --- |
| voss_config.yaml | zones.pallet 추가: pose(교시값), 격자 cols 4 · lanes 2 · layers 2, X·Y 피치, 층 높이 27 mm, 놓을 때 여유 폭. A·B·C 트레이 격자 3칸 → 동별 7개 이상(결정 D1, C 트레이는 도달 한계 확인). v1.6: zones.pallet grid {cols 4, rows 2, pitch_mm 50, pitch_y_mm 60, layers 2}(v1.7 PL: order 삭제 — 읽는 곳이 없고 변환은 sort_manager 하드코딩, 설정 읽기는 시연 후), pose는 10/12 교시. A·B·C는 3 × 2 × 2층(10.3) | 남현지 | 김학민 |
| MoveToZone.srv | PICK 구현 완료(#148, 재확인 흐름과 공용, 10/12에 A·B·C·보류에서도 집도록 확장), mode DROP 추가(놓고 안전 높이로만 상승, OBSERVE 복귀 없음). PALLET 칸은 격자 칸 cell 0~15 = (층−1)×8 + (줄−1)×4 + (열−1), z 오프셋 (층−1) × 27 mm(결정 D2). sort_manager가 적재 순서 pallet_slot을 cell로 바꿔 요청하고(하드코딩, v1.7), MoveToZone은 받은 칸에 놓기만 한다. v1.4안의 int32 cols는 넣지 않는다. 이미 머지됐다면 지우지 말고 미사용으로 둔다(CLAUDE.md 규칙 2) | 김학민 | 남현지 |
| Command.srv | command palletize. arg = 정식 동 이름을 배송 순서대로 쉼표로 이은 문자열(예 "대치동,역삼동,청담동") | 남현지 | 정의석 |
| Intent.msg · intent_json | type palletize, 끝에 string[] route 추가 (v1.6.1: 통합 코드에 추가됨) | 남현지 | 정의석 |
| SortState.msg | state 값에 PALLETIZING 추가 | 남현지 | 정의석 |
| PalletState.msg (신규) | /voss/pallet/state: 경로, 계획(칸별 동·박스), 구역별 실을 수·초과 수·경로 제외 수, 경고 여부, 전체·완료·실패 수, 칸별 상태 | 남현지 | 정의석 |
| PalletResult.msg (신규) | /voss/pallet/result: 박스 ID, 동, 경로 순번, 원래 구역·칸, 팔레트 slot(열·줄·층), 결과(DONE·FAILED·OVERFLOW·EXCLUDED), 시각 | 남현지 | 정의석 |
| SortResult.msg · sort_log | 끝에 int32 slot 추가. 지금 DB에 칸 번호가 없어 "DB 기록 기준"으로는 집을 칸을 알 수 없다 | 남현지 | 정의석 |
| ListPlacements.srv (신규) | sort_logger가 제공: 세션 ID → 적재된 박스 목록(박스 ID, 동, 구역, 칸, 팔레트 이동 여부). sort_manager는 DB에 직접 붙지 않는다 | 남현지 | 정의석 |
| DB · MQTT | pallet_log 테이블(미적재 박스도 사유와 함께 한 행). voss/pallet/state(ROS → 웹), voss/command type palletize | 남현지 | 정의석 |
| intent_json · /api/stats | query_history remaining_count에 팔레타이징 결과 반영(TR-PAL-12). 투입 예정 수량 기본값 10 → 20 | 정의석 | 남현지 |

## 10.8 비기능 요구사항과 수락 기준

| ID | 항목 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-14 | 팔레트 배치 정확도 | 경로대로 열에 놓인 박스 100% | 리허설 3회의 배치도·pallet_log 대조 |
| NFR-15 | 팔레타이징 사이클 | 박스당 30초 이하 (추정 15~25초, 100 mm/s 기준). 16개면 최대 8분. v1.6 실측(10/12): 박스당 9.6초, 16개 153초(구역 이동 450 mm/s, 가속 900 mm/s², 블렌딩 30 mm) | 집기 시작 → 놓기 완료 로그 |
| NFR-16 | 음성 시스템 기동 | 3회 중 3회 성공. 명령부터 "준비를 마쳤습니다"까지 3분 이내(실측 후 조정) | launcher 로그 |

시연 단계 추가 (8.1 대본 앞뒤에 붙임)

| 단계 | 통과 조건 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 0. 음성 시스템 기동 | "헬로, 로키. 시스템 켜줘" → 확인 질문에 "응" → 단계별 안내 뒤 "준비를 마쳤습니다", HMI 준비 상태 표시. 로봇은 움직이지 않는다 | TR-VOICE-11~13 |
| 9. 팔레타이징 | "헬로, 로키. 대치, 역삼, 청담 순서로 실어줘" → 순서 되읽기 → HMI에 칸 배정과 "대치 3개 초과" 경고 → 청담 6 · 역삼 7 · 대치 3이 10.4 예시 칸에 놓이고 대치 3개는 대치 구역에 남음 → 완료 안내의 숫자, HMI 3D 화면, pallet_log가 일치 (경로는 결정 D4) | TR-PAL-01~12 |

단계 9 경로는 구역 배치(A·B·C)와 다른 순서로 잡아, 로봇이 구역 순서가 아니라 말한 순서대로 싣는다는 것을 보여 준다. 단계 0이나 9가 게이트에서 빠지면 8.1 대본은 그대로 시연한다.

J6 회전 파지(10.11)가 실기와 리허설에서 성공하면 기울어진 박스 투입 장면을 시연 단계에 더한다. 포함 여부는 10/14 리허설 결과로 정한다.

## 10.9 위험과 완화

| ID | 위험 | 영향 | 완화 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-18 | 팔레트 4열(첫 배송지, 문 쪽)이 베이스에서 가장 가까워 역기구학 해가 없거나 그리퍼가 베이스와 부딪힘. 2층은 더 높아 자세 여유가 줄어듦 | 문 쪽 칸에 못 놓음 | 16칸 2층까지 ikin·저속 접근 확인. 안 되면 칸을 +Y 쪽으로 당기거나 팔레트를 옮김. 10/12 결과: 4열 1줄 칸(베이스에서 166 mm)이 1206(해 없음) → 팔레트를 +Y로 80 mm 옮겨 16칸 모두 해결 | 김학민, 남현지 |
| R-19 | 분류 구역 → 팔레트 직선 이동이 베이스 근처를 지나 특이점·관절 한계 | 이동 중 정지 | 베이스 앞쪽 원호 스플라인(TR-PAL-07). 10/12 결과: OBSERVE → 팔레트 직선이 베이스 뒤를 지나 TIMEOUT → 원호로 해결 | 김학민 |
| R-20 | 2줄 사이 Y 간격과 2층 놓기에서 손가락이 옆 박스나 1층 박스에 닿음 | 박스가 밀리거나 쓰러짐 | 놓을 때 최소 개방, Y 피치·손가락 두께 실측. 파지 높이(윗면 −19 mm)라 손가락 끝은 박스 밑면 +8 mm에 있어 1층 윗면보다 아래로 내려가지 않는지 실기 확인. 10/12 결과: X 피치 50 mm(박스 46 + 4), Y 피치 60 mm, 개방 50 mm로 16칸 적재 중 간섭 없음. 열 단위 적재(v1.6)는 옆 열에 2층이 먼저 쌓인 상태로 놓으므로 1회 실기 확인 필요 → 10/13 15:25 게이트 실기에서 열 단위 16칸 간섭·밀림 없음(v1.6.1) | 김학민 |
| R-21 | 베이스 실측과 설정 좌표 불일치(10.3) | 엉뚱한 곳에 놓음 | 그림 계산 대신 직접교시 좌표만 쓴다 | 김학민 |
| R-22 | 기동 명령 오인식으로 의도치 않은 기동 | 안전 | 확인 질문 필수, 기동은 로봇 무동작, 비상정지 담당 대기 문구 | 정의석 |
| R-23 | launcher와 voice_listener의 마이크 동시 점유 | 음성 입력 불가 | 마이크 인계(TR-VOICE-15), PipeWire 공유 여부 확인 | 정의석 |
| R-24 | 인터페이스 변경으로 전체 재빌드·다른 파트 깨짐 | 통합 지연 | 10/11 한 PR로 묶어 머지, 필드는 메시지 끝에만 추가 | 남현지 |
| R-25 | Sprint 1 리허설과 Sprint 2 실기가 로봇 한 대를 나눠 씀 | 둘 다 미완 | 로봇 시간표를 09:30 스탠드업에서 확정, 10/13 게이트에서 범위를 자름 | 전체 |
| R-26 | 팔레타이징이 ROS·음성·DB·HMI 전 계층에 걸치고, v1.5에서 3D HMI가 필수가 되어 작업량이 큼 | 지연 | 3D가 늦으면 2D 배치도 + 진행률로 대체할지 결정 D5에서 정함 | 남현지, 정의석 |
| R-31 | C 트레이는 수직 자세로 +X 쪽에 팔이 닿지 않아(10/08 ikin, 칸 +20 mm까지) 4열 격자가 들어가지 않을 수 있음 | 청담 구역 적재 실패 | C는 3 × 2 = 6칸으로 두고(청담 6개와 같음), 동별 7개가 필요한 동(역삼)을 C로 보내는 규칙 변경은 피함. D1에서 칸 배치 확정. 10/12 결과: C는 3 × 2 + 2층 1칸. +X·+Y 끝 칸은 TCP 60 위로 못 가서, 트레이가 빌 때 가장 먼저 채우고 같은 줄 −X 끝 칸 위에서 TCP 40까지 비스듬히 들어간다. v1.7(PL): 팔레타이징에서 C를 집을 때는 트레이 안 경로가 지나는 칸이 먼저 비도록 칸 순서(0 → 5)를 보장하고 리허설에서 감시한다 | 김학민 |
| R-32 | 박스 20개 분류 + 16개 팔레타이징으로 시연 시간이 길어짐(팔레타이징만 최대 8분) | 시연 지루함, 리허설 횟수 감소 | 시연 대본 v2에서 보여 줄 구간을 고르고, 리허설로 총 시간을 잰다 | 남현지 |
| R-27 | 사다리꼴 프로파일로 하강 끝 속도가 커져 파지 실패나 벨트 접촉 | 파지 성공률 하락 | TCP z 하한 clamp 유지, 시뮬레이션(sim.launch) 뒤 실기, G1 수준이 안 나오면 기존 프로파일로 되돌림 | 박병후 |
| R-28 | J6로 돌린 그리퍼가 벨트 프레임과 간섭하거나 회전 시 핸드아이 오차가 커짐 | 충돌, 파지 위치 오차 | 실기 전 측정 2건(간섭, J6 ±30·45° 핸드아이 오차), 에뮬레이터 확인 | 박병후, 김학민, 남현지 |
| R-29 | J6 회전 시간(90 deg/s² 가정 시 45° 1.41 s, 90° 2.0 s)이 정렬 전에 끝나지 않음 | 정렬 지연, 추종 구간 부족 | TRACK 초반에 회전, 처음에는 10° 초과만 회전, 범위 밖 처리는 실험 뒤 확정 | 박병후 |
| R-30 | 3순위 작업(추종·파지 고도화)이 로봇 시간을 잠식 | 원래 기능·팔레타이징 지연 | 10.2 우선순위 규칙, 로봇 시간표에 3순위 슬롯을 따로 둠 | 전체 |

## 10.10 남은 결정

| # | 항목 | 제안 | 결정 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시연 박스 구성 | 결정(10/12): 20개 = 역삼·대치·청담 각 6, 흐린 송장 1(작업자 지시로 역삼), 판별 불가 1(보류). 팔레타이징 대상 역삼 7 · 대치 6 · 청담 6 | 남현지 | 10/12 |
| 2 | 베이스 실측 기준점과 그림 치수 차이(10.3) | 팔레트 교시 때 베이스 중심을 다시 재 measurements에 기록. 결정(v1.7, PL 10/13): 별도 재측정 없이 10/12 실측 좌표(10.3)에 포함한다 — 10/13 게이트가 그 좌표로 통과했다 | 김학민 | 10/11 |
| 3 | 음성 기동 범위: 컨트롤러 전원·서보 ON 포함 여부 | 컨트롤러 전원과 펜던트 준비는 사람이, 음성은 ROS 스택 기동부터 | 정의석, 김학민 | 10/11 |
| 4 | voss_launcher 실행 방식 | systemd user 서비스, 환경 파일은 수동 기동과 공유 | 정의석 | 10/12 |
| 5 | 팔레트 X·Y 피치(4 × 2)와 놓을 때 개방 폭 | 결정(10/12 실측): X 50 · Y 60 mm, 층 27 mm, 개방 50 mm(보고값) — PL 사후 승인 10/13 | 김학민 | 10/13 |
| 6 | 팔레타이징 이력 질의 포함 여부 | 결정(10/12): 필수(TR-PAL-12) | 남현지, 정의석 | 10/12 |
| 7 | 성공률 집계·NFR-01~03 보고 담당 | 결정(10/12 PL 승인): 박병후님 → 정의석님. 10.2 반영 | 남현지(PL) | 10/12 |
| 8 | 추종·파지 새 사이클 목표 | 사다리꼴 프로파일 실측 뒤 정한다. 수치 목표라 PL·전원 승인. NFR-04(박스당 30초)는 유지 | 전원 | 10/14 |
| 9 | J6 허용 범위와 범위 밖 박스 처리 | 목표는 모든 각도. 실험 뒤 확정 | 박병후 | 10/14 |
| 10 | grasp.hold_width_max_mm 43.5 → 44.0 (G1에서 쓴 값) | PR로 반영 | 박병후 | 10/12 |
| D1 | A·B·C 트레이 칸 수 3 → 동별 7개 이상 (A·B 4 × 2 = 8칸, C는 도달 한계로 3 × 2 = 6칸 검토) | 결정(10/12 실측): A·B·C 모두 3 × 2 + 2층 1칸(동별 7개). A·B 피치 60 mm, C 피치 50 mm(X 오프셋 −30 mm). v1.7(PL): layers 2(12칸) 허용, 시연 20개라 칸 7~11 미사용 | 김학민 | 10/13 오전 |
| D2 | MoveToZone PALLET slot 규칙과 cols 처리 | 결정(10/13, 남현지 작성): 기록 값은 적재 순서 pallet_slot = (열−1)×4 + (층−1)×2 + (줄−1), MoveToZone 요청만 격자 칸 cell = (층−1)×8 + (줄−1)×4 + (열−1). 변환은 sort_manager 하드코딩(grid order 삭제, v1.7). cols 미사용 | 남현지 작성, 김학민 리뷰 | 10/13 오전 |
| D3 | 10/13 18:00 게이트의 팔레타이징 기준 | 예: 경로 1개로 1층 8칸 완주 + 2층 1칸 놓기. 16칸 완주는 10/14 리허설에서 확인. v1.6 참고: 10/12에 16칸 2층 완주 1회(이전 적재 순서). 결정(10/13 투표): 16칸 3개 동 완주(시연 단계 9). 10/13 15:25 실기 완주(16/16 DONE, pallet_log 19행) | 전원 | 10/12 |
| D4 | 시연 단계 9 경로 | "대치, 역삼, 청담"(배송 순서)을 유지하면 첫 배송지 대치가 3개만 실린다. 초과 처리를 보이려면 유지, 첫 배송지를 다 싣는 장면이 필요하면 순서 변경. 결정(10/13 투표): 유지(대치 3개 초과) | 남현지 | 10/13 |
| D5 | 3D HMI 담당과 폴백 | 3D가 늦어지면 2D 배치도 + 진행률로 대체할지 | 남현지, 정의석 | 10/13 |
| D6 | 같은 층 줄 순서(1줄 → 2줄) | 하차 접근성은 같으므로 구현 편의대로. 대신 정하면 고정. v1.7(PL 안, 확인 대기): 1열(−X) → 4열(+X), 열 안은 1줄(+Y) → 2줄 | 남현지 | 10/13 |
| D7 | NFR-07 "10개 중 8개" → 20개 기준 | "20개 중 16개 이상"(같은 80 %). ADR-0012 승인값이라 전원 승인 필요. 결정(10/13 투표): 20개 중 16개 이상 | 전원 | 10/13 |

## 10.11 추종·파지 고도화 (박병후님 제안)

이동 중 픽업 한 건(TrackAndGrasp, goal 시작 → 결과 OK)은 지금 11.4 s(실측)이다. 10/10 TrackAndGrasp 1회(Kp 1.0) 기록이며(docs/measurements-1010.md #6, PR #145), 같은 날 G0 1회차는 10.8 s, G1 20회차는 11.37 s였다. 하강·들기를 사다리꼴 속도로 바꾸는 등 개선을 모두 넣으면 약 8.5 s(계산값, 실측 아님), 다른 수단까지 더하면 약 7.5 s로 예상한다(src/voss_servo/design/FIELD-1010-analysis.md 6.6.1). 새 사이클 목표는 사다리꼴 프로파일을 실측한 뒤 PL·전원 승인으로 정하고, 그 전까지 NFR-04(박스당 30초)를 유지한다. 시스템 전체 사이클에서는 PLACE(17~32 s)가 더 크다는 점도 함께 본다.

| 단계 | PREPARE | TRACK | DESCEND | GRASP | LIFT | VERIFY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간 (s, 10/10 실측) | 0.17 | 3.50 | 2.60 | 1.70 | 2.70 | 약 0.73 |

범위 정리

| 항목 | 처리 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 하강·들기 사다리꼴 속도 (약 −2.0 s) | Sprint 2 신규 (우선) | P 제어라 목표에 가까울수록 느려지는 꼬리가 생긴다. 코드 변경 |
| 온라인 속도 추정 (직선 맞춤) | Sprint 2 신규 (우선) | 오차는 "벨트 속도 오차 × 안 보이는 시간"에서 생긴다. voss_servo DESIGN.md에서 "초기 미도입"으로 미뤄 둔 항목을 채택 |
| J6 회전 파지 | Sprint 2 신규 (후순위) | 회전 박스도 카메라에 정상 박스처럼 보여 먼저 사라지는 문제가 없어진다. 선행 조건이 많아 시연 포함은 리허설 결과로 정함 |
| Kp 상향 (−0.5~1.1 s), 들기 높이 50 → 30 mm (−0.3~0.7 s) | 기존 T29 (타이밍 튜닝) | belt_servo.yaml의 미정 파라미터 튜닝. Kp는 z 프로파일과 함께 바꿔야 효과가 있다 |
| 하강 중 LOST 경주 제거 | 기존 T28 (#37 하위 이슈) | 원래 기능 범위. J6의 선행 조건 |
| 사전 개방 90 → 70 mm (약 −0.7 s) | 시연 뒤 과제 | J6 없이 회전 박스를 받는 것과 충돌. J6 검증 뒤 튜닝, voss_config 값이라 인터페이스 PR |
| 벨트 속도 7·10 cm/s | 시연 뒤 과제 | G1 20/20은 4.8 cm/s에서만 확인. 7 cm/s의 goal 지연은 G0 기록에서 낸 추정(실측 전), 10 cm/s는 마중 궤적과 gateway 속도 상한 변경 필요 |
| 칼만 필터, MPC | 보류 (기존 결정 유지) | DESIGN.md DEC-12. 직선 맞춤이 같은 일을 한다. 속도 변화·미끄러짐이 확인되거나 10 cm/s + J6 + 좁은 x 여유가 겹칠 때 검토 |

요구사항

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| TR-SERVO-01 | 사다리꼴 하강·들기: DESCEND·LIFT의 z 속도를 가감속 한계(limits.max_acc) 안의 사다리꼴 프로파일로 바꿔 목표 근처의 느린 꼬리를 없앤다. TCP z 하한 clamp, 높이 도달 판정, 비전 사각 판정은 그대로 둔다. 같은 조건(4.8 cm/s)에서 단계별 시간을 바꾸기 전과 비교해 기록한다. |
| TR-SERVO-02 | 온라인 속도 추정: 박스가 보이는 동안의 BoxTrack 위치(position_base)와 촬영 시각으로 트랙마다 직선을 맞춰 벨트 속도를 추정한다. goal 전 관측 자세에 서 있을 때의 기록을 우선 쓴다(1 s 기록이면 약 0.2 %, 계산값). 기본 FF 속도는 voss_config.yaml belt.speed_cmps를 따르고, 설정 파일은 바꾸지 않는다(인터페이스 변경 없음). |
| TR-SERVO-03 | 속도 추정 단계 적용: ① 로그만(추정값과 설정값 차이 기록) → ② 실기에서 추정 정확도 확인 → ③ 설정값과 2 % 이상 차이면 추정값으로 FF를 대체하고, 10 % 이상이면 goal을 거부한다. |
| TR-SERVO-04 | yaw 관측: box_tracker가 송장 각도(box_detect의 minAreaRect)를 픽셀 → 베이스 좌표 변환에 포함해 베이스 기준 박스 yaw를 BoxTrack에 싣는다(BoxTrack.msg 필드 추가, 인터페이스 변경). |
| TR-SERVO-05 | J6 회전 파지: belt_servo는 goal 전에 목표 각을 정해 TRACK 초반, 정렬 전에 회전을 끝낸다. 접근 높이에서는 돌리지 않고, LIFT에서 원래 각도로 되돌린다. 파지 면이 180° 대칭이라 회전량은 최대 90°다. 2° 미만은 데드밴드로 돌리지 않고, 처음에는 10° 초과만 돌리다가 확인 뒤 전체로 넓힌다. 원래 각도로 되돌려 놓으므로 트레이에 정렬된 자세로 적재돼 팔레타이징의 PICK에도 유리하다. |
| TR-SERVO-06 | J6 선행 조건: 하강 중 LOST 경주 제거(T28), gateway 회전 가속 10 → 90 deg/s² 이상과 각속도 전달(지금은 각속도 0으로 clamp), 두산 에뮬레이터로 회전 기준점 확인, 실기 측정 2건(돌린 그리퍼와 벨트 프레임 간섭, J6 ±30·45°에서 핸드아이 오차). |
| TR-SERVO-07 | J6 단계: 경주 제거 → J6 없이 회전 박스 실험 → yaw 관측만 → 에뮬레이터 → 실기. 단계마다 결과를 measurements에 기록한다. |

담당 추천

코드 오너 기준으로 나누고, 원래 맡은 역할의 양을 감안했다. 추종·파지 고도화는 3순위라 각자 1·2순위 작업이 끝난 시간에 한다.

| 작업 | 담당 | 이유 | 리뷰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사다리꼴 하강·들기 (TR-SERVO-01) | 박병후 | belt_servo 오너. T29 튜닝(Kp·들기 높이)과 같이 실측해야 효과를 볼 수 있다 | 김학민 |
| 온라인 속도 추정 (TR-SERVO-02·03) | 박병후 | belt_servo 내부만 바뀌고 인터페이스 변경이 없다 | 남현지 |
| yaw 관측·BoxTrack 필드 (TR-SERVO-04) | 남현지 | 픽셀 → 베이스 변환을 하는 box_tracker(비전 파트)에 있어야 한다. box_detect가 이미 각도를 계산해 작업이 작다. 팔레타이징 다음 순위 | 박병후, 김학민 |
| gateway 회전 가속·각속도, 에뮬레이터 확인 (TR-SERVO-06) | 김학민 | robot_gateway 오너. 원래 기능·팔레타이징(PICK·DROP) 다음 순위 | 박병후 |
| J6 회전 파지 본체·단계 실험 (TR-SERVO-05·07) | 박병후 | belt_servo 오너 | 김학민 |
| 실기 측정: 그리퍼-벨트 프레임 간섭 | 김학민 | 작업 환경·작업 영역 제한 담당 | 박병후 |
| 실기 측정: J6 회전 시 핸드아이 오차 | 남현지 | 핸드아이 캘리브레이션 담당(T16) | 박병후 |

박병후님은 이미 T29와 T23·T24 인계분을 맡고 있어 고도화까지 더하면 가장 바쁘다. 그래서 인계분 중 로그·성공률 집계와 NFR-01~03 보고를 DB와 시험 증거 내보내기(export.csv)를 맡은 정의석님에게 옮겼다(10/12 PL 승인, 10.2·남은 결정 7). 정의석님의 Sprint 2 작업(voss_launcher)은 로봇 시간이 거의 필요 없어 병행할 수 있다.

일정 (3순위)

| 날짜 | 박병후 | 김학민 | 남현지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/12 (월) | 경주 제거(T28), 사다리꼴 구현·시뮬레이션, 속도 추정 ① 로그만 | — | — |
| 10/13 (화) | 사다리꼴 실기·T29와 함께 측정, 속도 추정 ② 정확도 확인, J6 없이 회전 박스 실험 | gateway 회전 가속·각속도 (PICK·DROP 뒤) | yaw 관측 (팔레타이징 게이트 뒤) |
| 10/14 (수) | J6 에뮬레이터 → 실기, 속도 추정 ③ 적용 여부 판단 | 간섭 측정, 에뮬레이터 동석 | 핸드아이 오차 측정 |

판단 기준: 사다리꼴 프로파일은 10/13 실기에서 G1 수준의 파지 성공률을 유지할 때만 리허설에 쓴다. J6는 10/14 리허설에서 성공해야 시연에 기울어진 박스 장면을 넣는다. 둘 다 못 미치면 기존 동작으로 시연한다.

## 10.12 v1.5 확장: 박스 20개 · 팔레트 16칸

v1.4는 팔레타이징을 1단 9칸(최대 3열 × 3칸), 동별 최대 3개로 정하고 "다단 적재는 1단이 성공하면 박스 수를 늘려 나중에"로 남겼다. 10/12에 그 확장분을 확정했다. v1.5가 다루지 않은 항목(시작 조건, 경로 검증, 재시도, 멈춤·재개, 인터페이스 이름)은 v1.4 그대로다. 문서끼리 다르면 담당자에게 확인한다(v1.7).

| 항목 | v1.4 | v1.5 |
| --- | --- | --- |
| 박스 구성 | 10개(동별 3 + 흐린 1) | 20개: 역삼·대치·청담 각 6, 흐린 송장 1(작업자 지시로 역삼), 판별 불가 1(보류). 대상 역삼 7 · 대치 6 · 청담 6 |
| 팔레트 격자 | 경로 동 수만큼 열, 열마다 1단 3칸, 최대 9칸 | 4열 × 2줄 × 2층 = 16칸 고정. 1열 트럭 머리(왼쪽), 4열 문(오른쪽) |
| 채우기 | 동마다 자기 열 | 마지막 방문 동부터 1열, 방문 역순(v1.6.1), 열 안 1층 2칸 → 2층 2칸. 한 열에 두 동이 섞일 수 있음 |
| 동별 상한 | 3개 넘으면 시작 안 함 | 없음. 16개를 넘으면 초과 처리 |
| 초과 처리 | 없음 | 물량 많은 동부터 min(물량, 남은 칸). 동률이면 먼저 방문하는 동이 후순위. 못 실은 박스는 원래 구역에 둠 |
| 기록 | 열·칸, DONE·FAILED | slot(열·줄·층), 미적재도 OVERFLOW·EXCLUDED로 기록 |
| HMI | 경로 입력, 진행률, 2D 배치도 | 3D 팔레트, 계획 직후 실을 수·초과·경로 제외, 초과 경고 |
| 음성 안내 | 시작 되읽기, 끝나면 결과·실패 | 끝나면 구역별 실은 수·초과·경로 제외도 알림 |
| 이력 질의 | Should | 필수(TR-PAL-12) |

1~9장 대체 사항

| 위치 | v1.5에서 바뀌는 값 |
| --- | --- |
| 2.4 대상 물체·구역 | 미니어처 택배상자 20개(역삼·대치·청담 각 6 + 흐린 송장 1 + 판별 불가 1). 구역 트레이 칸 수는 결정 D1 |
| TR-PICK-08 격자 오프셋 | A·B·C 트레이를 3 × 2칸 × 2층(12칸)으로 하고, 시연(20개)에서는 동별 최대 7개(칸 0~6)만 쓴다(D1, v1.7). C는 도달 한계(R-31) |
| TR-VOICE-08 남은 수 | 투입 예정 수량 기본값 10 → 20. 남은 수에 팔레타이징 결과를 반영(TR-PAL-12) |
| NFR-07 시연 완주율 | "10개 중 8개 이상" → "20개 중 16개 이상" (결정 D7, 10/13 투표 승인) |
| 8.1 시연 대본 | 박스 번호와 단계별 투입 수를 20개 기준으로 다시 짠다(시연 대본 v2, S2-T13) |

다른 파트에 미치는 영향

- 구역 트레이: 22 × 15 cm 트레이에 46 × 31 mm 박스는 4 × 2 = 8칸이 들어간다. 동별 7개를 받으려면 Sprint 1 적재 쪽(zone_motion 칸 오프셋)을 팔레타이징보다 먼저 바꿔야 한다(김학민, D1). C 트레이는 +X 도달 한계 때문에 3 × 2 = 6칸이 현실적이다(R-31). v1.7: A·B·C 모두 3 × 2 × 2층(12칸), 시연은 칸 0~6(D1).

- MoveToZone: 16칸 고정 격자라 v1.4안의 cols가 필요 없다. 기록은 적재 순서(pallet_slot), 요청은 격자 칸(cell)으로 두 이름을 쓴다(D2, v1.7).

- voss_config.yaml zones.pallet: 열 4 · 줄 2 · 층 2, X·Y 피치, 층 높이 27 mm. X 피치 50 mm·Y 피치 60 mm, 개방 50 mm로 정했다(결정 5, 10/12 실측, PL 사후 승인 10/13).

- 2층 놓기 손가락 간섭: 2줄 사이에 손가락이 들어갈 Y 간격이 있어야 하고, 2층에 놓을 때 손가락 끝이 1층 윗면 아래로 내려가지 않는지 확인한다(R-20).

- 수량 기준값: 투입 예정 수량 20, NFR-07, 시연 대본 숫자(D7, S2-T13).

- 게이트: 16칸 2층 완주는 일이 많고 시간이 길다(최대 8분). 10/13 기준은 D3에서 다시 정한다. v1.6: 10/12에 16칸 2층 완주 1회. v1.6.1: D3 = 16칸 3개 동, 10/13 실기 완주.

- 3D HMI: R-26에서 배치도를 마지막 순위로 두었으나 3D가 필수가 되어 작업이 늘었다. 담당과 폴백은 D5.

## 10.13 v1.6 변경 (10/13, 김학민) · v1.6.1 (10/13 저녁) · v1.7 (10/13, PL 결정)

10/12 실기 결과와 10/13 결정을 반영했다. 1~9장과 10장의 바뀐 문장에는 (v1.6)을 붙였다. v1.6.1(10/13 저녁): 팔레타이징 말한 순서를 v1.5의 배송 순서로 되돌렸다(PL 결정 — 코드·인터페이스·시연 대본·게이트와 같게). 10/13 게이트 결과와 D3·D4·D7 투표 결과를 넣고, 구현 상태를 통합 코드 기준으로 고쳤다. 바뀐 문장에는 (v1.6.1)을 붙였다. v1.7: PL(남현지) 결정을 반영해 승인한 항목만 남겼다(아래 v1.7 목록). 문서끼리 다르면 담당자에게 확인한다.

- 그리퍼: 벨트·트레이 모두 열림 50 mm·닫힘 39 mm(보고값), 14 N. 벨트 50 mm 튜닝은 박병후님이 진행 중이며, 10.11 범위 정리의 "사전 개방 90 → 70 mm"와 ADR-0009(90 mm)는 튜닝 결과로 함께 고친다. (2.4, TR-PICK-06, R-06, 6.1)

- 재확인: 불확실한 박스는 재확인 칸에 보관하고 분류를 계속한다. 작업자가 "재확인 시작"이라고 하면 칸 순서대로 다시 읽고 묻는다. "송장 확인 불가"는 보류 답이다. (1.3, TR-OCR-06·07, TR-VOICE-07, TR-SYS-01, 8.1) → v1.7에서 되돌림(PL: 즉시 재판독 → 즉시 질문 → 30초 보류. "송장 확인 불가" = 보류·로컬 규칙만 유지)

- 카메라: 천장 CCTV 1대를 더해 작업대 확인에 쓴다(보조, v1.7 PL 승인). (6.1, 6.3)

- 팔레타이징: 말한 순서 = 배송 순서(v1.5 그대로 — v1.6.1에서 v1.6의 싣는 순서 해석을 되돌림, PL 결정). 칸 번호 = (층−1)×8 + (줄−1)×4 + (열−1), 적재 순서는 열 단위(0·4 → 8·12 → 1·5·9·13 …). 초과 규칙의 동률 기준은 "먼저 방문하는 동이 후순위"(v1.5). 시연 단계 9 예시는 청담 6 · 역삼 7 · 대치 3, 대치 3개 초과. 구역 안은 2층 박스부터 집는다. (10.1, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, D2, D4)

- 실측 반영(10/12): A·B·C 3 × 2 + 2층 1칸(→ v1.7: 2층 12칸 허용, 칸 7~11 미사용), 재확인·보류 2 × 1, 팔레트 위치 +Y 80 mm, 원호 스플라인 경로, 팔레타이징 박스당 9.6초, 구역 이동 450 mm/s. (10.2, 10.3, TR-PAL-06·07, R-18~20·31, NFR-09·15, 결정 2·5·D1)

- 구현 상태(v1.7, 10/13 — 통합 integ 7bf6fa6): TR-PAL-01~11은 pallet_fsm·pallet_plan·sort_logger로 구현했고, 열 단위 적재는 10/13 15:25 게이트 실기로 확인했다(16/16 DONE, pallet_log 19행). 재확인 흐름 원복(TR-OCR-06·07, defer_recheck false)과 위층 박스 실패 시 PAUSED(TR-PAL-05)는 통합 v13에 넣었고 실기는 10/14 리허설에서 확인한다. 아직 코드에 없는 v1.7 결정: TCP 등록 없음이면 MoveToZone 거부(6.1), grid.order 삭제·설정 승격·기본 경로 통일(10.7, TR-SYS-06), TR-PAL-12(정의석님 10/14). 10 ④ 3D HMI·멈춤·재개는 10/14 리허설에서 확인한다.

- v1.7 PL 결정(10/13, 남현지 — 근거 1013_팔레타이징_재검증_PL결정.md): 말한 순서 = 배송 순서(v1.5 유지, v1.6 되돌림 승인). 2층 트레이 위층부터 집기(cc1d0fe) 통합. 시작 TTS 초과 문장 유지(6c2881d). 중복·미등록 되묻기는 범위 밖, 시연 문장 “…순서로 실어줘” 고정. pending #36 현행 확정(위층 먼저, 같은 층 칸 오름차순).

- v1.7 PL 결정(계속): 위층 박스 3회 실패 → FAILED + PAUSED + 안내, 치운 뒤 재개(TR-PAL-05). 재확인 칸에 박스가 남은 채 palletize는 현행 유지(재확인 흐름 원복으로 소멸). 구역 트레이 layers 2(12칸) 허용, 칸 7~11 미사용. 기록 값 = 적재 순서(pallet_slot), 격자 칸(cell)은 MoveToZone 요청만, HMI “적재 n / 격자 c”. grid.order 삭제(하드코딩 유지, 설정 읽기는 시연 후). C 트레이 집기는 순서 보장 + 리허설 감시.

- v1.7 PL 결정(계속): 재확인 흐름 원복 — 즉시 재판독 → 즉시 질문(1·2위 + 보류, 후보 없으면 전체) → 30초 보류. 유지: “송장 확인 불가” = 보류, 로컬 규칙. PAUSED(팔레타이징에서) → PALLETIZING 전이 명시. 문서 우선순위 문장 삭제, 충돌은 담당자 확인. demo.yaml을 레포 config로 올리고 기본 경로 ~/voss_ws/config 통일. D2 = 남현지 작성. D6 = 1열(−X) → 4열(+X), 열 안 1줄(+Y) → 2줄(확인 대기).

- v1.7 PL 승인: 그리퍼 50/39 mm·14 N, 구역 이동 450 mm/s·900 mm/s², TCP 등록 없음이면 MoveToZone 거부(기동 체크로 먼저 확인), 천장 웹캠 = CCTV, 역할 재분배(계정 복구 전까지). 임시 레포 기간에는 레포 권한을 모두 김학민님이 갖고, PL 리뷰는 김학민님 옆 구두·Slack 확인 뒤 PR 본문에 기록한다.

- v1.7 이월·확인: 웹·MQTT·음성 실기, 3D HMI, 멈춤·재개, TR-PAL-12(정의석님)는 10/14. D3·D4·D7은 10/13 Slack 투표로 PL 확인. pending #31 = D3(10/13 Slack 투표 스레드), pending #37 = PL 결정 10/13(남현지), 결정 5 = 김학민 제안·PL 10/13 사후 승인, 결정 2 = 10/12 실측(10.3 좌표)에 포함(PL 10/13). PL 목록에 없는 v1.6 실측 기록(팔레트 +Y 80 mm·좌표, 원호 스플라인 경로, 박스당 9.6초, R-18~20)은 게이트 근거(코드 cc1d0fe·설정 c829cb0f3e21, ADR-0014 조건부 승인)라 남겼다.