## 일정
VOSS 개발 일정 · 2026-10-05 ~ 10-16
상태 열은 드롭다운(예정/진행/완료/지연)으로 고르고 진행률은 0~1로 입력. 시작·종료 날짜를 바꾸면 간트 막대가 따라 움직임. 노란 셀이 입력 칸.
ID | 파트 | 담당 | 작업 | 시작 | 종료 | 일수 | 완료 기준 / 산출물 | 관련 요구사항 | 상태 | 진행률 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16
|  |  | 요일 / 비고 | [7 empty] | 휴무 | 화 | 수 | 목 | 휴무(한글날) | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
T01 | 전체 | 전원 | 인터페이스 확정: 노드·토픽·intent JSON·voss_config.yaml 형식, 레포 생성 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 레포에 인터페이스 문서 커밋 | SRD 9장, BRD 8.3 | 예정 | 0% | ■
T02 | 전체 | 전원 | 10/06 실측·확인 (실측 체크리스트 시트) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 체크리스트 전 항목 기록 | SRD 16장 | 예정 | 0% |  | ■
T03 | 전체 | 전원 | 중간 점검 발표 준비·발표 (주제·진행 방향·진행률) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 발표 완료 | BRD 8.2 | 예정 | 0% |  |  | ■
T04 | 전체 | 전원 | 10/10 게이트: 추종 파지 성공률 70% 판단, 미달 시 B 개루프 전환 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 성공률 로그, 결정 기록 | SR-FN-04, BRD 8.2 | 예정 | 0% | [5 empty] | ■
T05 | 전체 | 전원 | 전체 루프 리허설 (박스 10개 8단계 대본) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 리허설 로그, NFR-01~03 실측값 | BRD 8.1 | 예정 | 0% | [8 empty] | ■ | ■
T06 | 전체 | 전원 | 최종 리허설·시연 영상 촬영·시연 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 10개 중 8개 이상 적재 | SR-NF-06 | 예정 | 0% | [10 empty] | ■
T07 | 전체 | 전원 | 발표 자료(PPT) 마무리·발표 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 발표 완료 | BRD 8.3 | 예정 | 0% | [11 empty] | ■
T08 | 음성·웹·HMI | 정의석 | voice_listener: 호출어 검출 + Whisper 로컬 STT | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 녹음 파일 20개 전사 ≥ 90% | SR-FN-13, SR-SW-10·11 | 예정 | 0% |  | ■ | ■
T09 | 음성·웹·HMI | 정의석 | intent_parser: LangChain·OpenAI intent JSON + 허용 목록 검증 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 지시 20개 중 19개 정확 | SR-FN-14, SR-SW-12 | 예정 | 0% |  | ■ | ■ | ■
T10 | 음성·웹·HMI | 정의석 | speech_out: TTS 엔진 선정·연동 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 발화 → 응답 ≤ 3초 | SR-SW-13 | 예정 | 0% |  |  |  | ■
T11 | 음성·웹·HMI | 정의석 | Mosquitto 브로커·hmi_bridge, MQTT JSON 스키마 확정 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | voss/state·command 왕복 확인 | SR-SW-16, SR-IF-10 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T12 | 음성·웹·HMI | 정의석 | sort_logger·DB 컨테이너 (DB 종류 결정) | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | 결과 토픽 1건 → DB 1행 | SR-FN-20, SR-SW-18 | 예정 | 0% |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
T13 | 음성·웹·HMI | 정의석 | 웹 HMI: 운전·분류 버튼, 투입 수량, 집계, 보류 목록, OCR 결과, 로봇 상태 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 4 | HMI 반영 ≤ 1초 | SR-FN-19, SR-SW-17 | 예정 | 0% | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
T14 | 음성·웹·HMI | 정의석 | 전체 루프 연동: 음성 → sort_manager → TTS·HMI | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | 지시 4종 각 1회 동작 | SR-FN-15 | 예정 | 0% | [6 empty] | ■ | ■ | ■
T15 | 음성·웹·HMI | 정의석 | 예외 처리·소음 대응·HMI 폴백 점검, 리허설 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 리허설 통과 | R-09, R-11 | 예정 | 0% | [9 empty] | ■ | ■
T16 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 핸드아이 캘리브레이션 (로봇 제어와 함께) | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 검증점 오차 ≤ 5 mm | SR-FN-02 | 예정 | 0% |  | ■
T17 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 박스 검출: 데이터 촬영·YOLO 학습 또는 세그멘테이션, box_tracker 30 Hz | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 검출률 ≥ 99%, 지연 ≤ 100 ms | SR-FN-01, SR-SW-07 | 예정 | 0% |  | ■ | ■ | ■
T18 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 송장 샘플 OCR 검증 (PaddleOCR, 전처리, 퍼지 매칭) | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 정지 송장 50장 ≥ 95% | SR-SW-08·09 | 예정 | 0% |  | ■ | ■
T19 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | label_reader: 1·2단계 OCR, 선명 프레임 선택, 다수결 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 추종 중 50장 ≥ 90% | SR-FN-08~11 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T20 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | sort_manager FSM·voss_config.yaml·zone_map 토픽 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 6상태 전이 단독 시험 통과 | SR-SW-14·15, SR-IF-02~04 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T21 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 추종·파지 지원 (탐지 접점, 지연 오프셋 보정) | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 게이트 성공률 측정 참여 | R-05, R-15 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T22 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 비전 컨테이너 구성 (GPU, 마운트), 전체 루프 통합 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | 스크립트 1회 기동 | SR-FN-21, SR-SW-19 | 예정 | 0% | [6 empty] | ■ | ■ | ■
T23 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 재확인·질문·보류 흐름, 로그·성공률 집계, 시연 대본 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 흐린 송장 박스 완주 3회 | SR-FN-12, SR-NF-12 | 예정 | 0% | [7 empty] | ■ | ■ | ■
T24 | 비전·OCR·통합 | 남현지 | 리허설·튜닝 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 리허설 통과 | SR-NF-06 | 예정 | 0% | [9 empty] | ■ | ■
T25 | 추종·파지 | 박병후 | 서보 스트리밍 토픽 확인 (dsr_msgs2), 제어 방식 결정 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | servol_stream 유무 기록 | SR-SW-04, SR-IF-09 | 예정 | 0% |  | ■
T26 | 추종·파지 | 박병후 | 개루프 동기 추종 (벨트 속도 피드포워드) 베이스라인 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 벨트 위 박스 파지 1회 성공 | SR-FN-04 | 예정 | 0% |  |  | ■ | ■
T27 | 추종·파지 | 박병후 | belt_servo: 폐루프 서보 (픽셀 오차 → 속도), 하강·파지 타이밍 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 추종 파지 성공률 ≥ 70% (20회) | SR-FN-03, SR-NF-01 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T28 | 추종·파지 | 박병후 | 서보 안정화, 파지 실패 감지·재시도, 2단계 OCR 프레임 연동 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | 재시도 포함 성공률 유지 | SR-FN-05, SR-FN-09 | 예정 | 0% | [6 empty] | ■ | ■ | ■
T29 | 추종·파지 | 박병후 | 타이밍 튜닝·리허설 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 리허설 통과 | SR-NF-01 | 예정 | 0% | [9 empty] | ■ | ■
T30 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 벨트 속도 실측·아두이노 설정값 표, 10 cm/s 이하 설정 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 설정값-속도 표 | SR-HW-04·05 | 예정 | 0% |  | ■
T31 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 작업대 치수·5구역 좌표 실측·등록, 컨트롤러·PC 사양 확인 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | voss_config.yaml 좌표 입력 | SR-HW-08·09 | 예정 | 0% |  | ■
T32 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 두산 브링업·robot_gateway 단일 호출 큐·툴/TCP 등록 스크립트 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | move_line 큐 1시간 무정지 | SR-SW-04, SR-IF-08 | 예정 | 0% |  | ■ | ■ | ■
T33 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 송장 제작·인쇄·부착 (10매 + 흐린 1), 카메라 노출·조명 세팅 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 송장 세트 완성 | SR-HW-07, SR-NF-13 | 예정 | 0% |  |  | ■
T34 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | RG2 제어 경로 결정·파지력 설정 (종이 박스) | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 찌그러짐 없는 파지 10회 | SR-HW-02, SR-SW-05 | 예정 | 0% |  |  | ■ | ■
T35 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 정지 Pick and Place: move_to_zone, 격자 오프셋, 복귀 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 5구역 적재 각 3회 성공 | SR-FN-06, SR-IF-08 | 예정 | 0% |  |  |  | ■ | ■ | ■
T36 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 적재 시퀀스 통합, 직접교시 teach_zone (Should) | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 3 | 전체 루프에서 적재 동작 | SR-FN-17 | 예정 | 0% | [6 empty] | ■ | ■ | ■
T37 | 로봇 제어·환경 설정 | 김학민 | 리허설 지원·환경 재점검 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 리허설 통과 | SR-NF-10 | 예정 | 0% | [9 empty] | ■ | ■
파트별 진행률
| 파트 | 작업 수 | 완료 | 진행 | 지연 | 평균 진행률
| 음성·웹·HMI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 비전·OCR·통합 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 추종·파지 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 로봇 제어·환경 설정 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 전체 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 전체 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0%
범례: 회색 날짜 = 휴무(10/5·10/9)·주말(10/10·11, 강의실 사용 가능). 막대 색 = 파트. 출처: VOSS BRD 6.3·6.4, SRD 16장 (2026-10-05).

## 마일스톤
VOSS 마일스톤
날짜 | 마일스톤 | 통과 기준 | 관련 | 상태
2026-10-05 | 인터페이스 확정 | 노드·토픽·서비스 이름, intent JSON, voss_config.yaml 형식을 레포에 커밋 | SRD 9장 | 예정
2026-10-06 | 실측·확인 완료 | 벨트 속도표, 작업대 좌표, 컨트롤러 버전, 서보 토픽 유무, RG2 경로, GPU 사양, 캘리브레이션 기록 | SRD 16장 | 예정
2026-10-07 | 중간 점검 발표 | 주제·진행 방향·진행률 설명 완료 | BRD 8.2 | 예정
2026-10-08 | 정지 Pick and Place 동작 | 5구역 적재 각 3회 성공 | SR-FN-06 | 예정
2026-10-10 | 10/10 게이트 | 추종 파지 성공률 ≥ 70% (20회). 미달 시 B 개루프 동기 추종 전환 또는 범위 축소 | SR-FN-04, BRD 8.2 | 예정
2026-10-13 | 전체 루프 통합 | 음성 → 판독 → 파지 → 적재 → HMI·DB 한 번에 완주 | SR-FN-15·20 | 예정
2026-10-14 | 파트별 역할 완료 | 리허설 로그로 NFR-01~03 실측값 확보 | BRD 8.2 | 예정
2026-10-15 | 시연 | 박스 10개 8단계 대본 완주, 8개 이상 올바른 구역 | SR-NF-06, BRD 8.1 | 예정
2026-10-16 | 발표 | PPT 발표 완료 | BRD 8.3 | 예정

## 실측 체크리스트
10/06 실측·확인 체크리스트
# | 항목 | 담당 | 결과 기록 (값·단위) | 관련 SR | 완료
1 | 벨트 속도: 아두이노 설정값별 cm/s 표, 10 cm/s 이하 설정 확인 | 김학민 |  | SR-HW-04, SR-FN-04 | □
2 | 두산 컨트롤러 DRCF·doosan-robot2 버전 재확인 | 김학민 |  | SR-HW-01, SR-SW-04 | □
3 | 서보 스트리밍 토픽(servol_stream 계열) 가능 여부 | 박병후 |  | SR-IF-09 | □
4 | RG2 제어 경로: Modbus TCP 직접 vs onrobot ROS 2 드라이버 | 김학민 |  | SR-HW-02, SR-SW-05 | □
5 | 공용 PC GPU·RAM 사양, USB 3.0 포트 수, NIC 2개 여부 | 정의석 |  | SR-HW-09 | □
6 | 작업대 치수, 로봇 설치 위치·베이스 높이, 5구역 좌표 | 김학민 |  | SR-HW-08 | □
7 | 핸드아이 캘리브레이션 결과 (검증점 오차 mm) | 남현지 |  | SR-FN-02 | □
8 | 종이 박스를 찌그러뜨리지 않는 RG2 파지력·폭 값 | 김학민 |  | SR-HW-02 | □
9 | 시연장 조도, 보조 LED 필요 여부, 카메라 노출 5~8 ms 확인 | 김학민 |  | SR-HW-12 | □
10 | 내장 마이크로 1 m 거리 호출어 인식 확인 | 정의석 |  | SR-HW-11 | □
완료 0 / 10

## 미결정 항목
팀이 정해야 할 항목 (SRD 16장)
# | 항목 | 담당 | 기한 | 결정 내용 | 관련 SR | 상태
1 | 노드·토픽·서비스·메시지 이름 확정 (SRD 9장 제안 수용 또는 수정) | 전원 | 2026-10-05 |  | SR-IF-01~12 | 미정
2 | 호출어 검출 엔진 (키워드 매칭 / 경량 모델) | 정의석 | 2026-10-06 |  | SR-SW-10 | 미정
3 | Whisper 모델 크기 | 정의석 | 2026-10-06 |  | SR-SW-11 | 미정
4 | TTS 엔진 (로컬 / OpenAI TTS) | 정의석 | 2026-10-08 |  | SR-SW-13 | 미정
5 | 박스 검출 방식: YOLO 학습 vs 세그멘테이션, 라벨링 도구 | 남현지 | 2026-10-06 |  | SR-SW-07 | 미정
6 | 웹 HMI 스택·실행 위치, MQTT 토픽 JSON 스키마 | 정의석 | 2026-10-08 |  | SR-SW-17, SR-IF-10 | 미정
7 | 작업 로그 DB 종류 | 정의석 | 2026-10-09 |  | SR-SW-18 | 미정
8 | 흐린 송장 인쇄 농도 | 김학민 | 2026-10-07 |  | SR-HW-07 | 미정
9 | 시연 송장 받는 사람 이름 목록 | 김학민 | 2026-10-07 |  | SR-HW-07 | 미정
10 | 6.4 역할 배정 확정 (현재 팀 검토 예정) | 전원 | 2026-10-05 |  | BRD 6.4 | 미정
11 | 레포 생성, 이슈 템플릿, 인터페이스 문서 위치 | 전원 | 2026-10-05 |  | BRD 8.3 | 미정
12 | 10/10 게이트 기준(추종 파지 70%) 승인 | 전원 | 2026-10-06 |  | SR-FN-04 | 미정
13 | 수치 목표(파지 70%, OCR 90/95%, 지시 95%, 사이클 30초, 10개 중 8개) 승인 | 전원 | 2026-10-06 |  | SRD 10장 | 미정
결정 0 / 13